PAGE  
25

Утверждаю                                                                                                                                                                                                         Включает приложение по перечню

на заседании                                                                                                                                                                                                           социально значимых и приоритетных                Координационного совета                                                                                                                                                                                    рынков, согласованному 17.02.2016 г.
по развитию конкуренции                                                                                                                                                                                    Главой Республики Мордовия
при Главе Республики Мордовия                                                                                                                                                                        В.Д. Волковым 

Протокольным  решением                                                                                                                                                                                         
от  «23»  декабря  2016 г. № 4/кс                                                                                                                                                                          Согласовано
             Председатель                                                                                                                                                                                                            Мордовским региональным отделением
        Координационного совета                                                                                                                                                                                     Общероссийской общественной
        по развитию конкуренции                                                                                                                                                                                     организации малого и среднего
        при Главе Республики Мордовия,                                                                                                                                                                         предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»                                                                                                                                                                          
        Заместитель                                                                                                                                                                                                                 
        Председателя Правительства –                                                                                                                                                                              «27» декабря 2016 г.
        Министр экономики                                                                                                                                                                                                   
        Республики Мордовия                                                                                                                                                                              
             ___________________В.Н. Мазов                                                                                                                                                             
              «23» декабря 2016 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции Дубенского муниципального района
	
	I. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды



	
	Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители определяются внутренним распорядительным документом Главы муниципального образования

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
	процент
	82
	83
	84
	85
	85
	Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 
	

	2.
	Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд.
	единиц
	1,6
	3
	2,6
	2,6
	2,6
	Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района - начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с зам.начальника экономического управления администрации Дубенского муниципального района Грызуновой Т.Г.  

	
	Мероприятия

	
	Наименование показателя
	Срок реализации
	Ответственные исполнители

	1.
	Развитие конкуренции при осуществлении процедур  муниципальных закупок за счет  обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с зам.начальника экономического управления администрации Дубенского муниципального района Грызуновой Т.Г. , сайт закупок: www.zakupki.gov.ru


	2.
	Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в т.ч. за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с зам.начальника экономического управления администрации Дубенского муниципального района Грызуновой Т.Г.  

	3.
	Оказание консультационной и методологической помощи организациям и учреждениям – участникам закупов, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, правовым сопровождением конкурентных процедур закупок
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с зам.начальника экономического управления администрации Дубенского муниципального района Грызуновой Т.Г.  

	4.
	Осуществление контроля за объемами закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с зам.начальника экономического управления администрации Дубенского муниципального района Грызуновой Т.Г.  

	5.
	Актуализация принятых и издание новых нормативно-правовых актов администрации Дубенского муниципального района  по вопросам применения норм Закона № 44-ФЗ 

	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с зам.начальника экономического управления администрации Дубенского муниципального района Грызуновой Т.Г.  

	
	Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования 

и снижение административных барьеров 

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной  услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района, МФЦ Дубенского муниципального района

	2.
	Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг
	минут
	15
	8
	8
	8
	8
	снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района, МФЦ Дубенского муниципального района

	3.
	Превышение установленных нормативных сроков

предоставления муниципальной услуги, связанной

со сферой предпринимательской деятельности
	%
	10
	5
	3
	0
	0
	снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района, МФЦ Дубенского муниципального района

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции» 


	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района, МФЦ Дубенского муниципального района

	2.
	Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района, МФЦ Дубенского муниципального района

	3.
	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация 
	  2016 года – 2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района, МФЦ Дубенского муниципального района

	4.
	Мероприятия по проведению мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Дубенского муниципального района   
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района, МФЦ Дубенского муниципального района

	5.
	Проведение мониторинга правомерности установления и взимания платы за предоставление муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района, МФЦ Дубенского муниципального района

	
	Мероприятия, направленные  на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности 

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков, недвижимого имущества
	 единиц
	153
	153
	152
	152
	152
	ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	2.
	Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков
	 единиц
	150
	150
	150
	150
	150
	ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	3.
	Количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества
	 единиц
	20
	20
	20
	20
	20
	ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 
	

	4.
	Количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества
	 единиц
	3
	3
	2
	2
	2
	ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию 
	

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Разработка, утверждение и выполнение комплексных планов по совершенствованию и эффективному управлению имуществом каждого муниципального предприятия и учреждения
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	2.
	Содействие в создании условий по организации и проведению публичных торгов или иных конкурентных процедур при переходе прав владения или пользования имущества хозяйствующими субъектами, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	4.
	Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района
	ежегодно, до 1 декабря
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	5.
	Размещение информации о реализации муниципального имущества администрации Дубенского муниципального района в открытом доступе, в том числе на официальном сайте   

	2016-2019 годы
	Официальный сайт администрации Дубенского муниципального района: www.dubenki.e-mordovia.ru

	6.
	Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	7.
	Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требования федерального законодательства
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	8.
	Содержание и обслуживание имущества казны МО Дубенский район
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	9.
	Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	10.
	Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	
	Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, 

поддержку научной, творческой и предпринимательской активности 


	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку 
	единиц
	34
	34
	36
	38
	40
	развитие предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Волгушевой Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района, с Маскаевым М.А.-заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района, сайт www.dubenki.e-mordovia.ru

	2.
	Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), получившими государственную (муниципальную)  поддержку 
	единиц
	11
	16
	18
	20
	22
	развитие  предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет
	

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	по всем поступившим запросам 


	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Волгушевой Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района, с Маскаевым М.А.-заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района, сайт www.dubenki.e-mordovia.ru

	2.
	Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
	2016-2019
	

	3.
	Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	2016-2019
	

	4.
	Формирование и ведение сводного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки
	2016-2019
	

	5.
	Организация проведения семинаров, «круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности
	2016-2019
	

	6.
	Проведение мониторинга обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства.
	2016-2019
	

	7.
	Создание (выделение) собственниками торговых организаций специализированных "уголков фермера" и "личного подворья" по продаже продукции собственного производства.
	2016-2019
	

	8.
	Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг путем проведения опроса населения, мониторинга организаций розничной торговли на наличие в продаже, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги.
	2016-2019
	

	9.
	Проведение мониторингов обеспеченности населения района торговыми площадями в т.ч. по сельским поселениям обеспеченности посадочными местами в общественном питании. 
	2016-2019
	

	10.
	Создание раздела "Потребительский рынок" на сайте Администрации муниципального района в сети "Интернет" и размещение информационных и консультативных материалов по вопросам торговой деятельности.
	2016-2019
	

	11.
	Проведение мониторинга цен на отдельные социально значимые товары с целью определения экономической доступности для населения.
	2016-2019
	

	12.
	Проведение оперативного мониторинга и контроля за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
	2016-2019
	

	13.
	Информирование бизнес сообщества о существующих в Республике Мордовия объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	2016-2019
	

	
	Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, развитию применения механизмов муниципально-частного партнерства, содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций  


	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Наличие проектов по передаче объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально - частного партнерства, в т.ч. посредством заключения концессион-ного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта в  сфере ЖКХ
	единиц
	0
	1
	3
	3
	4

	Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере 


	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместитель главы по строительству,архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района,  с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Реализация соответствующих мероприятий в рамках утвержденных муниципальных Планов мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках
	в соответствии с установленными сроками
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместитель главы по строительству,архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района,  с Карповой Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района.

	II. Развитие инвестиционной деятельности 



	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019

год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Темп роста объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к базовому 2015 году
	процент
	100%
	102
	107,1
	113,7 раза


	113,9 раза


	Привлечение инвестиций, наращивание налогового потенциала
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района - начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместитель главы по строительству,архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района,  с  Волгушевой Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района

	Мероприятия

	Наименование показателя
	Срок реализации
	Ответственные исполнители

	1.
	Разработка  документов стратегического планирования  по инвестиционной деятельности в муниципальном районе, в т.ч. 
	2017-2019 годы

	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместитель главы по строительству,архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района,  с  Волгушевой Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района
 

	1.1
	 Инвестиционной Стратегии  муниципального района 

	до 1 февраля
	

	2.
	Актуализация Плана  мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
 
	до 1 октября
	

	3.
	Осуществление сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района
	в соответствии с действующим регламентом
	

	4.
	Разработка и реализация организационно-правовых мероприятий по предоставлению  мер поддержки  для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района


	2016-2019 годы
	

	5.
	Формирование и актуализация перечня потенциальных  инвестиционных проектов по социально значимым рынкам, утвержденных распоряжением  Правительства РМ от 29 февраля 2016 г. №109-Р, определение  возможности комплексного решения проблем  и задач 

 
	ежегодно
	

	6.
	Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч.: 

  публикация  информации в СМИ,

  на  официальном сайте администрации муниципального  образования  

	2016-2019 годы
	

	
	 III. Организационные   показатели и мероприятия, направленные  на развитие конкурентной среды

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных стратегическими  документами, в том числе по развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата
	процент
	83,7
	85
	86
	87
	88
	
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместитель главы по строительству,архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района,  с  Волгушевой Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района, с Маскаевым М.А.-заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района.

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») Дубенского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия
	в соответствии с планом-графиком
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместителем главы по строительству,архитектуре и ЖКХ,  с  Волгушевой Т.М.- начальником экономического управления, с Маскаевым М.А.-заместителем главы – начальником управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, с Карповой Л.А.- начальником отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям 

	2.
	Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Дубенского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия за 4 квартал 2016 года до 25.01.2017г., далее, 1 раз в полугодие
	ежегодно 

до 1 июля, 

до 25 января года, следующего за отчетным
	Секретарь Рабочей группы по развитию конкуренции в Дубенском муниципальном районе - Волгушевой Т.М. - начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района

	
	Формирование отчета о выполнении мероприятий и показателей (по которым органы местного самоуправления являются соисполнителями) республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия
	ежегодно

до 25 января года, следующего за отчетным
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М. во взаимодействии с Святкиным В.П. – заместителем главы по строительству,архитектуре и ЖКХ,  с  Волгушевой Т.М.- начальником экономического управления, с Маскаевым М.А.-заместителем главы – начальником управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан, с Карповой Л.А.- начальником отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям 



	3.
	Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции  на официальном сайте  Администрации района
	в соответствии с планом-графиком
	Секретарь Рабочей группы по развитию конкуренции в Дубенском муниципальном районе - Волгушевой Т.М.- начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района


IV. Социально значимые рынки

	1.Рынок услуг дошкольного образования

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций
	процент
	0 
	0 
	0 
	3,03
	3,1
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, развитие сектора частных дошкольных образовательных учреждений
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района
 

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования в т.ч.: развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района
 

	2.
	Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования 
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами
 

	3.
	Организация консультационной помощи в регистрации и лицензировании негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района
 

	4.
	Оказание организационно-методической и информационно-консультативной поддержки частным дошкольным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района
 

	2.Рынок услуг  дополнительного образования детей

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
	процент
	2,8
	3
	5
	8
	
	создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразова-тельным программам 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в т.ч. развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	2.
	Содействие в проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей 
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами
 

	3.Рынок услуг  психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019

 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Доля немуниципальных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста 
	процент
	0
	0
	0
	2
	3
	развитие сектора немуниципальных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Развитие и поддержка сети учреждений и организаций, работающих с детьми–инвалидами, нуждающимися в дистанционном обучении на дому 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	2.
	Развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения по вопросам помощи семье, организации работы с детьми, охваченными организационными формами образования, профилактики и коррекции здоровья детей 
	2016-2019 годы
	

	3.
	Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами
 


	4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) в общей численности детей этой категории, проживающих на территории муниципального района
	чел.
	514
	550
	550
	550
	550
	создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей развитие сектора немуниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление



	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей, в т.ч.: развитие сектора немуниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	2.
	Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами
 

	3.
	Улучшение материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, а также создание новых зон досуга и отдыха, в т.ч. за счет использования моделей муниципально-частного партнерства, развитие видового разнообразия услуг 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	5.Рынок  медицинских услуг 

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019

год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Количество  негосударственных медицинских услуг, в общем количестве услуг, предоставляемых государственными организациями в муниципальном районе 
	единиц
	 0
	0
	1
	1
	2
	Сокращение присутствия государства на рынке медицинских услуг     
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление 

	2.
	Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг


	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами 

	3.
	Создание частной  услуги амбулаторно-медицинской помощи.
	2019 год
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

	6.Рынок услуг  сферы культуры

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Доля культурно-массовых мероприятий проведенных в районе с участием немуниципальных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
	процент
	49
	51
	53
	55
	55
	развитие сектора немуниципальных организаций в сфере культуры 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Развитие сети центров культуры и досуга и расширение новых и традиционных видов услуг культуры, оказываемых учреждениями культуры всех форм собственности 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	2.
	Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами
 

	3.
	Закупка оборудования для Ардатовского дома досуга и творчества
	2017 год
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	4.
	Закупка оборудования для Кабаевского дома досуга и творчества
	2018 год
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	5
	Закупка оборудования для Поводимовского дома досуга и творчества
	2019 год
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М., Карасев Н.В.  заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

 

	7.Рынок услуг  жилищно-коммунального хозяйства

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих неэффек-тивное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности 
	процент
	0
	0
	1


	2


	3


	передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.  Святкин В.П. – заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление
 

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства за счет  передачи объектов в управление частным операторам на основе концессионных соглашений, повышения качества оказания услуг, обеспечения информационной открытости отрасли и повышения эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.  Святкин В.П. – заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление
 

	2.
	Содействие в  проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами
 

	3.
	Реализация мероприятий, направленных на развитие новых форм и методов организации деятельности, в т.ч. подготовка предложений по проектам инновационной деятельности малых предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
	в соответствии с планом работы 


	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.  Святкин В.П. – заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление
 

	8.Розничная торговля

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Рост количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком 


	процент
	53
	54
	55
	55
	55
	возможность приобретения продукции республиканских товаропроизводителей 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.  Волгушева Т.М. – начальник экономического управления  администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление 

	2.
	Рост числа торговых объектов 


	процент
	98
	112
	115
	120
	122
	доступность объектов торговли для населения 
	

	3.
	Минимальная обеспеченность населения  площадью стационарных торговых объектов
	кв.м на 1000 человек 
	379,5
	418
	440
	470
	500
	доступность объектов торговли для населения 
	

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.  Волгушева Т.М. – начальник экономического управления  администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление
 

	2
	Содействие  в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере потребительского рынка 
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами
 

	3.
	Организация проведения круглых столов (встреч) руководителей (представителей) перерабатывающей промышленности с руководителями (представителями) организаций розничной и оптовой торговли, в ходе которых определять совместные решения по обеспечению равного доступа товаров, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия, на потребительский рынок республики
	не реже одного раза в полугодие 


	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.  Волгушева Т.М. – начальник экономического управления  администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление
 

	9.Рынок услуг  перевозок пассажиров наземным транспортом

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Общее количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом на территории муниципального образования
	единиц
	15
	15
	17
	19
	20
	развитие сектора немуниципаль-ных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.    во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление
 

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, развитие сектора немуниципальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.    во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление 

	2.
	Содействие  в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
	ежегодно 


	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами 

	10.Рынок услуг социального обслуживания населения

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Удельный вес негосударственных организаций  социального обслуживания, основанных на иных формах собственности (кроме муниципальной), в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в муниципальном районе
	процент
	0
	0
	20
	20
	22
	создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуника-ционную сеть Интернет
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.    во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление
 

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.    во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление 

	2.
	Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения 
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами 

	3.
	Привлечение частных немуниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения республики 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.    во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление 

	11.Рынок услуг связи

	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности  (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019
 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Доля домохозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
	процент
	98,5
	98,7
	99
	99,2
	100
	создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуника-ционную сеть Интернет


	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.    во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление


	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители мероприятия

	
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.    во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление

	
	Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи 
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами 

	
	V. Приоритетные рынки



	1.Рынок производства и переработки молока

	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности  (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Количество сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность  по производству молока
	единиц
	18
	14
	14
	16
	18
	Развитие конкурентных условий на продовольственном рынке путем увеличения участников-производителей молочной  продукции
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.   Маскаев М.А.- заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района
 

	2.
	Производства молока в общественном секторе 
	тонн
	13940,4
	15100
	15150
	15500
	15550
	Увеличение объемов производства молока
	

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители мероприятия

	1.
	Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений 
	в течение периода реализации «дорожной карты»
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.   Маскаев М.А.- заместитель главы Дубенского муниципального района – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района
 

	2.
	Содействие  в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке 
	ежегодно
	

	3.
	Строительство молочного комплекса на 12 тысяч голов КРС, в т.ч.6250  коров 
	2018 год
	

	4.
	Строительство молочного комплекса на 1000 голов коров
	2019 год
	

	2.Рынок услуг общественного питания

	
	Целевые показатели

	
	Наименование  показателя
	Ключевые показатели эффектив-ности (далее КПЭ)
	2015 год
	Значение КПЭ 

(целевые ориентиры)
	Результат
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2016

 год 
	2017 

год 
	2018 

год 
	2019 

год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Обеспечение населения муниципального района посадочными местами в местах общественного питания  


	количество на 1000 жителей
	1393
	1443
	1593
	1593
	1593
	развитие конкурентных условий в сфере общественного питания, увеличение субъектов хозяйствования снижение стоимости среднего чека в организациях питания 
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.  Волгушева Т.М. – начальник экономического управления  администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление
 

	2.
	Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года
	процент
	4498
	3346
	3363
	3383
	3403
	удовлетворение спроса населения в услугах общественного питания 
	

	
	Мероприятия

	
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители

	1.
	Рост числа организаций в сфере общественного питания за счет реконструкции, ремонта действующих, и строительства новых предприятий общественного питания
	2016-2019 годы
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.  Волгушева Т.М. – начальник экономического управления  администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление
 

	2.
	Содействие в проведении мониторинга  состояния конкурентной  среда на рынке услуг общественного питания 
	ежегодно
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.,  во взаимодействии с экспертами
 

	3.
	Строительство торгового центра с размещением кафе на 150 посадочных мест
	2017 год
	Первый заместитель Главы  Дубенского муниципального района -начальник финансового управления  Вачаева Л.М.  Волгушева Т.М. – начальник экономического управления  администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с подразделениями, отвечающими за соответствующее направление
 


 Основание: Соглашение о присоединении

                     к Меморандуму о внедрении

                     Стандарта развития конкуренции

                     и развитии конкурентной среды

                     в условиях действия Стандарта

                     в Республике Мордовия, 

                     подписанное Главой 

                       муниципального образования
