Таблица весов для каждого из показателей:

| " | Показатель | Вес показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по проекту (П1) | 0,1 |  |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения по проекту (П2) | 0,1 |  |
|  | Сумма налогов, уплаченных в республиканский и местный бюджеты по проекту (П3) | 0,3 |  |
|  | Численность работающих по проекту (П4) | 0,15 |  |
|  | Фонд оплаты труда (включая страховые взносы во внебюджетные фонды) по проекту (П5) | 0,15 |  |
|  | Инвестиции в основной капитал (П6) | 0,1 |  |
|  | Производительность труда (П7) | 0,1 |  |

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 25 мая 2015 г. N 300 в пункт 14 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. На основании полученных данных определяется значение сводной оценки (S) хода реализации проекта, которая вычисляется по следующей формуле:

S = 0,1 х Исполнение проекта П1 + 0,1 х Исполнение проекта П2 + 0,3 х Исполнение проекта П3 + 0,15 х Исполнение проекта П4 + 0,15 х Исполнение проекта П5 +0,1 х Исполнение проекта П6 + 0,1 х Исполнение проекта П7.

15. На основании значения сводной оценки ход реализации проекта относится к одному из трех классов:

ход реализации проекта является хорошим, если значение S равно или больше 1;

ход реализации проекта является удовлетворительным, если значение S от 0,6 до 1;

ход реализации проекта является неудовлетворительным, если значение S меньше 0,6.

Если в течение отчетного периода сводная оценка хода реализации проекта является неудовлетворительной, реализация проекта признается неэффективной.

16. По результатам оценки хода реализации инвестиционного проекта, получившего государственную поддержку, подготавливается заключение согласно приложению 2.

4. Анализ финансового состояния юридического лица, претендующего на получение государственной поддержки

17. Группа коэффициентов ликвидности содержит три показателя, характеризующие обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств:

коэффициент абсолютной ликвидности;

коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;

коэффициент текущей (общей) ликвидности.

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) характеризует способность к моментальному погашению долговых обязательств и рассчитывается по следующей формуле:

К1=ДС/КО, где:

ДС - денежные средства и денежные эквиваленты;

КО - краткосрочные обязательства. Значение находится как разность итога раздела 5 баланса предприятия, доходов будущих периодов и оценочных обязательств.

18. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности (К2) характеризует способность предприятия оперативно высвободить из хозяйственного оборота денежные средства и погасить существующие финансовые обязательства и определяется по следующей формуле:

К2 = (ДЗ+ФВ+ДС) / КО, где:

ДЗ - дебиторская задолженность;

ФВ - финансовые вложения;

ДС - денежные средства и денежные эквиваленты;

КО - краткосрочные обязательства (без учета доходов будущих периодов).

19. Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К3) является обобщающим показателем платежеспособности предприятия и вычисляется по следующей формуле:

К3 = (ОА-НА)/КО, где:

ОА - оборотные активы;

НА - неликвидные оборотные активы предприятия, включающие дебиторскую задолженность и доходы будущих периодов;

КО - краткосрочные обязательства за минусом доходов будущих периодов и оценочных обязательств.

20. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) является одной из характеристик финансовой устойчивости предприятия и определяется по следующей формуле:

К4 = СК/ЗК, где:

СК - собственный капитал и резервы;

ЗК - финансовые обязательства. Значение находится как сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств без учета доходов будущих периодов и оценочных обязательств.

21. Показатель рентабельности (К5) определяется по следующей формуле:

К5 = ПР/В, где:

ПР - прибыль (убыток) от продаж;

В - выручка.

22. Для каждого базового индикатора устанавливаются наилучшие и наихудшие пороговые значения.

На основании полученного значения и пороговых значений для каждого показателя определяется одна из трех категорий. Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их весами.

Разбивка показателей на категории риска в зависимости от их фактических значений:

| Коэффициенты | 1 категория (хорошее значение показателя) | 2 категория (удовлетворительное значение показателя) | 3 категория (неудовлетворительное значение показателя) |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | более 0,2 | 0,15 - 0,2 | менее 0,15 |
| К2 | более 0,8 | 0,5 - 0,8 | менее 0,5 |
| К3 | более 2,0 | 1,0 - 2,0 | менее 1,0 |
| К4 | более 0,6 | 0,4 - 0,6 | менее 0,4 |
| К5 | более 0,15 | 0 - 0,15 | менее 0 |

Таблица весов для каждого показателя:

| Показатель | Вес показателя |
| --- | --- |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) | 0,11 |
| Коэффициент промежуточной ликвидности (К2) | 0,05 |
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К3) | 0,42 |
| Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) | 0,21 |
| Рентабельность продукции (К5) | 0,21 |

23. На основании категорий риска определяется значение сводной оценки (S), которая вычисляется по следующей формуле:

S = 0,11 х Категория К1 + 0,05 х Категория К2 + 0,42 х Категория К3 + 0,21 х Категория К4 + 0,21 х Категория К5.

24. На основании значения сводной оценки инвестор относится к одному из трех классов финансового состояния:

финансовое состояние является хорошим, если значение S не превышает 1,05;

финансовое состояние является удовлетворительным, если значение S больше 1,05, но не превышает 2,4;

финансовое состояние является неудовлетворительным, если значение S больше 2,4.

25. По результатам анализа финансового состояния инвестора, претендующего на получение государственной поддержки, подготавливается заключение согласно приложению 3.

5. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку

26. В целях проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку, организации, обеспечивающие реализацию инвестиционного проекта, ежеквартально нарастающим итогом с начала года до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, а по итогам года до 5 апреля, следующего за отчетным годом, направляют в исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, представившие положительные заключения по инвестиционному проекту, следующие документы:

отчет о реализации инвестиционного проекта за период с 1 января соответствующего календарного года по день окончания отчетного квартала по форме согласно приложению 4;

копии бухгалтерской отчетности за отчетный период с отметкой налоговых органов о принятии и приложением аудиторского заключения (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение обязательного аудита);

копии налоговых деклараций за отчетный период по налогам, поступающим в республиканский бюджет Республики Мордовия, с отметкой налоговых органов о принятии;

пояснительную записку о ходе реализации проекта, в которой излагаются причины расхождения прогнозных и фактических показателей по каждому факту расхождения, если таковые имеются, а также основные наиболее важные моменты реализации проекта в отчетном периоде.

Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, направившие положительные заключения по инвестиционному проекту, ежеквартально, в течение 25 календарных дней после представления отчетов по инвестиционным проектам направляют в Министерство экономики Республики Мордовия следующие документы:

сводный отчет о реализации инвестиционного проекта за отчетный период по форме согласно приложению 5;

копии бухгалтерской отчетности лиц, обеспечивающих реализацию инвестиционного проекта, за отчетный период с отметкой налоговых органов о принятии и приложением аудиторского заключения (в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение обязательного аудита);

сводную пояснительную записку о ходе реализации проекта.

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г. N 64 в пункт 27 настоящего Порядка внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

27. Проверка материалов, представленных лицами, обеспечивающими реализацию инвестиционного проекта, осуществляется исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, осуществляющими регулирование в соответствующей сфере деятельности, согласно приложению 1 к Правилам предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по оплате процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, направляющим полученные кредиты на финансирование проектов, включенных в Республиканскую целевую программу развития Республики Мордовия на 2013 - 2019 годы.

28. Исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия, представивший положительное заключение о государственной поддержке инвестиционного проекта, осуществляет контроль за выполнением плана мероприятий по внедрению и/или совершенствованию системы "бережливое производство", предусмотренного бизнес-планом инвестиционного проекта.

Приложение 1
к Порядку оценки инвестиционных проектов

Заключение

по результатам оценки инвестиционного проекта

_____________________________________________

(наименование проекта)

_____________________________________________

(наименование организации)

Информация о проекте

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место организации производства |  |  |
| 2 | Валовый годовой объем производства в натуральном выражении при выходе на максимальную мощность |  |  |
| 3 | Общая стоимость проекта | тыс. руб. |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | привлекаемые средства | тыс. руб. |  |
|  | в том числе по кредиторам: |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  |  | тыс. руб. |  |
|  | собственные средства | тыс. руб. |  |
| 4 | Предполагаемая государственная поддержка |  |  |
| 5 | Инвестиционные затраты | тыс. руб. |  |
| 6 | Годовая выручка от реализации продукции (услуг) по проекту (без НДС, при выходе на максимальную мощность) | тыс. руб. |  |
| 7 | Годовая сумма чистой прибыли по проекту (при выходе на максимальную мощность) | тыс. руб. |  |
| 8 | Срок окупаемости проекта | лет |  |
| 9 | Срок оказания государственной поддержки | лет |  |
| 10 | Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Мордовия за срок окупаемости проекта | тыс. руб. |  |
| 11 | Количество создаваемых новых рабочих мест |  |  |

Результаты оценки проекта

| N п/п | Показатель | Критерий эффективности | Значение показателя | Вывод о соответствии критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономическая эффективность | >1 |  |  |
| 2 | Финансовая эффективность | >0 |  |  |
| 3 | Бюджетная эффективность | >1 |  |  |

Заместитель

Министра экономики

Республики Мордовия   ___________/____________/

Исполнитель   ___________________/___________/

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 25 мая 2015 г. N 300 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к Порядку оценки
инвестиционных проектов
(с изменениями от 25 мая 2015 г.)

Заключение

по результатам оценки фактического хода реализации

инвестиционного проекта

_____________________________________

(наименование проекта)

_____________________________________

(наименование организации)

Результаты  оценки  фактического  хода  реализации   инвестиционного

проекта, получившего поддержку, за _______ 20__ г. представлены в таблице

(на  сновании  справки  о  ходе  фактической  реализации  инвестиционного

проекта за ___________ 20__ г.):

| Показатель | Исполнение показателя проекта | Категория | Вес | Сводная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 |  |  |  |  |
| П2 |  |  |  |  |
| П3 |  |  |  |  |
| П4 |  |  |  |  |
| П5 |  |  |  |  |
| П6 |  |  |  |  |
| П7 |  |  |  |  |
| Сводная оценка |  |  |  |  |

Сводная оценка составляет _______________________________________________

Фактический ход реализации проекта является _____________________________

(класс фактического хода реализации проекта)

Заместитель

Министра экономики

Республики Мордовия   _________________/_______________/

Исполнитель           _________________/_______________/

Приложение 3
к Порядку оценки инвестиционных проектов

Заключение

по результатам проведения анализа финансового

состояния юридического лица, претендующего

на получение государственной поддержки

Анализ финансового состояния ____________________________________________

(наименование юридического лица)

Результаты  оценки финансового  состояния представлены в таблице (на

основании бухгалтерского баланса по состоянию на __ ___________ 20___ г.

и отчета о прибылях и убытках за ___ ____________ 20__ г.):

| Коэффициент | Значение коэффициента | Категория | Вес | Сводная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 |  |  |  |  |
| К2 |  |  |  |  |
| К3 |  |  |  |  |
| К4 |  |  |  |  |
| К5 |  |  |  |  |
| Сводная оценка |  |  |  |  |

Сводная оценка составляет _______________________________________________

Финансовое состояние является ___________________________________________

(указывается класс финансового состояния)

Заместитель

Министра экономики

Республики Мордовия   _____________/_____________/

Исполнитель           _____________/_____________/

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г. N 64 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к Порядку оценки
инвестиционных проектов
(с изменениями от 25 мая 2015 г., 30 января 2017 г.)

Отчет

о реализации инвестиционного проекта

____________________________________

(наименование организации)

____________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

за _____ квартал 20__ года

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Аналогичный период прошлого года |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по бизнес-плану | факт | по бизнес-плану | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего по организации | тыс. руб. | X |  | X |  |
|  | в т. ч. по проекту | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | по видам продукции (по каждому виду) | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | в натур, показателях |  |  |  |  |
| 2. | Прибыль (убыток) до налогообложения, всего по организации | тыс. руб. | X |  | X |  |
|  | в т. ч. по проекту | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. | Сумма налогов, уплаченных в республиканский и местный бюджеты, всего по организации | тыс. руб. | X |  | X |  |
|  | в т. ч. по проекту | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4. | Численность работающих, всего по организации | человек | X |  | X |  |
|  | в т. ч. по проекту | человек |  |  |  |  |
| 5 | Фонд оплаты труда (включая страховые взносы во внебюджетные фонды), всего по организации | тыс. руб. | X |  | X |  |
| 6. | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб | X |  | X |  |
|  | в т. ч. по проекту | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7. | Производительность труда, п. 1/п.4 | тыс. руб. | X |  | X |  |
|  | в т. ч. по проекту | тыс. руб. |  |  |  |  |

Примечания:

1. Графы, отмеченные "х", не заполняются.

2. В  случае   расхождения   прогнозных и  фактических   показателей

представляется пояснительная записка по каждому факту расхождения.

Руководитель организации ___________________________________________

Главный бухгалтер __________________________________________________

Дата

М.П.

Согласовано:

от исполнительного органа

государственной власти __________________________________________________

Дата

М.П.

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 30 января 2017 г. N 64 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к Порядку оценки
инвестиционных проектов

Сводный отчет
о реализации инвестиционных проектов

#### С изменениями и дополнениями от:

| N п/п | Организация, инвестиционный проект | Наименование показателя | Единица измерения | Аналогичный период прошлого года |  |  | Отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | по бизнес-плану | исполнение проекта | факт | по бизнес-плану | исполнение проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | В целом по организации | выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс. руб. |  | X | X |  | X | X |
|  |  | темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах | % |  | X | X |  | X | X |
|  |  | прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. |  | X | X |  | X | X |
|  |  | сумма налогов, уплаченных в республиканский и местный бюджеты | тыс. руб. |  | X | X |  | X | X |
|  |  | численность работников | человек |  | X | X |  | X | X |
|  |  | фонд оплаты труда (включая страховые взносы во внебюджетные фонды) | тыс. руб. |  | X | X |  | X | X |
|  |  | инвестиции в основной капитал | тыс. руб. |  | X | X |  | X | X |
|  |  | производительность труда, выручка/численность работников | тыс. руб. |  | X | X |  | X | X |
| 1.1 | В т. ч. по проекту | выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам продукции (по каждому виду) | в натур. показателях |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма налогов, уплаченных в республиканский и местный бюджеты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | численность работников | человек |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фонд оплаты труда (включая страховые взносы во внебюджетные фонды) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиции в основной капитал | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производительность труда, выручка/численность работников | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

Примечание: заполняется по каждому инвестиционному проекту