АМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2017                                                                                                              № 123                                                                

с. Дубенки

О готовности сил и средств к пожароопасному сезону 2017 года

в Дубенском муниципальном районе.

В целях оперативной разработки мер и проведению работ по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, обеспечения противопожарной безопасности лесов и прилегающих к ним населенных пунктов Дубенского муниципального района РМ в 2017 году и в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» администрация Дубенского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить состав комиссии по тушению лесных пожаров в Дубенском районе (приложение 1).

2. Утвердить «План работы Дубенского района по подготовке к пожарному сезону 2017 года» (Приложение №2).

3. Утвердить «План взаимодействия сил, привлекаемых к тушению лесных пожаров» (Приложение №3).

4. Утвердить расчеты формирований, привлекаемых для тушения лесных пожаров (приложение №4).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, сельскохозяйственных производственных кооперативов, сельских администраций района выделять личный состав и технику для тушения лесных пожаров согласно прилагаемых расчетов по заявкам лесничеств с проведением инструктажа по технике тушения лесных пожаров и необходимым материальным обеспечением. 

6. Оплату работ по тушению лесных пожаров, выполненных работниками привлеченных организаций, производить по тарифным ставкам, применяемых в лесном хозяйстве. 

7. Противопожарной службе района через средства массовой информации информировать население о правилах поведения в лесных массивах в пожароопасный период.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ГО и ЧС администрации Дубенского муниципального района Волгушева Н.И.

Глава Дубенского муниципального района


              С.Г.Плешаков
	УТВЕРЖДЕНО:

	Приложение №1  

	к постановлению администрации 

	Дубенского муниципального  района 

	от 20.02.2017 г. № 123.   

	


СОСТАВ КОМИССИИ

ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	Состав комиссии
	Должность
	Фамилия, имя, отчество

	Председатель
	Заместитель главы администрации по строительству, архитектуре и ЖКХ
	Святкин В.П.

	Члены
	Начальник ОП № 17 ММО МВД РФ «Чамзинский»
	Кабаков В.В..

(по согласованию)

	
	Начальник Дубенского МГПО
	Исламкин А.Н.

(по согласованию)

	
	Лесничий – государственный лесной инспектор Дубенского участкового лесничества ГКУ РМ «Березниковское территориальное лесничество»
	Царев Н.М. 
(по согласованию)

	
	Лесничий Николаевского  участкового лесничества ГКУ РМ «Березниковское территориальное лесничество»
	Лапшаев П.Н.

(по согласованию)

	
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Дубенского муниципального района
	Волгушев Н.И.

	
	Начальник Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан
	Маскаев М.А..

	
	Начальник ПЧ-12 ГПС МЧС РФ по РМ
	Карпунин О.А.
(по согласованию)

	
	Начальник инспекции Гостехнадзора по Дубенскому муниципальному району
	Суродеев В.Н. 
(по согласованию)


	УТВЕРЖДЕНО:

	Приложение №2  

	к постановлению администрации 

	Дубенского муниципального  района 

	от 20.02.2017 г. № 123.   

	


ПЛАН

мероприятий Дубенского муниципального района 
по подготовке к пожароопасному сезону на 2017 год.

	Мероприятия
	Срок
	Исполнитель

	1. Проверить подготовку к пожарному сезону предприятий, организаций, учреждений, имеющих в своем ведении лесные массивы
	Апрель
	Территориальное лесничество,

противопожарная служба района

	2. Обеспечить противопожарную службу и штаб ГО района картой лесных массивов с обозначениями кварталов
	Апрель
	Дубенское, Николаевское участковые лесничества,

арендаторы лесных участков

	3.Осуществлять  контроль за эксплуатацией лесных дорог противопожарного назначения,  подъездов к водоемам,  согласовать с противопожарной службой района и штабом ГО района
	Апрель

Май
	Дубенское, Николаевское участковые лесничества

	4. Произвести очистку придорожных полос от легковоспламеняющихся материалов, отжиг сухой травы вдоль дорог в границах полосы отвода
	Май
	Предприятия, организации, имеющие в своем ведомстве дороги.

	5. На пожароопасный период создать и подготовить мобильные отряды из невоенизированных формирований ГО для ликвидации крупных лесных пожаров в составе 3 пожарных машин и 2 бульдозеров с трайлерами для их перевозки
	Апрель

Октябрь
	Отдел ГО и ГС администрации Дубенского муниципального района,

арендаторы лесных участков

	6. Провести тактико-специальные учения с пожарными формированиями лесничества по взаимодействию с противопожарной службой района, привлекаемых для борьбы с лесными пожарами
	Май
	Дубенское, Николаевское участковые лесничества,

отдел ГО и ГС администрации Дубенского муниципального района,

арендаторы лесных участков

	7. Вывесить запрещающие знаки с указанием ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
	Май
	Арендаторы лесных участков

	8. Проводить пропаганду противопожарной безопасности лесных массивов в средствах массовой информации. 
	Апрель
	Районная газета, 

Дубенское, Николаевс кое участковые лесничества,

отдел ГО и ГС администрации Дубенского муниципального района

	9. Заслушать на заседании чрезвычайной комиссии по чрезвычайным ситуациям  и ОПБ , Дубенское, Николаевское участковые лесничества, руководителей невоенизированных формирований, противопожарную службу району, арендаторов лесных участков, глав сельских администраций  о выполнении мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону на 2017 год
	Май
	Председатель КЧС и ОПБ  района


	УТВЕРЖДЕНО:

	Приложение №3  

	к постановлению администрации 

	Дубенского муниципального  района 

	от 20.02.2017 г. № 123.   

	


ПЛАН

взаимодействия сил, привлекаемых к тушению
лесных пожаров

     В целях оперативного тушения крупных лесных пожаров на территории района и предупреждении их дальнейшего распространения в пожароопасный сезон Дубенское, Николавевское участковые лесничества организуют наблюдение за территорией  лесных массивов.

Схема взаимодействия при обнаружении пожаров.

	Мероприятия
	Время готовности
	Ответственные за исполнение

	ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

	Организуется штаб по тушению лесных пожаров. Назначают руководителем тушения ответственного работника лесничества
	2,5ч
	Березниковское территориальное лесничество

Авдонин А.Ф. (по согласованию)

	Организует тушение лесных пожаров, информирует администрацию района, отдел ГО и ЧС администрации Дубенского муниципального района и МКУ «ЕДДС» Дубенского муниципального района о возникновении пожара и необходимости привлечения дополнительных сил
	По мере выявления
	Лесничий Дубенского, лесничего Николаевского участковых лесничеств

Царев Н.М.

Лапшаев П.Н., главы сельских администраций (по согласованию)

	Указать и обеспечить проезд формирований к месту пожара с районов сбора
	По мере выявления
	Лесничий Дубенского, лесничий Николаевского участковых лесничеств

Царев Н.М.

Лапшаев П.Н.

(по согласованию)

	Приступает к тушению лесных пожаров, производит оплату работ по тушению лесных пожаров согласно тарифных ставок
	По факту выполненных работ
	ГАУ РМ «Уметская ПХС» Киселев М.А.

(по согласованию)

	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

	Организует привлечение пожарной техники, имеющейся в районе, а при необходимости республики
	По мере поступления сигнала
	Карпунин О.А.             (по согласованию)

	ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА

	Обеспечивает выезд специальной медицинской помощи по месту тушения пожара, при необходимости организует сборы сандружины
	2ч
	Борисов А.Н
(по согласованию)

	СЛУЖБА ПОЛИЦИИ

	Организует расследование  и обеспечивает поддержание общественного порядка
	При поступлении сигнала
	Кабаков В.В..

(по согласованию)


	УТВЕРЖДЕНО:

	Приложение №4  

	к постановлению администрации 

	Дубенского муниципального  района 

	от 20.02.2017г. № 123.   


ПЛАН
привлечения к тушению лесных пожаров невоенизированных формирований и добровольных пожарных дружин, 
противопожарной техники и первичных средств пожаротушения.

	Населенный пункт 
	Лесопожарные формирования
	Формирования службы ГО

	
	противопожар. звенья кол-во человек
	груз. автомашины
	трак

тора
	плу

ги
	техника
	противопожарная
	медицина

	
	
	
	
	
	Населенный пункт
	Террит

сводн. команда, чел.
	Груз. авто

машины
	Буль

дозе

ры
	Трак

тора
	П/пожаротделе-ния
	Бензо-воз
	Мото помпы
	Группа незамедл реагирования

	с. Николаевка

ПСПИ Николаевское уч.лесничество
	5
	-
	1
	1
	Николаевка
	20
	1
	-
	1
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	Чеберчино
	20
	1
	1
	1
	
	
	
	

	ООО «Агро-Дубенки»

(по согласованию)
	10
	2
	2
	2
	Енгалычево
	20
	1
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Пуркаево
	20
	1
	1
	1
	
	
	
	

	с.Дубенки

ПСПИ Дубенское 

уч. л-во
	6
	-
	1     1
	1     1
	Поводимово
	30
	1
	-
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Кочкурово
	30
	1
	-
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ломаты
	10
	1
	-
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Кайбичево
	10
	1
	-
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Петровка
	10
	1
	-
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Кабаево
	15
	1
	-
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Чиндяново
	10
	1
	-
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Морга 
	20
	1
	-
	1
	
	
	
	

	Отделение полиции № 17 ММО МВД РФ

«Чамзинский» (по согласованию)
	Обеспечивает охрану общественного порядка в местах возникновения пожара

	ОАО «Ростелеком»
	Обеспечивает бесперебойную связь 

	ПЧ-12 ГКУ РМ «УПС» (по согласованию)
	Обеспечивает противопожарные средства по своему плану


Лист 
согласования к постановлению администрации

Дубенского муниципального района от 20.02.2017 №123
	№№

пп
	Ф.И.О.
	Занимаемая должность
	подпись

	1
	Авдонин А.Ф.
	Начальник Березниковского территориального лесничества

 
	

	2
	Кабаков В.В.
	Начальник отделения полиции № 17 ММО МВД РФ «Чамзинский
	

	3
	Исламкин А.Н.
	Начальник Дубенского МГПО
	

	4
	Царев Н.М.
	Лесничий – государственный лесной инспектор Дубенского участкового лесничества ГКУ РМ «Березниковское территориальное лесничество»
	

	5
	Лапшаев П.Н.
	Лесничий Николаевского  участкового лесничества ГКУ РМ «Березниковское территориальное лесничество
	

	6
	Карпунин О.А.
	Начальник ПЧ-12 ГПС МЧС РФ по РМ
	

	7
	Суродеев В.Н.
	Начальник инспекции Гостехнадзора по Дубенскому муниципальному району
	


