АДМИНИСТРАЦИЯ                                  ПОВОДИМОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Постановление

25 июня 2018 г №29

Об  утверждении   комплексного   плана-графика-мероприятий,   направленного  на  избавление  от

визуального мусора и создания привлекательного

облика территории  Поводимовского  сельского

поселения на 2018-2022 годы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 711-пр, и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами, администрация Поводимовского сельского поселения

Постановляет:

- Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Поводимовского сельского поселения на 2018-2022 годы согласно приложению.

- Утвердить состав  комиссии  по инвентаризации (проверке,обследованию)информационно-рекламных конструкций),размещенных на фасадах зданий нормам федерального законодательства и Правилам  благоустройства согласно Приложению 2.

3.Опубликовать настоящее постановление в установленном законом

порядке и разместить  на официальном сайте администрации

Дубенского муниципального района.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

обнародования.

И.о.главы   администрации

Поводимовского сельского поселения                                   В.М.Суродеева

Приложение№1 к Постановлению администрации

Поводимовского сельского поселения

от 25.06.2018 г. №29

План- график мероприятий, направленных на избавление

от визуального мусора и создания привлекательного облика

территории  Поводимовского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации использующихся информационных конструкций | В течение 2018 года | Администрация Поводимовского сельского поселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Поводимовского сельского поселения, нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, включая здания, имеющие статус культурного наследия | До декабря 2018 года | Администрация Поводимовского сельского поселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства Поводимовского сельского поселения | Постоянно | Администрация Поводимовского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | До декабря 2019 года | Администрация Поводимовского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течение реализации плана-графика | Администрация Поводимовского сельского поселения |

Приложение №2 к Постановлению   администрации

Поводимовского сельского поселения от 25.06.2018г

№ 29

Состав комиссии по  проведению инвентаризации(проверки и обследованию) вывесок и информационных конструкций):

Председатель комиссии-Суродеева В.М.-и.о.главы Поводимовского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии-Храмова Г.В.-заместитель главы администрации Поводимовского сельского поселения

Секретарь комиссии-_Горинова М.В.- ведущий специалист администрации Поводимовского сельского поселения

Члены комиссии:

Святкина Л.Н.-главный бухгалтер администрации Поводимовского сельского поселения;

Суродеева О.П.-специалист 1 категории администрации Поводимовского сельского поселения