Утверждено
решением Совета депутатов

Дубенского муниципального района

№       от         01.2011 г.
Положение о порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения разработки и реализации муниципальных целевых программ на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия и не распространяется на планы (программы) социально-экономического развития территории.

1.2. Муниципальные целевые программы представляют собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных проблем в области экономического, социального и культурного развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия, предусматривающих целевое финансирование за счет средств бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия,  иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Долгосрочная целевая программа представляет собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных проблем в области экономического, социального и культурного развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия,  предусматривающих целевое финансирование за счет средств бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия, иных источников в соответствии с действующим законодательством с периодом реализации свыше 5 лет.

Ведомственная целевая программа представляет собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на выполнение конкретной тактической задачи, стоящей перед субъектом бюджетного планирования (ведомством), предусматривающих целевое финансирование за счет средств бюджета Дубенского муниципального района Республики Мордовия.
1.3. Программы классифицируются по функциональной направленности и срокам реализации.

По функциональной направленности программы подразделяются на:

а) экономические (инвестиционные и инновационные, производственные, научно-технические);

б) социальные;

в) экологические.

По срокам реализации программы подразделяются на:

а) краткосрочные (продолжительностью 1 год);

б) среднесрочные (продолжительностью от 2 до 5 лет);

в) долгосрочные (продолжительностью свыше 5 лет).

2. Порядок разработки муниципальных целевых программ

 
2.1. Основанием для разработки программы является распоряжение главы администрации, которое определяет наименование программы, куратора программы, разработчика или состав рабочей группы по разработке проекта программы и сроки представления проекта программы. В качестве куратора может выступать структурное подразделение администрации Дубенского муниципального района, в сферу деятельности которого входят решаемые программой проблемы и задачи.
2.2. После принятия решения (распоряжения) администрации о начале разработки программы ответственность за разработку программы возлагается на куратора программы (разработчика), который по истечении 15 рабочих  дней после вступления решения (распоряжения) в силу должен направить в экономическое управление администрации Дубенского муниципального района предложение (заявку) на программную разработку проблемы.

2.3. Предложение должно содержать следующие сведения:

а) наименование проблемы, анализ причин ее возникновения и значимость проблемы для  Дубенского муниципального района Республики Мордовия  в целом;

б) предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо выполнить для разрешения проблемы, возможные сроки их реализации;

в) потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства и др.);

г) предложения по исполнителям и предварительную оценку социально-экономической эффективности от реализации программы.

2.4. Методическое руководство по разработке проекта программы в установленных сферах деятельности осуществляют экономическое управление администрации Дубенского муниципального района и финансовое управление администрации Дубенского муниципального района.
2.5. Разработанный проект целевой программы направляется куратором (разработчиком) для согласования в адрес финансового управления администрации Дубенского муниципального района и экономического  управления администрации Дубенского муниципального района,  которые в трехнедельный срок с даты поступления проекта соответствующей программы готовят заключение. При этом учитываются приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения, обоснованность, экологическая безопасность программных мероприятий, эффективность, ожидаемые конечные результаты программы, ее влияние на социально-экономическое развитие территории.

2.6. Проект программы представляется в печатном виде и на электронном носителе и должен включать в себя, как правило, следующие разделы:

а) наименование программы, характеризующее ее функциональную направленность;

б) паспорт программы согласно приложению;

в) характеристику проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

г) сроки и этапы реализации программы;

д) конкретные цели и задачи;

е) система программных мероприятий;

ж) ресурсное обеспечение программы с выделением объемов, указанием источников финансирования с распределением расходов по этапам и годам реализации программы;

з) управление программой и контроль за ходом ее реализации (включая сроки представления отчетности об исполнении программы);

и) ожидаемые результаты реализации программы (целевые индикаторы) - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам. 
Программные мероприятия утверждаются в качестве приложения к программе, при этом для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации). Мероприятия целевых программ не могут дублировать мероприятия других целевых программ.

Предложения по объемам финансирования за счет средств бюджета готовятся с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

2.7. С учетом замечаний проект программы дорабатывается. Доработанный проект повторно направляется на согласование в адрес финансового управления администрации Дубенского муниципального района и экономического  управления администрации Дубенского муниципального района.   При не достижении  согласия при подготовке заключений по проекту программы составляется протокол разногласий.

2.8. При положительном заключении  финансового управления администрации Дубенского муниципального района и экономического  управления администрации Дубенского муниципального района проект программы направляется куратором (разработчиком) на рассмотрение главе  администрации Дубенского муниципального района.

2.9. Рассмотренный главой  администрации Дубенского муниципального района проект программы утверждается им и представляется в  Совет депутатов Дубенского муниципального района в порядке, предусмотренном регламентом Совета депутатов Дубенского муниципального района. Программы, включающие расходы на очередной финансовый год, представляются в  Совет депутатов Дубенского муниципального района не позднее  1 ноября.
2.10. Внесение изменений в программу осуществляется путем принятия в установленном порядке соответствующего решения главой  администрации Дубенского муниципального района.
2.11. При формировании бюджета Дубенского муниципального района на очередной финансовый год экономическое  управление администрации Дубенского муниципального района формирует проект перечня целевых программ (утвержденных программ, проектов программ и поступивших заявок-предложений), предлагаемых к финансированию из местного бюджета (полностью или частично), в форме приложения к решению Совета депутатов Дубенского муниципального района  и направляет в финансовое управление  администрации Дубенского муниципального района.
3. Реализация и контроль за ходом исполнения целевой программы
3.1. Реализация целевой программы осуществляется в пределах средств, выделенных на исполнение мероприятий программы.

3.2. Общая координация работ в рамках целевой программы возлагается на куратора программы. Куратор программы:

а) по целевым программам со сроком реализации более года с учетом хода реализации программ в текущем году уточняют с исполнителями объемы средств, необходимых для финансирования программы в очередном году, и представляют проекты бюджетных заявок с их обоснованиями в финансовое управление администрации Дубенского муниципального района  и экономическое  управление администрации Дубенского муниципального района;

б) ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей; вносит на утверждение главы администрации Дубенского муниципального района  обоснованные предложения о продлении срока действия программы, ее прекращении или приостановлении, а также о включении в программу новых подпрограмм;

в) при сокращении объемов бюджетного финансирования целевой программы для реализации программы в установленные сроки совместно с исполнителями разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников либо вносит предложения по корректировке программы;

г) два раза в год, а также по запросу представляет в финансовое  управление администрации Дубенского муниципального района  и экономическое  управление администрации Дубенского муниципального района  отчет о реализации программы (за год и полугодие соответственно) с приложением всех необходимых материалов.

3.3. Исполнитель мероприятий программы:

а) реализует мероприятия в сроки, предусмотренные программой;

б) несет ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на исполнение мероприятий программы;

в) представляет куратору программы отчетность о реализации программы и об использовании финансовых средств.

3.4. Контроль за реализацией целевых программ осуществляют Совет депутатов Дубенского муниципального района и  администрация Дубенского муниципального района.
3.5.  По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. 

По результатам указанной оценки администрацией Дубенского муниципального района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов Дубенского муниципального района может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

3.6.Экономическое управление администрации Дубенского муниципального района  с участием финансового  управления  администрации  Дубенского муниципального района  и ответственных за исполнение программ структурных подразделений местной администрации  два раза в год представляет главе  администрации Дубенского муниципального района информацию о ходе реализации целевых программ, которая направляется в Совет депутатов Дубенского муниципального района.
По результатам рассмотрения отчетов о ходе выполнения программы, в случае необходимости, может быть принято решение о целесообразности продолжения работ и финансирования программы или выносится вопрос о ее прекращении.

Приложение к Положению

о порядке разработки и реализации

муниципальных целевых программ 

Паспорт целевой программы

_____________________________

	Наименование программы
	 

	Основание для разработки программы - дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)  
	 

	Основные разработчики программы 
	 

	Цели и задачи программы 
	 

	Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм) 
	 

	Перечень основных мероприятий 
	 

	Исполнители основных мероприятий
	 

	Объемы и источники финансирования
	 

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
	 

	Оценка эффективности реализации программы (долгосрочной)
	 

	Система организации контроля за исполнением программы 
	 




