 Приложение

к муниципальной целевой Программе

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту

в Дубенском муниципальном районе" на 2011-2015 годы

Комплекс мероприятий муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Дубенском муниципальном районе" на 2011-2015 годы

№
                  мероприятия
исполнители
Срок исполнения
Источники и объемы финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты





всего
                        в том числе







2011

год
2012 год
2013 год
2014 год
2015

год


1
                         2
     3
         4
  5
     6
   7
  8
   9
  10
     11

      Раздел 1. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту     

1.1
Проведение ежегодного анализа эффективности деятельности межведомственной комиссии по противодействию  злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
администрация
2011-2015 годы
Не предусматривается финансирование
Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе

1.2
Рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии по противодействию  злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту хода выполнения Программы
межведомственная комиссия по противодействию  злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
2011-2015 годы
Не предусматривается финансирование
Анализ эффективности проводимых мероприятий

1.3
Развивать и укреплять систему взаимодействия и координации  учреждений по вопросам борьбы с наркотиками и их незаконному обороту среди несовершеннолетних.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

ОВД по Дубенскому муниципальному району ( по согласованию, муниципальные образовательные учреждения Дубенского муниципального района, МУЗ «Дубенская ЦРБ» , ГУ «Социальная защита населения по Дубенскому муниципальному району» ( по согласованию)
2011-2015
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Повышение эффективности антинаркотической деятельности среди несовершеннолетних

                       Раздел2. Профилактика злоупотребления наркотиками

2.1
Обеспечение своевременного выявления, постановки на учет семей  с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении, принятие мер по оказанию им социальной поддержки
Государственной учреждение «Социальная защита населения» по Дубенскому району , 
2011-2015 годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Получение объективной информации о количестве детей, находящихся в социально опасном положении, оказание им социальной помощи

2.2
Осуществление постоянно социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении
Государственной учреждение «Социальная защита населения» по Дубенскому району , 
2011-2015 годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
 Оказание социальной поддержки населения

2.3
  Проведение межведомственных рейдов по выявлению несовершеннолтних,пропускающих по неуважительным причинам занятия, находящихся в социально опасном положении, в ночное время (во время проведения массовых мероприятий), злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем.                    
ОВД по Дубенскому муниципальному району (по согласованию),

КДНиЗП 
2011-2015 годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Получение объективной информации о количестве детей, находящихся в социально опасном положении

2.4
Проведение молодежных акций по профилактике наркотизации и пропаганде здорового образа жизни
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
2011-2015 годы
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Формирование у подрастающего поколения навыков противодействия наркосреде, решения жизненных проблем.

2.5
 Организация Молодежной акции «Безопасная зона»:

26 июня- Международный день борьбы против наркотиков.
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму; отдел образования, отдел культуры, 

МУЗ «Дубенская ЦРБ»
2011-2015 годы
25,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Проведение целенаправленной антинаркотической пропаганды

2,6
Проведение семинаров, «круглых столов», форумов, напрвленных на профилактику асоциальных явлений в подростково-молодежной среде, наркозависимости.
Отдел по делам молодежи, спорту и туризму
2011-2015годы






Профилактика употребления наркотиков

2.7
Организация и проведение республиканской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
межведомственная комиссия по противодействию  злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
2011-2015 годы
15,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Организация работы «телефона доверия» по оказанию информационной, психологической помощи лицам,

 связанным с незаконным оборотом наркотиков

2.8
Организация и проведение республиканской акции «Без наркотиков» на муниципальном уровне
Отдел образования, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их пра
2011-2015 годы
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Проведение целенаправленной антинаркотической пропаганды

2.9
Организация курсовой переподготовки педагогических и медицинских работников образовательных учреждений по профилактической работе с несовершеннолтними, склонными к противоправным действиям, злоупотреблению психоактивными веществами и алкоголем 
Отдел образования Управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района
2011-2015годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Повышение квалификации педагогических и медицинских работников образовательных учреждений

2.10
Проводить опрос общественного мнения по степени распространенности наркомании, токсикомании и алкоголизма среди молодежи района и с целью изучения интересов и спросов подростков, а так же выработку предложений и рекомендаций по развитию социальных услуг молодежи в каждом населенном пункте


Администрации сельских поселений
2011-2015

раз в год
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Получение информации об основных тенденциях развития наркоситуации в районе

2.11
Проводить  мероприятия по профилактике наркомании в подростковой среде ( концерты, конкурсы, агитбригады и т.д.)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, антинаркотическая комиссия, муниципальные образовательные учреждения, муниципальное учреждение культуры «Дубёнский районный Дом культуры»


2011-2015
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Проведение целенаправленной антинаркотической пропаганды

2.12
Освещать работу межведомственной Комиссии по противодействию  злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  в средствах массовой информации 



2011-2015
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Инфомирование населения о проводимой в районе антинаркотической работе

2.13
Проводить координационные совещания по проблемным вопросам профилактики  наркомании и правонарушений совместно со службами системы профилактики
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ОВД по Дубенскому муниципальному району ( по согласованию)


2011-2015

1 раз в полугодие
Не предусматривается финансирование
Анализ эффективности проводимых мероприятий

2.14
Изучать, обобщать опыт работы  межведомственной комиссии по противодействию  злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в соседних регионах и районах
межведомственная комиссия по противодействию  злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
2011-2015
Не предусматривается финансирование
Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе













2.15
Проведение семинара с заместителями директоров школ по ВР школ по проблемам борьбы с наркоманией и незаконным распространением наркотиков, безнадзорностью и правонарушениями среди несовершеннолетних
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, муниципальные образовательные учреждения, 

МУЗ «Дубенская ЦРБ»
2011-2015 годы
Не предусматривается финансирование
Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе

2.16
Привлечение несовершеннолетних к участию в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях, определенных окружной программой «Спорт для всех»: - участие в Зимних и Летних Юношеских играх, Спартакиадах; 

· участие в спортивных соревнованиях по месту 

жительства в рамках республиканских и районных программ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам молодежи ,спорту и туризму. 


2011-2015 годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Популяризация занятий физической культурой и спортом среди несовершеннолетних

2.17
Организация районной агитбригады «Нет наркомании».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

отдел  по делам молодежи спорту и туризму
2011-2015 годы
10,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности

2.18
Привлечение населения района к участию в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях, проводимых в районе 
отдел  по делам молодежи спорту и туризму

Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Популяризация занятий физической культурой и спортом среди населения района

Раздел 3. Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача

3.1
Укомплектование лечебно-профилактических учреждений района, оказывающих наркологическую помощь, врачами психиатрами-наркологами для детско-подросткового населения


МУЗ «Дубенская ЦРБ»
2011-2015 годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Повышение качества оказания медицинской помощи

3.2
Обеспечить последипломную подготовку медицинского персонала ,оказывающего наркологическую помощь, современными методиками выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией.


МУЗ «Дубенская ЦРБ»
2011-2015 годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Повышение качества оказания медицинской помощи

3.3
Приобретение имунно-хроматографических экспресс-тестов (для определения содержания наркотических средств в организме) в целях проведения медицинского освидетельствования молодых людей при первоначальной постановки на воинский учет


МУЗ «Дубенская ЦРБ»
2011-2015 годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Выявление реального количества молодежи допризывного возраста, допускающей немедицинское потреблений наркотиков

Раздел 4. Пресечение незаконного оборота наркотиков

4.1
Ежеквартально проводить анализ работы о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
ОВД по Дубенскому муниципальному району
2011-2015 годы
Не предусматривается финансирование
Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе

4.2
Расширять и укреплять связи с правоохранительными органами соседних районов и регионов по вопросам организации противодействия незаконному обороту наркотиков
ОВД по Дубенскому муниципальному району(по согласованию)

УФСКН(по согласованию)
2011-2015 годы
Не предусматривается финансирование
Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе

4.3
В целях выявления и пресечения фактов контрабандного поступления наркотических средств в район, систематически проводить оперативно-розыскные мероприятия в районе, для выявления лиц, занимающихся незаконным ввозом наркотиков.

Проводить полный досмотр автотранспорта на автодороге Саранск-Ульяновск
ОВД по Дубенскому муниципальному району (пл согласованию)

УФСКН(по согласованию)
2011-2015 годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе

4.4
Ежегодно проводить оперативно-профилактические операции «Мак», «Допинг» и иные плановые мероприятия, направленные на обнаружение незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, выявление правонарушений  в системе легального оборота наркотиков, перекрытие каналов их утечки.
ОВД по Дубенскому муниципальному району(по согласованию)

УФСКН(по согласованию)
2011-2015 годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе

4.5
Продолжить систематическое проведение оперативно-розыскных  и оперативно-профилактических мероприятий  «Без наркотико», «Хмель», «Подросток-Игла»  в образовательных учреждениях района и в местах проведения массового досуга молодежи с целью выявления лиц, причастных к распространению психоактивных веществ и склонению несовершеннолетних к их употреблению
ОВД по Дубенскому муниципальному району(по согласованию)

УФСКН(по согласованию
2011-2015 годы
Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности
Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе








