	Проект № 11. Образовательный комплекс

	11
	Приобретение школьных автобусов
	2011—

2012
	Министерство образования РМ
	Республиканский бюджет РМ
	2,0
	—
	1,0
	1,0
	—
	—

	22
	Строительство гаражей для школьных автобусов
	2011—2012
	Министерство образования РМ
	Республиканский бюджет РМ
	4,0
	—
	2,0
	2,0
	—
	—

	33
	Повышение квалификации педагогических работников


	2010—

2020
	Образовательные учреждения
	Местный бюджет
	             2,53
	0,34
	           0,34
	             0,37
	             0,38
	1,1

	44

    4.1


	Строительство детского сада в с.Дубенки на 55 мест с бассейном

Разработка проектно-сметной документации
	2012
  2012
	Министерство образования РМ
 Определяется по конкурсу
	Республиканский бюджет РМ 

Бюджет РФ

Бюджет РМ

Местный бюджет
	             12,1
             42,9

          0,285

         0,015
	—

—
   __

  __


	—

—
__

__
	             12,1 

             42,9

          0,285

          0,015
	—

—
___

___
	—

—
___

___

	55
	Реконструкция МОУ «Поводимовской СОШ»
	2011—2012
	Министерство образования РМ
	Республиканский бюджет РМ
	 150,0
	—
	   75,0
	 75,0
	—
	—

	66
	Реконструкция МОУ «Ардатовской СОШ»
	2013—2014
	Министерство образования РМ, образовательные учреждения 
	Республиканский бюджет РМ
	 50,0
	—
	—
	—
	 50,0
	—

	77
	Реконструкция  МОУ «Кабаевской СОШ»
	2014—2015
	Министерство образования РМ, образовательные учреждения
	Республиканский бюджет РМ
	 50,0
	—
	—
	—
	 50,0
	—

	9

8    8
	Реконструкция  МОУ «Красинской СОШ»
	2015—2016
	Министерство образования РМ, образовательные учреждения
	Республиканский бюджет РМ
	 50,0
	—
	—
	—
	 50,0
	—

	99
	Реконструкция Поводимовского МДОУ
	2011—2012
	Министерство образования РМ, образовательные учреждения
	Республиканский бюджет РМ
	12,0
	—
	6,0
	6,0
	—
	—

	110
	Создание специальной службы педагогической поддержки раннего семейного воспитания при  отделе образования района


	2014
	Министерство образования РМ
	Республиканский бюджет РМ
	 0,36
	—
	—
	—
	 0,36
	—

	111
	Закупка зерноуборочных комбайнов для ГОУ СПО «Дубенский аграрный техникум»
	2013—2015
	Министерство образования РМ
	Республиканский бюджет РМ 
	5,0
	—
	—
	—
	5,0
	—

	112
	Укрепление материально-технической базы
	2012
	Министерство образования РМ
	Республиканский бюджет РМ 
	0,8
	—
	—
	0,8
	—
	—

	113
	Реконструкция школьных котельных на более экономичные в:
	2011—2016
	Министерство образования РМ, образовательные учреждения
	Республиканский бюджет РМ
	
	
	
	
	
	

	
	МОУ Ардатовская СОШ
	2014
	-//-
	-//-
	0,5
	—
	—
	—
	0,5
	—

	
	МОУ Кабаевская СОШ
	2011
	-//-
	-//-
	 1,06
	—
	 1,06
	—
	—
	—

	
	МОУ Кочкуровская СОШ
	2011
	-//-
	-//-
	 1,02
	—
	 1,02
	—
	—
	—

	
	МОУ Красинская СОШ
	2016
	-//-
	-//-
	0,3
	—
	—
	—
	0,3
	—

	
	МОУ Пуркаевская СОШ
	2011
	-//-
	-//-
	0,3
	—
	              0,3
	—
	—
	—

	
	МОУ Енгалычевская ООШ
	2012
	-//-
	-//-
	0,4
	—
	—
	0,4
	—
	—

	
	МОУ Николаевская ООШ
	2012
	-//-
	-//-
	            0,38
	—
	—
	             0,38
	—
	—

	
	МОУ Моргинская ООШ
	2014
	-//-
	-//-
	            0,15
	—
	—
	—
	              0,15
	—

	
	МОУ Петровская ООШ
	2011
	-//-
	-//-
	0,424
	—
	0,424
	—
	—
	—

	
	МОУ Чеберчинская ООШ
	2013
	-//-
	-//-
	0,3
	—
	—
	—
	0,3
	—

	
	МОУ Чиндяновская ООШ
	2016
	-//-
	-//-
	0,38
	—
	—
	—
	0,38
	—

	
	МОУ Совхозская ООШ
	2015
	-//-
	-//-
	0,3
	—
	—
	—
	0,3
	—

	
	МОУ Ломатская ООШ
	2015
	-//-
	-//-
	0,3
	—
	—
	—
	0,3
	—

	
	МДОУ Дубенский детский сад «Солнышко»


	2011
	-//-
	-//-
	             0,44
	—
	            0,44
	—
	—
	—

	114
	Организация встреч учащихся образовательных учреждений с работодателями, представителями служб занятости населения района
	2010—

2020
	Управление по социальной работе 
	
	Не требует финансирования

	Всего по проекту № 11 (с учетом адресных и целевых программ)
	       352,744
	0,34
	        87,584
	        105,75
	          157,97
	1,1

	* Республиканская целевая программа «Социальное развитие села до 2012 г.»
	            19,8
	—
	—
	            19,8
	—
	—

	Итого требуется по проекту № 11 (без  учетом адресных и целевых программ)
	       332,944
	0,34
	       87,584
	           85,95
	          157,97
	1,1








