## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1
к Методическим рекомендациям по разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Мордовия
Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования в Республике Мордовия
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2020 год | фактическое значение показателя 2020 год
Цель стратегии - повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата и комфортной среды проживания
.Повышение благосостояния и качества жизни населения Дубенского района.
Повышение благосостояния и качества жизни населения Дубенского района.
1.1. Создание условий для формирования современной системы образования, соответствующей образовательным стандартам
1.1 | Капитальный ремонт крыши Дубенской СОШ | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | увеличение доли образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения по основным программам общего образования до 92.0% к 2020 году;обеспечение создания условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов; | 92 | 87 | Показатель выполнен на 104.5%. Из-за отсутствия финансирования работы по реконструкции школы приостановлены. | всего: | 870 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 570 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 300 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2. Обеспечение развития физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики
1.2.1 | Приобретение спортивного инвентаря | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | улучшение состояния физического здоровья населения района, формирование здорового образа жизни; повышение уровня нормативно-правового, организационного, информационного, кадрового, методического и материально-технического обеспечения сферы физической культуры и спорта в районе; повышение доли населения района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. | 41.5 | 41.7 |  | всего: | 200 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 200 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.2 | Спортивные соревнования по видам спорта | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района,КДН и ЗП; отдел по делам молодежи | Пропаганда физической культуры и спорта | 42.5 | 42.7 |  | всего: | 478.7 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 478.7 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.4 | Приобретение спортивного инвентаря | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 41.5 | 41.7 | Приобретен спорт инвентарь по гранту 100 т.р. | всего: | 200 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 200 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.5 | Мероприятия по работе с кадрами | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Повышение квалификации специалистов, организация медицинского контроля за здоровьем школьников,моральная поддержка работников физической культуры и спорта, чел. | 3 | 5 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.6 | Физкультурно-массовые мероприятия с жителями Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | пропаганда физической культуры и спорта | 46 | 46 |  | всего: | 43.3 | 43.3
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 43.3 | 43.3
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.2.7 | Спортивные соревнования по видам спорта | Маркова Е.Г.-заместитель главы-начальник управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района; КДН и ЗП; отдел по делам молодежи | Пропаганда физической культуры и спорта | 93 | 93 |  | всего: | 47.8 | 47.8
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 47.8 | 47.8
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.3. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.3.1 | Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района,КДН и ЗП и ГКУ РМ «ЦЗН Дубенского района», отдел социальной защиты | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг с учётом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | 100 | 100 |  | всего: | 600 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 600 | 0
1.4. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
1.4.1 | Капитальный ремонт здания для МБУК «Дубенский РДК»- структурное подразделение Кочкуровский сельский Дом культуры | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Повышение уровня удовлетворенности населения Дубенского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 85%; укрепление единого культурного пространства Дубенского муниципального района;Создание благоприятных условий для творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей;Освоение новых форм и направлений культурной деятельности;Увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры; Оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры; Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на 60,5%; Увеличение количества специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры до 70%; Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", до 100% от средней заработной платы по Республике Мордовия. | 85 | 0 | Строительство не осуществлено из-за отсутствия финансирования 2021 | всего: | 50000 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 50000 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.4.2 | Капитальный ремонт входной группы для МБУК «Дубенский РДК»- структурное подразделение Чиндяновский сельский Дом культуры | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Повышение уровня удовлетворенности населения Дубенского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 85%; укрепление единого культурного пространства Дубенского муниципального района;Создание благоприятных условий для творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей;Освоение новых форм и направлений культурной деятельности;Увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры; Оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры; Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на 60,5%; Увеличение количества специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры до 70%; Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", до 100% от средней заработной платы по Республике Мордовия. | 60.5 | 61.7 |  | всего: | 1000 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1000 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.4.3 | Капитальный ремонт кровли для МБУК «Дубенский РДК»- структурное подразделение Николаевский сельский клуб | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Повышение уровня удовлетворенности населения Дубенского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 85%; укрепление единого культурного пространства Дубенского муниципального района;Создание благоприятных условий для творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей;Освоение новых форм и направлений культурной деятельности;Увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры; Оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры; Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на 60,5%; Увеличение количества специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры до 70%; Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", до 100% от средней заработной платы по Республике Мордовия | 60.5 | 61.7 |  | всего: | 1500 | 20
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1500 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 20
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.4.4 | Капитальный ремонт МБУК «Дубенский РДК»- структурное подразделение Петровский сельский клуб | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Повышение уровня удовлетворенности населения Дубенского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 85%; укрепление единого культурного пространства Дубенского муниципального района;Создание благоприятных условий для творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей;Освоение новых форм и направлений культурной деятельности;Увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры; Оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры; Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на 60,5%; Увеличение количества специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры до 70%; Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", до 100% от средней заработной платы по Республике Мордовия. | 80 | 83 |  | всего: | 10000 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 10000 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.4.5 | Замена окон для МБУК «Дубенская центральная библиотека» | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Повышение уровня удовлетворенности населения Дубенского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 85%; укрепление единого культурного пространства Дубенского муниципального района;Создание благоприятных условий для творческой деятельности самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей;Освоение новых форм и направлений культурной деятельности;Увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры; Оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры; Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на 60,5%; Увеличение количества специалистов муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общего числа работников культуры до 70%; Достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", до 100% от средней заработной платы по Республике Мордовия. | 80 | 83 |  | всего: | 180 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 180 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.5. Разработка туристических маршрутов, инвестирование в туристическую отрасль с бюджетным финансированием под регулирующим воздействием органов местного самоуправления
1.5.1. | Разработка туристических маршрутов, инвестирование в туристическую отрасль с бюджетным финансированием под регулирующим воздействием органов местного самоуправления | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | привлечение инвестиций в районную экономику, развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест, создание условий для удовлетворения широкого спектра потребностей населения в отдыхе, оздоровлении, развлечении, спорте, общении, образовании, культурном просвещении, в деловых, религиозных и иных связях, повышение качества жизни, укрепление нравственного и физического здоровья местного населения | 0.5 | 0.5 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6. Обеспечение повышения общественной безопасности и жизнедеятельности населения
1.6.1 | Развивать и укреплять систему взаимодействия и координации органов и учреждений системы профилактики Дубенского района РМ по вопросам защиты законных прав и интересов несовершеннолетних | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Улучшение взаимодействия между всеми органами и учреждениями системы профилактики Дубенского района РМ по вопросам защиты законных прав и интересов несовершеннолетних | 100 | 100 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.2. | Ежегодно на территории Дубенского района проводить комплексные оперативно-профилактические мероприятия такие как: «Подросток», «Шанс», «Всеобуч», «Алкоголь подросток», «Неблагополучная семья». | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП, ОП№17 ММО МВД РФ «Чамзинский», ГКУ РМ «Социальная защита населения Дубенского района», ГБУЗ «Дубенская РБ», отдел по делам молодёжи, физи-ческой культуры и спорта, ГКУ РМ «ЦЗН Дубенского района», отдел образования, отдел культуры и туризма. | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершен-нолетних, повыше-ния ответственности у родителей (закон-ных представителей) по вопросу воспита-ния, обучения и содержания своих несовершеннолетних детей. | 10 | 15 |  | всего: | 5 | 2.1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 5 | 2.1
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.3 | Регулярно проводить в образовательных организациях района недели правовых знаний, с приглашением специалистов. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП | Оздоровление обстановки в семьях, находящихся в социально-опасном положении, % | 30 | 72.2 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.4 | Проводить мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений, алкоголизма и наркомании в подростковой и молодёжной среде (конкурсы, агибригады, концерты). | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП и ГКУ РМ «ЦЗН Дубенского района» | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершен-нолетних, повыше-ния ответственности у родителей (закон-ных представителей) по вопросу воспита-ния, обучения и содержания своих несовершеннолетних детей. | 100 | 100 |  | всего: | 5 | 3.9
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 5 | 3.9
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.5. | Освещать работу КДН и ЗП в средствах массовой информации | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП и ГКУ РМ | Информированность населения | 5 | 8 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.6 | Проводить координационные совещания по проблемным вопросам профилактики безнадзорности, наркомании и правонарушений совместно с руководителями органов и учреждений системы профилактики Дубенского района. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП совместно с руководителями органов и учреждений системы профилактики Дубенского района | Усовершенствование и разработка методов взаимодействия между органами и учреждениями системы профилактики Дубенского района | 3 | 4 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.7 | Изучать и обобщать опыт работы Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов Республики Мордовия и субъектов Российской Федерации | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП | Усовершенствование работы КДН и ЗП на основе положительного опыта других районов Республики Мордовия регионов. | 2 | 3 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.8 | Проводить семинары, совещания с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, связанных с употреблением наркотический средств и психотропных веществ. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН И ЗП, отдел образования отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта | Профилактика и снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. | 2 | 2 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.9 | Организация и проведение Спартакиады «Старты надежд», с целью привлечения несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении, состоящих на учёте в КДН и ЗП и ПДН к участию в спортивно массовых мероприятиях. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, ;КДН И ЗП, отдел образования отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта | Приобщение к здо-ровомуобразу жиз-ни несовершенно-летних находящихся в социально опасном положении, состоя-щих на учёте в КДН и ЗП и ПДН, формирования у подрастающего по-коления отрицате-льного отношения к вредным привычкам | 2 | 2 |  | всего: | 3 | 3
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 3 | 3
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.10 | Организация и проведение акции «Без наркотиков» среди учащихся образовательных организаций района. Проведение в рамках данной акции тематических конкурсов творческого мастерства и сочинений по соответствующим темам и критериям | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН И ЗП, отдел образования, антинаркотическая комиссия администрации Дубенского муниципального района РМ, отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта, отдел культуры и туризма | Формирования у подрастающего поколения отрицательного отношения к вредным привычкам,% | 100 | 100 |  | всего: | 1 | 1
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1 | 1
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.11 | Проводить мероприятия направленные на профилактику и предупреждение совершения несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних насильственных преступлений на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП, ОП№17 ММО МВД РФ «Чамзинский», ГКУ РМ «Социальная защита населения Дубенского района», ГБУЗ «Дубенская РБ», отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта, ГКУ РМ «ЦЗН Дубенского района», отдел образования, отдел культуры и туризма | Количество мероприятий направленные на профилактику и предупреждение совершения несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних насильственных преступлений на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия. | 11 | 11 | На проведение всех программных мероприятий и акций было заложено 10 т.р., все деньги освоены. | всего: | 14 | 10
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 14 | 10
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.12 | Информационно-организационные мероприятия | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. | Пснижение уровня преступности в Дубенском муниципальном районе,повышение эффективности ранней профилактики правонарушений, оздоровление обстановки в общественных местах. | 80 | 90 |  | всего: | 0 | 0
1.6.13 | Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений | [5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
1.6.14 | Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений в Дубенском муниципальном районе | [5 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
1.6.15 | Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышлюящих совершение террористических актов | [5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.6.16 | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | [5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.6.17 | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции | [5 empty] | всего: | 0 | 0
1.6.18 | Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | [5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
1.6.19 | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | [5 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
1.6.20 | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах | [5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.6.21 | Профилактика правонарушений на административных участках | [5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.7. Улучшение жилищных условий населения.
1.7.1 | Строительство 3-х домов по программе переселения граждан из аврийного жилищного фонда общ. Площадь 195,57 м2 | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2020 г. на 9 % по сравнению с уровнем 2015 года, количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2020 г. на 15 % по сравнению с уровнем 2015 года;износ коммунальной инфраструктуры к 2020 году составит 45% | 2 | 0 |  | всего: | 10053.1 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 9952.57 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100.53 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
1.7.2 | Строительсвто 10 домов для молодых специалисто | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | обеспечить жильем 34 молодые семьи, а также обеспечит: создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; создание условий для формирования активной экономической позиции молодежи;привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств; укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; улучшение демографической ситуации в республике | 10 | 2 | Из-за отсутсвия финансирования в 2019 г. было построено только 2 дома молодым специалистам. | всего: | 41123.17 | 3760.93
[7 empty] | федеральный бюджет | 32898.56 | 2965.8
[7 empty] | республиканский бюджет | 7813.41 | 741.4
[7 empty] | местный бюджет | 411.2 | 53.73
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
Стратегическая цель 2. Рост экономического потенциала Дубенского района, как определяющего условия обеспечения его конкурентоспособности на рынках товаров, работ и услуг
2.1. Создание условий для развития агропромышленного комплекса
2.1.1 | «Строительство молочного комплекса на 1000 голов дойных коров в Дубенском районе», ЗАО «Агро-Атяшево», Атяшевский муниципальный район | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. |  | 0 | 0 | Строительство молочного комплекса на 1000 голов дойных коров в Дубенском районе не осуществлено | всего: | 500000 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 500000 | 0
2.1.2 | Участие в программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия» | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. | увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2012 г. на 50,5 %, пищевых продуктов – на 40,7 %;обеспечение среднегодового темпа при-роста объема инвестиций в основной ка-питал сельского хозяйства в размере 3,6%;повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 10,9-16,4% (с учетом субсидий);повышение производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях за 2015-2020 годы на 27,5 процентов;количество высокопроизводительных ра-бочих мест в сельскохозяйственных пред-приятиях в 2020 году- 450 мест;доведение удельного веса затрат на приобретение энергоресурсов в сельскохозяйственных предприятиях в структуре затрат на основное производство до 9,4 процента; обеспечение сельскохозяйственных това-ропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур; увеличение емкости современных карто-феле- и овощехранилищ на тонн едино-временного хранения. | 10 | 2.4 | Проект частично реализован. Произведена модернизация оборудования на сумму 2.4 млн.руб. | всего: | 15000 | 2400
федеральный бюджет
[7 empty] | республиканский бюджет | 7000 | 0
местный бюджет
[7 empty] | внебюджетные средства | 8000 | 2400
2.1.3 | Участие в программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия» | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. | увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2012 г. на 50,5 %, пищевых продуктов – на 40,7 %;обеспечение среднегодового темпа при-роста объема инвестиций в основной ка-питал сельского хозяйства в размере 3,6%;повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 10,9-16,4% (с учетом субсидий);повышение производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях за 2015-2020 годы на 27,5 процентов;количество высокопроизводительных ра-бочих мест в сельскохозяйственных пред-приятиях в 2020 году- 450 мест;доведение удельного веса затрат на приобретение энергоресурсов в сельскохозяйственных предприятиях в структуре затрат на основное производство до 9,4 процента; обеспечение сельскохозяйственных това-ропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур; увеличение емкости современных карто-феле- и овощехранилищ на тонн едино-временного хранения. | 5 | 1 | В 2019 г. было отобран 1 начинающий фермер для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия и из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по поддержке начинающих фермеров | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.1.4 | Софинансирование расходных обязательств на мероприятия по переходу градждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. | увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2012 г. на 50,5 %, пищевых продуктов – на 40,7 %;обеспечение среднегодового темпа при-роста объема инвестиций в основной ка-питал сельского хозяйства в размере 3,6%;повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 10,9-16,4% (с учетом субсидий);повышение производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях за 2015-2020 годы на 27,5 процентов;количество высокопроизводительных ра-бочих мест в сельскохозяйственных пред-приятиях в 2020 году- 450 мест;доведение удельного веса затрат на приобретение энергоресурсов в сельскохозяйственных предприятиях в структуре затрат на основное производство до 9,4 процента; обеспечение сельскохозяйственных това-ропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур; увеличение емкости современных карто-феле- и овощехранилищ на тонн едино-временного хранения. | 14 | 0 | Из-за отсутствия финансирования в 2019 г. сельхозтехника не приобреталась.По состоянию на 1 января 2020 г. в сельхозпредприятиях района имеется 63 тракторов, 27 зерноуборочных, 2 кормоуборочных комбайнов. | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.1.5 | Стимулирование обучения и закрепление молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве, всего 29 чел. В том числе: 1. предоставление компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. N 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве молодого специалиста (7 чел.) ;; 2. предоставление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. N 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве молодого специалиста (10 чел.); 3. предоставление стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в них не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. N 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве студента (9 чел.). | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. | увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2012 г. на 50,5 %, пищевых продуктов – на 40,7 %;обеспечение среднегодового темпа при-роста объема инвестиций в основной ка-питал сельского хозяйства в размере 3,6%;повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 10,9-16,4% (с учетом субсидий);повышение производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях за 2015-2020 годы на 27,5 процентов;количество высокопроизводительных ра-бочих мест в сельскохозяйственных пред-приятиях в 2020 году- 450 мест;доведение удельного веса затрат на приобретение энергоресурсов в сельскохозяйственных предприятиях в структуре затрат на основное производство до 9,4 процента; обеспечение сельскохозяйственных това-ропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур; увеличение емкости современных карто-феле- и овощехранилищ на тонн едино-временного хранения. | 20 | 11.7 |  | всего: | 6860.5 | 1072
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 6860.5 | 1072
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.1.6 | предоставление компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. N 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве молодого специалиста (7 чел.) ; | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. | увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2012 г. на 50,5 %, пищевых продуктов – на 40,7 %;обеспечение среднегодового темпа при-роста объема инвестиций в основной ка-питал сельского хозяйства в размере 3,6%;повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 10,9-16,4% (с учетом субсидий);повышение производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях за 2015-2020 годы на 27,5 процентов;количество высокопроизводительных ра-бочих мест в сельскохозяйственных пред-приятиях в 2020 году- 450 мест;доведение удельного веса затрат на приобретение энергоресурсов в сельскохозяйственных предприятиях в структуре затрат на основное производство до 9,4 процента; обеспечение сельскохозяйственных това-ропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур; увеличение емкости современных карто-феле- и овощехранилищ на тонн едино-временного хранения. | 20 | 11.7 |  | всего: | 2940 | 1072
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2940 | 1072
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.1.7 | предоставление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву на срок не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. N 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве молодого специалиста (10 чел.); | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. | увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2012 г. на 50,5 %, пищевых продуктов – на 40,7 %;обеспечение среднегодового темпа при-роста объема инвестиций в основной ка-питал сельского хозяйства в размере 3,6%;повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 10,9-16,4% (с учетом субсидий);повышение производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях за 2015-2020 годы на 27,5 процентов;количество высокопроизводительных ра-бочих мест в сельскохозяйственных пред-приятиях в 2020 году- 450 мест;доведение удельного веса затрат на приобретение энергоресурсов в сельскохозяйственных предприятиях в структуре затрат на основное производство до 9,4 процента; обеспечение сельскохозяйственных това-ропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур; увеличение емкости современных карто-феле- и овощехранилищ на тонн едино-временного хранения. | 20 | 11.7 |  | всего: | 2963.8 | 1072
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2963.8 | 1072
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.1.8 | предоставление стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы по призыву и отработать в них не менее 5 лет, установленной Указом Главы Республики Мордовия от 27 февраля 2015 г. N 91-УГ "О дополнительных мерах по подготовке и закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве", и оказанию содействия в трудоустройстве студента (9 чел.). | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. | увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2012 г. на 50,5 %, пищевых продуктов – на 40,7 %;обеспечение среднегодового темпа при-роста объема инвестиций в основной ка-питал сельского хозяйства в размере 3,6%;повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 10,9-16,4% (с учетом субсидий);повышение производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях за 2015-2020 годы на 27,5 процентов;количество высокопроизводительных ра-бочих мест в сельскохозяйственных пред-приятиях в 2020 году- 450 мест;доведение удельного веса затрат на приобретение энергоресурсов в сельскохозяйственных предприятиях в структуре затрат на основное производство до 9,4 процента; обеспечение сельскохозяйственных това-ропроизводителей семенами основных сельскохозяйственных культур; увеличение емкости современных карто-феле- и овощехранилищ на тонн едино-временного хранения. | 20 | 11.7 |  | всего: | 957.5 | 1072
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 957.5 | 1072
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
2.2.1 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и методам государственной поддержки | Волгушева Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 234 | 223 |  | внебюджетные средства | 0 | 0
[7 empty] | всего: | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.2.2 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Волгушева Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 11 | 19 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.2.3 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Волгушева Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 10 | 10 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.2.4 | Организация проведения семинаров, «круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности | Волгушева Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 5 | 5 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.2.5 | Проведение оперативного мониторинга и контроля за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. | Волгушева Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 15 | 15 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.2.6 | Проведение профессиональных праздников «День российского предпринимательства», «День торговли» | Волгушева Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 2 | 2 |  | всего: | 10 | 10
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 10
внебюджетные средства
2.2.7 | Отбор кандидатов среди предпринимателей района в ежегодном республиканском конкурсе "Лучшие товары Мордовии" регионального этапа Всероссийского конкурса Программ «100 лучших товаров России» | Волгушева Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 3 | 3 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
внебюджетные средства
2.2.8 | Публикация в средствах массовой информации (районной газете) материалов о работе и достижениях представителей малого и среднего бизнеса | Волгушева Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 4 | 4 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2.9 | Организация участия представителей малого и среднего бизнеса на ярмарках, проводимых на территории Республики Мордовия. | Волгушева Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 55 | 55 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
внебюджетные средства
2.3. Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса на территории района.
2.3.1 | Строительство автостоянки с. Дубенки (10000 кв. м) | Волгушева Т.М.-начальник экономического управления администрации Дубенского муниципального района | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 234 | 223 | В 2019 г. не смотря на строительство новый торговых объектов, целевой показатель не достигнут из-за за-за ликвидации нерентабельных субъектов мсп. | всего: | 8000 | 1200
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 8000 | 1200
2.3.2 | ООО «Хоршее Дело» - «Строительство молочного комплекса на 11198 гол. КРС, в т.ч. 6250 гол. фуражных коров» | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения составит к 2020 году 234 единицы;количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составит к 2020 году 1678 человек;Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составит к 2020 году 4246,9млн. рублей; повышение инвестиционной привлекательности района, развитие конкуренции. | 118 | 119 |  | всего: | 6400000 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 6400000 | 0
2.4.Создание условий, обеспечивающих высокую занятость населения
2.4.1 | Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников | управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | поддержание уровня регистрируемой безработицы на уровне не более 1%; поддержание коэффициента напряженности на рынке труда на уровне 0,8 чел.; увеличение доли трудоустроенных граждан в общего числа обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы на 3%; снижение количества пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих на 50% | 1 | 1.2 | Численность обратившихся безработных граждан в 2019 г. больше чем в 2018 | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.4.2 | Организация и проведение ярмарок вакансий | управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | поддержание уровня регистрируемой безработицы на уровне не более 1%; поддержание коэффициента напряженности на рынке труда на уровне 0,8 чел.; увеличение доли трудоустроенных граждан в общего числа обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы на 3%; снижение количества пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих на 50% | 0.8 | 1.1 | Численность обратившихся граждан было больше, чем предложенных вакансий | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.4.3 | Организация работы по трудоустройству безработных и незанятых граждан | управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | поддержание уровня регистрируемой безработицы на уровне не более 1%; поддержание коэффициента напряженности на рынке труда на уровне 0,8 чел.; увеличение доли трудоустроенных граждан в общего числа обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы на 3%; снижение количества пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих на 50% | 3 | 13.4 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
2.4.4 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | поддержание уровня регистрируемой безработицы на уровне не более 1%; поддержание коэффициента напряженности на рынке труда на уровне 0,8 чел.; увеличение доли трудоустроенных граждан в общего числа обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы на 3%; снижение количества пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих на 50% | 200 | 177 | Численность обратившихся граждан было больше, чем предложенных вакансий | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
цель 3. Создание комфортной среды для жизни населения Дубенского района
3.1. Обеспечение развития сферы транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства | 3.1. Обеспечение развития сферы транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства
3.1.1 | Строительство дороги по ул.Юнаева в с.Дубенки Дубенского муниципального Район РМ, протяженностью 0,45 км. | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | Увеличится:протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 7,0 км;протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия в результате строительства новых автомобильных дорог на 11,402 км.;протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкци | 98.4 | 97.4 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования | всего: | 4300.5 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 4257.5 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 43 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.1.2 | Строительсвто автодороги по ул. Наумкина в с.Дубенки Дубенского муниципального района РМ, протяженность. 0,4 км | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | Увеличится:протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 7,0 км;протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия в результате строительства новых автомобильных дорог на 11,402 км.;протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкци | 99.4 | 98.4 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования | всего: | 3900 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 3861 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 39 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.1.3 | Реконструкция автодороги по пер. Денисова в с.Дубенки Дубенского муниципального района РМ, протяженностью 0,34 км | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | Увеличится:протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 7,0 км;протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия в результате строительства новых автомобильных дорог на 11,402 км.;протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкци | 99.4 | 98.4 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования | всего: | 3470 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 3435.1 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 34.9 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.1.4 | Строительство автодороги по ул.Юртова в с.Дубенки Дубенского муниципального района РМ, протяженностью 0,76 км | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | Увеличится:протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 7,0 км;протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия в результате строительства новых автомобильных дорог на 11,402 км.;протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкци | 99.4 | 98.4 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования | всего: | 8200 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 8118 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 82 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.1.5 | Строительсвто дороги по ул.Аэропортная с.Дубенки Дубенского муниципального района РМ, протяженностью 1,1 км | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | Увеличится:протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, после проведения капитального ремонта и ремонта, на 7,0 км;протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия в результате строительства новых автомобильных дорог на 11,402 км.;протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкци | 99.4 | 98.4 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования | всего: | 10500.5 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 10395.4 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 105.1 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.2.Повышение качества услуг и улучшение материально-технического состояния в сфере ЖКХ, развитие системы газоснабжения населения
3.2.1 | Строительство водопровода в с.Пуркаево Дубенского муниципального района РМ | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2020 г. на 9 % по сравнению с уровнем 2015 года; количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2020 г. на 15 % по сравнению с уровнем 2015 года;износ коммунальной инфраструктуры к 2020 году составит 45% | 0.411 | 0.411 | Строительство водопровода продолжается в 2020 году | всего: | 10686.72 | 400
[7 empty] | федеральный бюджет | 8549.4 | 316.8
[7 empty] | республиканский бюджет | 2030.52 | 79.2
[7 empty] | местный бюджет | 106.8 | 4
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.2.2 | Строительство водопровода в п.Свинсовхоз Дубенского муниципального района | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2020 г. на 9 % по сравнению с уровнем 2015 года; количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2020 г. на 15 % по сравнению с уровнем 2015 года;износ коммунальной инфраструктуры к 2020 году составит 45% | 0.323 | 0.323 | Строительство водопровода продолжается в 2020 году | всего: | 7520.37 | 295.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 6016.32 | 237.6
[7 empty] | республиканский бюджет | 1428.87 | 54.9
[7 empty] | местный бюджет | 75.18 | 3
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.2.3 | Модернизация сетей водопровода в с.Дубенки 2 км, с бурением скважины и устройством водозаборного узла с системой водоочистки | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2020 г. на 9 % по сравнению с уровнем 2015 года; количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2020 г. на 15 % по сравнению с уровнем 2015 года;износ коммунальной инфраструктуры к 2020 году составит 45% | 0 | 0 |  | всего: | 10000 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 8000 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1900 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.2.4 | Строительство водопровода в с.Чиндяново Дубенского муниципального района РМ | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2020 г. на 9 % по сравнению с уровнем 2015 года; количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2020 г. на 15 % по сравнению с уровнем 2015 года;износ коммунальной инфраструктуры к 2020 году составит 45% | 0.5 | 0.5 | Строительство водопровода продолжается в 2020 году | всего: | 10686.84 | 500
[7 empty] | федеральный бюджет | 9389.37 | 396
[7 empty] | республиканский бюджет | 1190.61 | 99
[7 empty] | местный бюджет | 106.86 | 5
[7 empty] | внебюджетные средства | 0
3.2.5 | Модернизация уличного освещения с.Дубенки Дубенского муниципального района РМ | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2020 г. на 9 % по сравнению с уровнем 2015 года; количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2020 г. на 15 % по сравнению с уровнем 2015 года;износ коммунальной инфраструктуры к 2020 году составит 45% | 2.3 | 0 |  | всего: | 3300 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 3135 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 165 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.2.6 | Строительство очистных сооружений в с.Дубенки Дубенского муниципального района РМ | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения уменьшится к 2020 г. на 9 % по сравнению с уровнем 2015 года; количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов уменьшится к 2020 г. на 15 % по сравнению с уровнем 2015 года;износ коммунальной инфраструктуры к 2020 году составит 45% | 2.3 | 0 |  | всего: | 3700 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2700 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1000 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.3.Развитие территориального планирования территории.
3.3.1 | выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | улучшение условий жизнедеятельности населения района градостроительными средствами | 7 | 7 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.3.2 | выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей; | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | улучшение условий жизнедеятельности населения района градостроительными средствами | 3 | 3 | Благоустройство дворовых территорий в с.Дубенки на сумму 505 тыс.руб., Благоустройство площадки для проведения праздничных мероприяти й на сумму 1300 тыс.руб. | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.3.3 | совершенствование социальной инфраструктуры системы поселений | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | улучшение условий жизнедеятельности населения района градостроительными средствами | 3 | 3 | Благоустройство дворовых территорий в с.Дубенки на сумму 505 тыс.руб., Благоустройство площадки для проведения праздничных мероприяти й на сумму 1300 тыс.руб. | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.3.4 | развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | улучшение условий жизнедеятельности населения района градостроительными средствами | 3 | 3 | Благоустройство дворовых территорий в с.Дубенки на сумму 505 тыс.руб., Благоустройство площадки для проведения праздничных мероприяти й на сумму 1300 тыс.руб. | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.3.5 | улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | улучшение условий жизнедеятельности населения района градостроительными средствами | 3 | 3 | Благоустройство дворовых территорий в с.Дубенки на сумму 505 тыс.руб., Благоустройство площадки для проведения праздничных мероприяти й на сумму 1300 тыс.руб. | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.4.Организация благоустройства территорий
3.4.1 | Капитальный ремонт мемориального комплекса павшим воинам ВОВ в с.Дубенки Дубенского муниципального района РМ | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | Ликвидация несанкционированных мест размещения ТБО, увеличение удельного веса улиц, обеспченных уличным освещением до 90%, возрастании доли населения, охваченного услугами по сбору и вывозу ТБО до 76%, а также благоустройстве 4 ед.сельских поселений. | 0 | 0 | Реконстукция части ул.Денисова в с.Дубенки из-за отсутсвия финансирования переносится на 2021 | всего: | 2400 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 2376 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 24 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
3.4.2 | Благоустройство территории парковой зоны, детской площадки, строительсвто площадки для проведения торжественных мероприятий в с.Поводимово | Паркаев В.П.-заместитель главы по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Дубенского муниципального района; | Строительство детской игровой плорщадки, ед | 1 | 0 | Строительство детской игровой площадки из-за отсутсвия финансирования переносится на 2020 | всего: | 1599.9 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 1583.3 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 16.6 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства |  | 0
Стратегическая цель 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Дубенского района
4.1. Повышение качества управления общественными финансами и совершенствование муниципальной бюджетной политики. | 4.1. Повышение качества управления общественными финансами и совершенствование муниципальной бюджетной политики.
4.1.1 | Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном районе, совершенствование процедур исполнения бюджета и отчетности о его исполнении" | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района | Доля расходов бюджета Дубенского муниципального района,формируемых в рамках муниципальных программ ,% | 85 | 87 |  | всего: | 2.863 | 2.863
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 2.863 | 2.863
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.1.2 | Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района | Доля бюджетных расходов Дубенского муниципального района,формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета, тыс.руб. | 3192.1 | 3186.3 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.1.3 | Совершенствование предоставления муниципальных услуг | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных | 90 | 99.2 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.1.4 | Наращивание доходного потенциала | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района | обеспечение сбалансированности бюджета Дубенского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Дубенского муниципального района до 50796,2 тыс. рублей в 2018 году (142,6 процента к уровню 2012 года);увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Дубенского муниципального района до 50796,2 тыс. рублей в 2018 году (142,6 процента к уровню 2012 года);определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Дубенского муниципального района;создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Дубенском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;переход на формирование бюджета Дубенского муниципального района на принципах программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств. Доля расходов бюджета Дубенского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ в 2018 году, составит 98 процентов в расходах бюджета Дубенского муниципального района;повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления;увеличение объема собственных доходных поступлений в бюджет Дубенского муниципального района;сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дубенского муниципального района на уровне, не превышающем предельных значений, установленных Решением Совета депутатов Дубенского муниципального района. | 48.9 | 48.9 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.1.5 | Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств бюджета Дубенского муниципального района | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района | обеспечение сбалансированности бюджета Дубенского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Дубенского муниципального района до 50796,2 тыс. рублей в 2018 году (142,6 процента к уровню 2012 года);увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Дубенского муниципального района до 50796,2 тыс. рублей в 2018 году (142,6 процента к уровню 2012 года);определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Дубенского муниципального района;создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Дубенском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;переход на формирование бюджета Дубенского муниципального района на принципах программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств. Доля расходов бюджета Дубенского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ в 2018 году, составит 98 процентов в расходах бюджета Дубенского муниципального района;повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления;увеличение объема собственных доходных поступлений в бюджет Дубенского муниципального района;сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дубенского муниципального района на уровне, не превышающем предельных значений, установленных Решением Совета депутатов Дубенского муниципального района. | 100 | 100 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.1.6 | Развитие информационных систем и ресурсов | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района | обеспечение сбалансированности бюджета Дубенского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Дубенского муниципального района до 50796,2 тыс. рублей в 2018 году (142,6 процента к уровню 2012 года);увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Дубенского муниципального района до 50796,2 тыс. рублей в 2018 году (142,6 процента к уровню 2012 года);определение финансовых условий на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Дубенского муниципального района;создание условий для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Дубенском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;переход на формирование бюджета Дубенского муниципального района на принципах программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности использования бюджетных средств. Доля расходов бюджета Дубенского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ в 2018 году, составит 98 процентов в расходах бюджета Дубенского муниципального района;повышение бюджетной дисциплины органов местного самоуправления;увеличение объема собственных доходных поступлений в бюджет Дубенского муниципального района;сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга Дубенского муниципального района на уровне, не превышающем предельных значений, установленных Решением Совета депутатов Дубенского муниципального района. | 100 | 100 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
4.2.1 | Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном районе, совершенствование процедур исполнения бюджета и отчетности о его исполнении" | Карпова Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района | Количество договоров аренды муниципального недвижимого имущества | 20 | 13 | Целевое значение показателя не достигнуто из -за тсутствия заявителей | всего: | 100 | 127
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 100 | 127
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.2.2 | Оформление права собственности на муниципальные объекты Дубенского муниципального района | Карпова Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района | Количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества | 2 | 9 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.2.3 | Контроль за проведением мероприятий по оформлению в собственность сельских поселений земельных долей из земель сельхоз назначения | Карпова Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района | Количество сформированных земельных долей из земель сельхоз назначения в собственность сельских поселений | 70 | 171 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.2.4 | Предоставление земельных участков для строительства жилья детям сиротам | Карпова Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района | Создание действенных механизмов прямого взаимодействия между гражданином и органами власти. То есть предлагается создание оптимальной системы прямых и обратных связей между тремя субъектами взаимодействия: органами государственной власти, гражданским обществом и отдельными гражданами в едином информационном пространстве. | 1 | 1 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.2.5 | Выявление неиспользованного муниципального имущества, ключая земельные участки, принятие мер по его использованию, сдачи в аренду и реализации. | Карпова Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района | Создание действенных механизмов прямого взаимодействия между гражданином и органами власти. То есть предлагается создание оптимальной системы прямых и обратных связей между тремя субъектами взаимодействия: органами государственной власти, гражданским обществом и отдельными гражданами в едином информационном пространстве. | 150 | 95 | Показатель выполнен на 63% | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.2.6 | Инвентаризация договоров аренды муниципального имущества, обеспечение поступления арендной платы в полном объеме | Карпова Л.А.-начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района | Создание действенных механизмов прямого взаимодействия между гражданином и органами власти. То есть предлагается создание оптимальной системы прямых и обратных связей между тремя субъектами взаимодействия: органами государственной власти, гражданским обществом и отдельными гражданами в едином информационном пространстве. | 20 | 13 | В связи с отсутствием заявителей целевое значение показателя не достигнуто | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет |  | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.3.Обеспечение прозрачности и информационной открытости органов местного самоуправления
4.3.1 | Использование информационных и телекоммуникационных технологий для социально-экономического развития Дубенского муниципального района Республики Мордовия | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Количество автоматизированных информационных систем, при работе с которыми используются технологии электронной цифровой подписи, штук | 5 | 9 |  | всего: | 65 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 65 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.3.2 | Подготовка населения и профессиональных групп в Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия к использованию информационных и телекоммуникационных технологий | Отдел организационной работы администрации Дубенского муниципального района | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | 90 | 97.8 |  | всего: | 10
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 10 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.3.3 | Актуализация сведений в АИС "Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет, % | 46 | 13 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.3.4 | Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации) |  | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, обеспеченных телекоммуникационными ресурсами посредством скоростной информационной магистрали органов государственной власти Республики Мордовия, % | 16 | 25.7 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.3.5 | Внедрение свободного программного обеспечения и отечественного офисного программного обеспечения в органах местного самоуправления муниципального района |  | Доля отечественного програмного обеспечения в органах местного самоуправления | 20 | 20 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.3.6 | Обеспечение функционирования системы электронного документооборота "Дело" |  | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления района, включенных в систему электронного документооборота, % | 15 | 54 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.3.7 | Обеспечение функционирования системы Интернет-сайтов органов местного самоуправления муниципального района |  | Наличие сайта органа местного самоуправления | 1 | 1 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.3.8 | Повышение квалификации работников органов местного самоуправления по вопросам защиты информации |  | Количество работников, направленных на повышение квалификации по вопросам защиты информации | 2 | 2 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.4.Создание условий для социально-экономического развития территорий и более качественной реализации вопросом местного значения
4.4.1 | Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия | Доля граждан, доверяющих муниципальным служащим (не менее) | 35 | 85 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.4.2 | Совершенствование системы управления муниципальной службы | Администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (не менее) | 6 | 12 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.4.3 | Внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы | Администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса (не менее) | 6 | 6 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
4.4.4 | Совершенствование системы непрерывного обучения муниципальных служащих | Администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия | Число муниципальных служащих, направленных на профессиональную переподготовку (не менее) | 3 | 1 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
Итого общее количество выполненных мероприятий, единиц |  | Всего 101 мероприятия, из них 78 мероприятий выполнено, 26 мероприятий из-за отсутствия финансирования переносятся на 2021-2025 г. Степень выполнения мероприятий 75% | Общая степень достижения целевых показателей, % |  | Всего 96 целевых индикатора,из них 67-достигнуто, 35 - не достигнуто. Общая степень достижения целевых показателей 68% |  | Общая степень соответствия запланированному уровню затрат
[7 empty] | всего: | #REF! | #REF!
[7 empty] | федеральный бюджет | #REF! | #REF!
[7 empty] | республиканский бюджет | #REF! | #REF!
[7 empty] | местный бюджет | #REF! | #REF!
[7 empty] | внебюджетные средства | #REF! | #REF!
1

## Лист2
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на ____ год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за ___год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2019 год | фактическое значение показателя 2019 год
Обеспечение повышения общественной безопасности и жизнедеятельности населения
| Развивать и укреплять систему взаимодействия и координации органов и учреждений системы профилактики Дубенского района РМ по вопросам защиты законных прав и интересов несовершеннолетних | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Улучшение взаимодействия между всеми органами и учреждениями системы профилактики Дубенского района РМ по вопросам защиты законных прав и интересов несовершеннолетних |  |  |  | всего: | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Ежегодно на территории Дубенского района проводить комплексные оперативно-профилактические мероприятия такие как: «Подросток», «Шанс», «Всеобуч», «Алкоголь подросток», «Неблагополучная семья». | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП, ОП№17 ММО МВД РФ «Чамзинский», ГКУ РМ «Социальная защита населения Дубенского района», ГБУЗ «Дубенская РБ», отдел по делам молодёжи, физи-ческой культуры и спорта, ГКУ РМ «ЦЗН Дубенского района», отдел образования, отдел культуры и туризма. | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершен-нолетних, повыше-ния ответственности у родителей (закон-ных представителей) по вопросу воспита-ния, обучения и содержания своих несовершеннолетних детей. |  |  |  | всего: | 5 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 5 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Регулярно проводить в образовательных организациях района недели правовых знаний, с приглашением специалистов. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП | Оздоровление обстановки в семьях, находящихся в социально-опасном положении, % | 30 | 72.2 |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Оказывать содействие по трудоустройству в каникулярное время, с целью обеспечения занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП и ПДН, а также трудоустройство родителей (законных представителей) на постоянную работу. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП, отдел культуры и туризма, управление по социальной работе. | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершен-нолетних, органи-зация занятости и досуга несовершен-нолетних. Реабили-тация семьи, находя-щейся в социально опасном положении. |  |  |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Проводить мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений, алкоголизма и наркомании в подростковой и молодёжной среде (конкурсы, агибригады, концерты). | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП и ГКУ РМ «ЦЗН Дубенского района» | Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  | всего: | 5 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 5 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Освещать работу КДН и ЗП в средствах массовой информации | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП и ГКУ РМ | Информированность населения |  |  |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Проводить координационные совещания по проблемным вопросам профилактики безнадзорности, наркомании и правонарушений совместно с руководителями органов и учреждений системы профилактики Дубенского района. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП совместно с руководителями органов и учреждений системы профилактики Дубенского района | Усовершенствование и разработка методов взаимодействия между органами и учреждениями системы профилактики Дубенского района |  |  |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Изучать и обобщать опыт работы Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов Республики Мордовия и субъектов Российской Федерации | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП | Усовершенствование работы КДН и ЗП |  |  |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Проводить семинары, совещания с заместителями директоров по воспитательной работе по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, связанных с употреблением наркотический средств и психотропных веществ. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН И ЗП, отдел образования отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта | Профилактика и снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. |  |  |  | всего: | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Организация и проведение Спартакиады «Старты надежд», с целью привлечения несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении, состоящих на учёте в КДН и ЗП и ПДН к участию в спортивно массовых мероприятиях. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, ;КДН И ЗП, отдел образования отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта | Приобщение к здо-ровомуобразу жиз-ни несовершенно-летних находящихся в социально опасном положении, состоя-щих на учёте в КДН и ЗП и ПДН, формирования у подрастающего по-коления отрицате-льного отношения к вредным привычкам |  |  |  | всего: | 3 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 3 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Организация и проведение акции «Без наркотиков» среди учащихся образовательных организаций района. Проведение в рамках данной акции тематических конкурсов творческого мастерства и сочинений по соответствующим темам и критериям | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН И ЗП, отдел образования, антинаркотическая комиссия администрации Дубенского муниципального района РМ, отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта, отдел культуры и туризма | Формирования у подрастающего поколения отрицательного отношения к вредным привычкам,% | 100 | 100 |  | всего: | 1 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 1 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Проводить мероприятия направленные на профилактику и предупреждение совершения несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних насильственных преступлений на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия. | Маркова Е.Г..заместитель главы,нач.управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, КДН и ЗП, ОП№17 ММО МВД РФ «Чамзинский», ГКУ РМ «Социальная защита населения Дубенского района», ГБУЗ «Дубенская РБ», отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта, ГКУ РМ «ЦЗН Дубенского района», отдел образования, отдел культуры и туризма | Формирования у подрастающего поколения отрицательного отношения к вредным привычкам |  |  |  | всего: | 14 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[7 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 14 | 0
[7 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Информационно-организационные мероприятия | заместитель главы -начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан Маскаев М.А. | снижение уровня преступности в Дубенском муниципальном районе,повышение эффективности ранней профилактики правонарушений, оздоровление обстановки в общественных местах. |  |  |  | всего: | 0 | 0
| Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений | [5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
| Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений в Дубенском муниципальном районе | [5 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
| Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышлюящих совершение террористических актов | [5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
| Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | [5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
| Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции | [5 empty] | всего: | 0 | 0
| Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | [5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
| Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | [5 empty] | республиканский бюджет | 0 | 0
| Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах | [5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
| Профилактика правонарушений на административных участках | [5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0

## Лист3
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |  | Причины отклонения от планового значения показателя | Оценка использования финансовых средств
|  |  | Наименование показателя, единица измерения, краткая характеристика мероприятия, планируемого к реализации | целевое значение показателя, ед. |  |  | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на ____ год, тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за ___год, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, %
|  |  |  | целевое значение показателя 2019 год | фактическое значение показателя 2019 год
Создание условий, обеспечивающих высокую занятость населения
| Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников | управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Поддержание уровня регистрируемой безработицы на уровне не более 1%; | 1 |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
| Организация и проведение ярмарок вакансий | управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | поддержание коэффициента напряженности на рынке труда на уровне 0,8 чел | 0.8 |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
| Организация работы по трудоустройству безработных и незанятых граждан | управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | увеличение доли трудоустроенных граждан в общего числа обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы на 3%; |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
| Организация профессиональной ориентации граждан | управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | снижение количества пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих на 50% |  |  |  | всего:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства