УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Дубенского муниципального района

Республики Мордовия
от 31.01.2022 г. №25

План мероприятий

по реализации Послания Главы Республики Мордовия А.А. Здунова

Государственному Собранию Республики Мордовия на 2022 год

Дубенский муниципальный район Республики Мордовия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить ежегодный рост денежных доходов населения темпами, превышающими уровень инфляции, в том числе в 2022 году – 105,9% | по итогам года | структурные подразделения администрации во взаимодействии с руководителями учреждений всех форм собственности | руководители структурных подразделений администрации Дубенского муниципального района |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ЗАНЯТОСТЬ. |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечить результативное участие некоммерческих организаций района в конкурсах проектов и в грантах (Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и др.): | в течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Дементьева Т.В. |
|  | не менее 1 зарегистрированного проекта |  | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 3 | Провести обучающие семинары по инновационным технологиям проектной и грантовой деятельности для работников культуры Дубенского муниципального района (не менее 1 семинара в квартал) | I – IV кварталы | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 4 | Осуществить мониторинг направления грантовых заявок учреждениями культуры Дубенского муниципального района для участия в профильных грантовых конкурсах (не менее 10 в течение года) с формированием банка проектных предложений | по мере объявления конкурсов | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
|  |  | в течение года |  |  |
| 5 | Участвовать в конкурсе «Семья года Республики Мордовия»; | II квартал | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района совместно с отделом культуры, отделом ЗАГС и ГКУ «СЗН по Дубенскому району РМ» | Декина Л.В. (по согласованию) Депцова Т.В Дементьева Т.В. Сутайкина М.И. |
|  | Провести мероприятия, посвященные Дню отца, установленные Указом Президента Российской Федерации от 4 октября 2021 г. № 573 «О Дне отца» | октябрь | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района совместно с отделом образования | Дементьева Т.В. Ликина Т.Н. |
| 6 | Продолжить работу по приему соотечественников Государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом» | в течение года | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | Экономическое управление администрации Дубенского муниципального района | Волгушева Т.М. |
|  |  |  | во взаимодействии с ОСЗН по Дубенскому району ГКУ РМ "ЦЗН Чамзинский" | Гриднева Т. П. (по согласованию) |
| 7 | Обеспечить актуализацию и размещение на Единой цифровой платформе занятости и трудовых отношений «Работа в России» качественного республиканского банка вакансий, сформированного по заявкам работодателей | не реже 1 раза в квартал | Организационно-правовое управление администрации Дубенского муниципального района | Малкина Т.И. Гриднева Т. П. (по согласованию) |
|  |  |  | Подведомственные организации администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с ОСЗН по Дубенскому району ГКУ РМ "ЦЗН Чамзинский" | руководители подведомственных учреждений |
| 8 | Обеспечить восстановление занятости, в том числе путем создания новых рабочих мест и при использовании институтов самозанятости | по итогам года | структурные подразделения администрации во взаимодействии с руководителями учреждений всех форм собственности | руководители структурных подразделений администрации Дубенского муниципального района |
| 9 | Обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Республики Мордовия на 2021 – 2025 годы (приказ по Управлению по социальной работе от 24.08.2021 № 64): | в течение года | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  | доля обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных организаций, охваченных конкурсами профориентационной направленности, в общей численности обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных организаций (не менее 65%); |  | МКУ ЦИМ и ТО МУ, | Лизунова Е.М. |
|  | количество обучающихся 6-11-х классов, участвующих во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» (не менее 449 чел.); |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
|  | количество обучающихся 1-11-х классов, принявших участие в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» (не менее 846 чел.) |  |  |  |
| 10 | Закрепить за каждой средней школой базовое предприятие, провести не менее 5 экскурсий школьников на предприятии | в течение года | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района , | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
| 11 | Создать сеть площадок профориентационного нетворкинга (МБОУ «Дубенская СОШ» - ООО «Магма Керамик», МБОУ «Поводимоская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М.Суродеева»- ООО «ДЕКО», МБОУ «Ардатовская СОШ» - ООО «Сельстрой», МБОУ ««Кочкуровская СОШ имени Народного учителя СССР Дергачева С.И.» - КФХ «Адмайкин В.И.» МБОУ «Красинская СОШ» - ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный технику» отделение Дубенское) | II квартал | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района , | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
| 12 | Разработать план-график и экскурсионные маршруты школьников на предприятия; | II квартал | Отдел образования управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района , | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
|  | обеспечить участие не менее 200 обучающихся 6-11 классов | в течение года | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
| 13 | Сформировать перечень предприятий для посещений школьников, и преподавателей, а также разработать маршруты экскурсий, организовать посещение предприятий | в течение года | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Ликина Т.Н. |
| 14 | Оказать содействие в обеспечении роста количества самозанятых в Республике Мордовия | декабрь | Экономическое управление во взаимодействии с Отделом содействия занятости населения по Дубенскому району ГКУ РМ "Чамзинский" и Дубенским районным отделом социальной защиты населения | Волгушева Т.М. |
| 15 | Обеспечить соблюдение установленных сроков погашения бюджетных кредитов в республиканский бюджет | IV квартал | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района | Вантяйкина О.Д. |
| 16 | Провести инвентаризацию муниципального долга и его структуры, сформировать перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальным долгом. | I квартал | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района | Вантяйкина О.Д. |
|  | Обеспечить актуализацию мероприятий программ оздоровления муниципальных финансов |  |  |  |
| 17 | Реализовать комплекс мер по инвентаризации бесхозяйных объектов недвижимости для постановки их на кадастровый учет и регистрации права с целью увеличения налогооблагаемой базы | 2022 – 2023 гг. | Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района | Карпова Л.А. |
| 18 | Провести инвентаризацию объектов капитального строительства, расположенных на территории Дубенского Муниципального района Республики Мордовия, выявить неиспользуемое имущество, проинформировать предпринимателей о пустующих помещениях путем размещения на официальном портале Дубенского муниципального района РМ, социальных сетях, а также на встречах с представителями предпринимательского сообщества | в течение года | Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района | Карпова Л.А. |
| 19 | Выполнить мероприятия по приватизации муниципального имущества, не задействованного в исполнении муниципальных функций, в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации на 2022 год. | в течение года | Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Дубенского муниципального района | Карпова Л.А. |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. |  |  |  |  |
| 20 | Обеспечить реализацию Плана мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, выявляемых в ходе реализации национальных и федеральных проектов | в течение года | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с экономическим управлением и управлением по строительству, ЖКК и перспективного развития | Вантяйкина О.Д. |
| 21 | Обеспечить реализацию Плана по профилактике коррупции в сфере закупок и целевого использования бюджетных средств | в течение года | Финансовое управление администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с экономическим управлением и управлением по строительству, ЖКК и перспективного развития | Вантяйкина О.Д. |
| ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. |  |  |  |  |
| 22 | Оказать содействие в реализации инвестиционных проектов: | в течении года | Экономическое управление во взаимодействии с инвесторами | Волгушева Т.М. |
|  | - строительство цементного завода сухого способа ООО «Магма-цемент», стоимость проекта более 10 млрд. руб., проектная мощность 1,2 млн. тонн цемента в год |  |  |  |
|  | - производство оптического кабеля, стоимость проекта на стадии запуска 3 млн. руб. |  |  |  |
|  | - строительства объекта(теплицы) по выращиванию саженцев сосны ООО «Агро-Дубенки», стоимость проекта 20 млн. руб., проектная мощность до 80 тыс. шт. в год. |  |  |  |
| 23 | Принять участие в организованном общереспубликанском мероприятии «День предпринимательства» с подведением итогов ежегодного республиканского конкурса «Предприниматель Республики Мордовия» | 26 мая | Экономическое управление во взаимодействии с Советом предпринимателей при Главе Дубенского муниципального района | Волгушева Т.М. |
| 24 | Обеспечить подготовку и проведение заседаний Совета предпринимателей при Главе Дубенского муниципального района и иных встреч с предпринимательским сообществом (не менее 1 заседания в квартал) | в течение года | Экономическое управление во взаимодействии с Советом предпринимателей при Главе Дубенского муниципального района | Волгушева Т.М. |
| РЫНКИ СБЫТА, ЭКСПОРТ |  |  |  |  |
| 25 | Обеспечить формирование Перечня инвестиционных ниш Республики Мордовия, информирование предпринимательского сообщества об их наличии и о возможностях участия в муниципальных заказах | в течение года | Экономическое управление во взаимодействии со структурными подразделениями администрации | Волгушева Т.М. |
| НАУКА |  |  |  |  |
| 26 | Обеспечить привлечение финансовых средств на разработку проектной документации на капитальный ремонт | 2022 г | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района , | Ликина Т.Н. |
|  | МБОУ «Дубенская СОШ», |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
|  | МБОУ «Поводимоская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М.Суродеева» |  |  |  |
| 27 | Обеспечить проведение капитального ремонта МБОУ «Дубенская СОШ», | 2023 г | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района , | Ликина Т.Н. |
|  | МБОУ «Поводимоская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М.Суродеева» |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
| 28 | Создать «Точка роста»: |  | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района , | Ликина Т.Н. |
|  | МБОУ «Красинская СОШ»; | 2022 г. | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
|  | МБОУ «Ардатовская СОШ» | 2023 г. |  |  |
| 29 | Обеспечить доступ к современному лабораторному и цифровому оборудованию к концу 2022 года не менее 70% обучающимся в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, | 30 декабря | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
|  | не менее 90% обучающихся | 2024 г. |  |  |
| 30 | Провести Республиканский образовательный форум «Центр Точка роста» - инженерное образование от школы к производству (200 участников) | август | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  | 2022 г. | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
| 31 | Обеспечить открытие не менее 10 классов аграрного профиля на базе общеобразовательных организаций | 1 сентября | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  | 2022 г. | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
| 32 | Подготовить и направить заявку в адрес Минпросвещения Российской Федерации на замену школьных автобусов в соответствии с современными требованиями (не менее 3 ед.) | в течение года | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
| 33 | Продолжить реализацию регионального проекта «Моя родная школа» (не менее чем в 5 общеобразовательных организациях) | в течение года | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
|  |  |  | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Ликина Т. Н., |
| 34 | Реализовать дополнительные общеобразовательные программы на созданных 165 новых местах дополнительного образования детей по футболу и лыжным гонкам | в течение года | МБУДО «Дубенская ДЮСШ» | Стволков А.М. |
| 35 | Охватить современными моделями дополнительного образования не менее 55% детей | 30 декабря | МБУДО «Дубенская ДЮСШ» | Стволков А.М. |
| 36 | Обеспечить результативное проведение: | ноябрь-декабрь | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
|  | муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников; |  |  |  |
| 37 | Провести детальный анализ трудоустройства выпускников 2022 года образовательных организаций высшего образования, поступивших в рамках целевого приема в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» и ФГБОУ ВО «МГПУ им. М.Е. Евсевьева» в целях дальнейшей корректировки квоты целевого обучения на последующие годы | октябрь | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
| 38 | Провести анализ поступления выпускников 9, 11 классов 2022 г. общеобразовательных организаций республики в организации среднего профессионального образования и высшие учебные заведения; обеспечить последующую корректировку контрольных цифр приема на 2023 год | октябрь | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
| 39 | Совершенствовать работу по внедрению системы непрерывного профессионального обучения педагогических кадров. | в течение года | МБУДО «Дубенская ДЮСШ» | Стволков А.М. |
| 40 | Обеспечить замещение 3 вакантных должностей по программе «Земский учитель» | в течение года | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. руководители учреждений общего образования |
|  |  |  | образовательные организации |  |
| 41 | Обеспечить реализацию Комплекса мер по обеспечению педагогическими кадрами образовательных организаций, расположенных на территории Дубенского муниципального района, на 2021 - 2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 27 сентября 2021 № 596-Р: | в течение года | Отдел образования управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Лизунова Е.М. |
|  |  |  | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Ликина Т.Н. |
| 42 | Продолжить работу по заключению договоров о целевом обучении в ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» и ФГБОУ ВО «МГПУ им. М.Е. Евсевьева» по образовательным программам высшего образования по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки (100% заключение договоров о целевом обучении в рамках доведенной квоты целевого обучения) | III квартал | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | Отдел образования управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т. Н. |
|  |  |  | образовательные организации | Руководители учреждений общего образования |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. |  |  |  |  |
| 43 | Обеспечить информирование учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций Дубенского муниципального района о приеме на бюджетные места по IТ-специальностям в образовательных организациях высшего образования на территории Республики Мордовия и профессиональных образовательных организациях Республики Мордовия: | 1 апреля – 31 мая | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  | - прямое доведение информации до общеобразовательных организаций |  | образовательный организации | руководители учреждений общего образования |
| 44 | Обеспечить достижение целевого значения показателя «цифровой зрелости» образование (общее), установленного на 2022 г. (не менее 5 %) | в течение года | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
| 45 | Организовать доступ образовательных организаций к верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам: платформе educoht.ru (АНО «Университет Иннополис»), информационно-коммуникационной образовательной платформе «СФЕРУМ» и другим (не менее 80% образовательных организаций) | в течение года | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
| 46 | Обеспечить своевременную обработку сообщений, поступающих в Платформу обратной связи (далее – ПОС) | в соответствии с установленными сроками обработки сообщений | Структурные подразделения администрации | Малкина Т.И. |
| 47 | Обеспечить возможность широкополосного доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» 90% социально значимых объектов Республики Мордовия в сфере образования | 31 декабря | Отдел образования управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района», образовательные организации | Ликина Т. Н., Лизунова Е.М., руководители учреждений общего образования |
| 48 | Обеспечить образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования, доступом к сети «Интернет» с пропускной способностью каналов связи: | 31 марта | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО | Лизунова Е.М. |
|  | - не менее 100 Мбит/с для 102 образовательных организаций, расположенных в городах; |  | Дубенского муниципального района», | Ликина Т.Н. |
|  | - не менее 50 Мбит/с для 216 образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
|  | - не менее 50 Мбит/с для 216 образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа |  |  |  |
| 49 | Принять участие в содействии в установке базовых станций подвижной радиотелефонной связи для предоставления услуг голосовой связи и передачи данных в не менее чем 2 малых населенных пунктах в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» на территории Дубенского муниципального районе Республики Мордовия | 30 ноября | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развития администрации Дубенского муниципального района во взаимодействие с администрациями сельских поселений | Паркаев В. П. |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений. (по согласованию) |
| 50 | Принять участие в привлечении внебюджетных инвестиций на развитие и модернизацию сетей связи на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия | 31 декабря | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развития администрации Дубенского муниципального района во взаимодействие с администрациями сельских поселений | Паркаев В. П. |
|  |  |  |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 51 | Обновить материально-техническую базу 5 образовательных организаций Дубенского муниципального района для внедрения цифровой образовательной среды | 1 сентября | Отдел образования управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Ликина Т. Н. |
|  |  |  | Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
|  |  |  | образовательные организации | руководители учреждений общего образования |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |
| 52 | Обеспечить производство валовой продукции сельского хозяйства в объеме 2272,7 млн. рублей | в течение года | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района | Маскаев М.А. |
| 53 | В отрасли растениеводства обеспечить производство: |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района | Маскаев М.А. |
|  | зерновых и зернобобовых культур - 65 тыс. тонн; | до 1 ноября |  |  |
|  | в пятилетней перспективе –65,3 тыс. тонн в год; | ежегодно |  |  |
| 54 | Осуществить обновление парка сельскохозяйственной техники на 5%. | в течение года | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района | Маскаев М.А. |
|  | Повысить качество семенного материала и довести долю высева элитных семян в общей площади посевов минимум до 5% в 2022 году |  |  |  |
| 55 | В отрасли животноводства обеспечить производство: |  | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района | Маскаев М.А. |
|  | скота и птицы (на убой) в живом весе в хозяйствах всех категорий: | в течение года |  |  |
|  | 5,317 тыс. тонн | 2026 г. |  |  |
|  | довести до 6,9 тыс. тонн; |  |  |  |
|  | молока в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |
|  | 32,814 тыс. тонн | в течение года |  |  |
|  | довести до 63,980 тыс. тонн. | через 5 лет |  |  |
|  | Достичь молочной продуктивности коров в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 8105 кг. | в течение года |  |  |
|  | Обеспечить эффективную селекционно-племенную работу и ветеринарное сопровождение данных задач | постоянно |  |  |
| 56 | В сфере агропромышленного комплекса: | в течение года | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района | Маскаев М.А. |
|  | Привлечь инвестиции в основной капитал в сумме не менее 712,6 млн. руб., в том числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано 32 новых рабочих мест. |  |  |  |
|  | Продолжить реализацию инвестиционных проектов: |  |  |  |
|  | ООО «ХОРОШЕЕ ДЕЛО» – «Молочный комплекс «Дубенский» на 6450 фуражных коров» (3 этап), Дубенский район, юго-восточнее п. «Свиносовхоз»; |  |  |  |
| 57 | Оказать содействие в проведении розничных ярмарок на территории Республики Мордовия, в том числе с расширением числа их участников, крестьянских (фермерских) и личных хозяйств, субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих сельскохозяйственную продукцию. | в течение года | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с сельхозтоваропроизводителями Дубенского муниципального района | Маскаев М.А. |
|  | (при условии не введения дополнительных ограничений на деятельность розничных ярмарок, связанных с режимом повышенной готовности) |  |  |  |
| 58 | выполнять комплекс мероприятий по мониторингу цен на основные потребительские товары в целях исключения их необоснованного роста | в течение года | Экономическое управление администрации Дубенского муниципального района | Волгушева Т.М. |
| 59 | Принять необходимые меры в целях реализации практики развития сети фирменных магазинов местных производителей и интернет-заказов продуктов. | в течение года | Экономическое управление администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с руководителями пищевых и перерабатывающих предприятий | Волгушева Т.М. |
| 60 | Вовлечь в фермерство и кооперацию 1 человека, направив на поддержку малых форм хозяйствования 5 млн. рублей. | в течение года | Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан администрации Дубенского муниципального района | Маскаев М.А. |
| 61 | Реализовать: | в течение года | Управления строительства , ЖКХ и перспективного развития администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с Поводимовским сельским поселением, Пуркаевским сельским поселением, управлением по взаимодействию с территорией Дубенского сельского поселения | Паркаев В.П. |
|  |  |  |  | Кочеткова В.А. |
|  | Организацию бесплатного доступа в сеть Интернет с использованием точек доступа, подключенных по волоконно-оптическим линиям связи на территории детской игровой площадки, совмещенной со спортивной площадкой по адресу РМ, Дубенский район, с.Поводимово, ул.Школьная, 1Б. |  |  | Нефедова Л.А. (по согласованию) |
|  | строительство сети водоснабжения в с. Поводимово протяжённостью, стоимостью 40,0 млн., протяжённостью - 7,652 км ; |  |  |  |
|  | 2 проекта по благоустройству сельских территорий |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |
| 62 | - обеспечить ввод жилья по Дубенскому муниципальному району по итогам 2022 г. – 3600 м2 | по итогам года | Управления строительства , ЖКХ и перспективного развития администрации Дубенского муниципального района во взаимодействии с сельскими поселениями и строительными организациями | Паркаев В.П. |
|  | - продолжить работу по обеспечению доступным жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |
|  | - Обеспечить жильем детей-сирот (1,1 млн. руб.) Приобретение одного одноквартирного жилого дома. | в течении года |  |  |
| 63 | Обеспечить проведение мониторинга цен на стройматериалы и применения установленных законодательством мер по сдерживанию их роста | в течение года | Экономическое управление администрация Дубенского муниципального района | Волгушева Т.М. |
| 64 | Расселить из ветхого и аварийного жилья 31 человек, построив 0,757 тыс. кв. м. жилья. Обеспечить соблюдение сроков и правил расселения | в течение года | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развития администрация Дубенского муниципального района, во взаимодействии с управлением по взаимодействии с территорией Дубенского сельского поселения | Паркаев В.П. |
|  |  |  |  | Кочеткова В.А. |
| 65 | Довести уровень газификации в районе до 94%. | в течение года | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развития администрация Дубенского муниципального района | Паркаев В.П. |
|  | Обеспечить доведение сетей газораспределения до границ земельных участков не менее 21 домовладения |  |  |  |
| 66 | Завершить полную инвентаризацию объектов незавершенного строительства. | 1 февраля | Финансовое управление администрация Дубенского муниципального района, | Вантяйкина О.Д. |
|  | Разработать планы сокращения объемов незавершенного строительства. | I квартал | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развитию администрация Дубенского муниципального района, | Паркаев В. П. |
|  |  | I квартал | Управление по имущественным и земельным отношениям администрация Дубенского муниципального района | Карпова Л. А. |
|  | Сформировать реестр объектов незавершенного строительства на территории Республики Мордовия. | до 1 мая |  |  |
| ДОРОГИ.ЖКХ.БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |
| 67 | Обеспечить завершение разработки сметной документации и осуществить ремонт 4-х автомобильных дорог в с.Дубенки и в с.Поводимово. | I квартал | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развития администрация Дубенского муниципального района, во взаимодействии с управлением по взаимодействии с территорией Дубенского сельского поселения и администрацией Поводимовского сельского поселения | Паркаев В.П. |
|  | Обеспечить разработку дополнительной сметной документации по ремонту автомобильный дорог в с.Поводимово и с.Дубенки, с.Петровка, с.Морга и с.Кабаево | II квартал |  | Нефедова Л.А. (по согласованию) |
|  |  |  |  | Кочеткова В.А. |
| 68 | Обеспечить получение субсидий бюджету Дубенского муниципального района Республики Мордовия в сумме 2,4 млн. руб. на софинансирование мероприятий по организации транспортного обслуживания населения по 6 муниципальным маршрутам на территории Дубенского муниципального района Республики Мордовия по регулируемым тарифам | 1 квартал | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развития администрация Дубенского муниципального района | Паркаев В.П. |
| 69 | Разработать План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Дубенского муниципального района Республики Мордовия в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов, | до 31 мая | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развития администрация Дубенского муниципального района во взаимодействии с главами сельских поселений | Паркаев В.П. |
|  | обеспечить реализацию Плана мероприятий | до 15 сентября |  |  |
|  | - обеспечить подготовку проектно-сметной документации на «Строительство очистных сооружений в с.Дубенки» | в течении года |  |  |
| 70 | Обеспечить участие в заявочной компании Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения с целью получения субсидии в целях выполнения работ и мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности | в течение года | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развития администрация Дубенского муниципального района во взаимодействии с главами сельских поселений | Паркаев В.П. |
| 71 | Вовлекать жителей в процесс развития городских территорий с учетом положений «Стандарта вовлечения граждан», разработанного Минстроем России совместно с Агентством стратегических инициатив | в течение года | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развития администрация Дубенского муниципального района, | Паркаев В.П. |
|  |  |  | Управление по взаимодействию с территорией Дубенского сельского поселения во взаимодействии с главой Поводимовского сельского поселения. | Кочеткова В.А. |
|  |  |  |  | Нефедова Л.А. (по согласованию) |
| ДОРОГИ.ЖКХ.БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |
| 72 | Обеспечить проведение плановых (рейдовых) мероприятий (обследований) территорий с целью выявления и пресечения нарушений законодательства в области обращения с отходами производства и потребления (выявление несанкционированных свалок) | в течение года | Управление строительства, ЖКХ и перспективного развития администрация Дубенского муниципального района во взаимодействии с главами сельских поселений | Паркаев В.П. |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |
| 73 | Оказать содействие в проведении массовой вакцинации для достижения 80% взрослого населения республики от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 7262 человек взрослого населения | в течение года | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | Экономическое управление во взаимодействии с ГБУЗ РМ "Дубенская РБ" | Волгушева Т.М. |
| ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, СПОРТ |  |  |  |  |
| 74 | Принять участие в проведение II Всероссийского родительского форума по вопросам школьного питания | август | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | Образовательные организации Дубенского муниципального района | руководители учреждений общего образования |
| 75 | Обеспечить мониторинг оценки качества питания родителями через платформу обратной связи единого портала государственных услуг (отработаны 100% обращений родителей, поступивших на ЕПГУ) | постоянно | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | Образовательные организации Дубенского муниципального района | руководители учреждений общего образования |
| 76 | Создать в каждой общеобразовательной организации советы по родительскому контролю за организацией и качеством горячего питания и обеспечить их работу | I квартал | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | Образовательные организации Дубенского муниципального района | руководители учреждений общего образования |
| 77 | Организовать обеспечение образовательных организаций качественными продуктами: при осуществлении закупок продуктов питания заказчикам проводить контроль (экспертизу) за качеством поставляемого товара и в случае выявления нарушений обеспечить проведение претензионной работы в соответствии с заключенным контрактом | постоянно | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | Образовательные организации Дубенского муниципального района | руководители учреждений общего образования |
| 78 | Обеспечить участие во всероссийской акции «Здоровое питание школьника» движения «Сделаем вместе!» (100% общеобразовательных организаций) | I-III кварталы | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района , | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
| 79 | Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» | октябрь – ноябрь | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
| 80 | Организовать проведение курсов повышения квалификации для ответственных за школьным питанием | ноябрь – декабрь | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
| 81 | Обеспечить выполнение мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», направленных на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва, в том числе: | в течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  |  | Дементьева Т.В. |
|  | 1)увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 62%; |  | МБУДО «Дубенская ДЮСШ» | Стволков А.М. |
|  | 2)организовать сдачу населением нормативов ВФСК «ГТО» в количестве не менее 70 человек; |  |  |  |
|  | 1) увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 97,4% |  |  |  |
| 82 | Обеспечить выполнение мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» среди школьников 8-18 лет направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, увеличить долю школьников, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 51,6%; | в течение года | МБУДО «Дубенская ДЮСШ» | Стволков А.М. |
|  | 1) продолжать вести работу по сдачи школьниками норм ВФСК «ГТО» среди I-V ступеней |  |  |  |
| 83 | Обеспечить проведение спортивных мероприятий согласно Единому календарному плану на 2022 год (не менее 10) совместно с МБОУ ДОД «Дубенская районная детско-юношеская спортивная школа» | в течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района совместно с МБУДО «Дубенская ДЮСШ» | Маркова Е.Г., |
|  |  |  |  | Дементьева Т.В. |
|  |  |  |  | Стволков А.М. |
| 84 | Обеспечить участие обучающихся ДЮСШ в спортивных мероприятий согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год (не менее 35) совместно со спортивными федерациями | в течение года | МБУДО «Дубенская ДЮСШ» | Стволков А.М. |
| 85 | Обеспечить 100%-ую загрузку спортивных объектов, ФОКа им.В.Борчина спортивными мероприятиями в соответствии с планом мероприятий на 2022 год | в течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района совместно с МБУДО «Дубенская ДЮСШ» | Маркова Е.Г. |
|  |  |  |  | Дементьева Т.В. |
|  |  |  |  | Стволков А.М. |
| 86 | Обеспечить проведение спортивных мероприятий среди школьников 8-18 лет на спортивных сооружениях с.Дубенки, в т.ч.: |  | МБУДО «Дубенская ДЮСШ» | Стволков А.М. |
|  | - Республиканские соревнования по легкой атлетике; | апрель - июнь |  |  |
|  | - Зональные соревнования в рамках Всероссийского проекта «Президентские спортивные игры»; | август - ноябрь |  |  |
|  | - Республиканский Фестиваль ВСК ГТО среди школьников V-IV ступеней; | апрель |  |  |
|  | - Зональные соревнования в рамках Всероссийских проектов Мини-футбол в школу, КЭС-Баскет; | май |  |  |
|  | - Республиканские соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, биатлону, легкой атлетики; | сентябрь |  |  |
|  | - Районные соревнования «Кросс наций 2022»; | апрель |  |  |
|  | - Матчевые встречи среди обучающихся по различным видам спорта. | сентябрь |  |  |
| 87 | Организовать следующие мероприятия для жителей района: | согласно плана | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  | -теннисный турнир посвященный памяти депутата Верховного Совета СССР Куликова Евгения Андреевича; |  | МБУДО «Дубенская ДЮСШ» во взаимодействии с администрациями сельских поселений и общеобразовательными учреждениями | Дементьева Т.В. |
|  | -соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти Героя Социалистического труда Николая Максимовича Суродеева; |  |  | Стволков А.М. |
|  | - соревнования по мини-футболу на призы ООО «Агрофирма «Юбилейная», посвященные памяти воинов-интернационалистов; |  |  |  |
|  | - соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России»; |  |  |  |
|  | -спортивно-массовые соревнования «День здоровья»; |  |  |  |
|  | -соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; |  |  |  |
|  | -соревнования « А ну-ка, парни!»; |  |  |  |
|  | -«Мой папа и дедушка – самые, самые»; |  |  |  |
|  | -«смотр строя и песни» посвященные 23 февраля; |  |  |  |
|  | -турнир по мини-футболу «День памяти друзей»; |  |  |  |
|  | -турнир по хоккею с шайбой «День памяти друзей»; |  |  |  |
|  | -турнир по шахматам и шашкам «День памяти друзей»; |  |  |  |
|  | -40-ая Эстафета по кольцевой с. Дубенки ; |  |  |  |
|  | -50-ый ПРОБЕГ ПОБЕДЫ Поводимово – Дубенки, посвященный празднованию 9 мая; |  |  |  |
|  | -Летние сельские спортивные игры Дубенского муниципального района; |  |  |  |
|  | -спортивные состязания посвященные «Дню Дубенского муниципального района Республики Мордовия»; |  |  |  |
|  | -спортивные состязания посвященные «Дню физкультурника»; |  |  |  |
|  | - шашечно-шахматный турнир памяти Русскина Ивана Алексеевича; |  |  |  |
|  | - традиционный открытый республиканский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти земляка, капитана полиции Святкина Ю.Д.; |  |  |  |
|  | - спортивные состязания, посвященные «Межрайонным спортивным играм для инвалидов»; |  |  |  |
|  | -шахматный турнир памяти заслуженного юриста Республики Мордовия Казакова Матвея Михайловича; |  |  |  |
|  | - турнир по мини – футболу посвященный памяти Рыбалко Александра Евгеньевича; |  |  |  |
|  | -соревнования по настольному теннису посвященные памяти депутату Верховного Совета СССР Евгения Андреевича Куликову. |  |  |  |
| 88 | Провести Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди всех категорий населения в 2022 году | декабрь-февраль | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, МБУДО «Дубенская ДЮСШ» во взаимодействии с администрациями сельских поселений и общеобразовательными учреждениями Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  | -провести Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) среди всех категорий населения в 2022году | май-август |  | Дементьева Т.В. |
|  |  |  |  | Стволков А.М. |
| ТУРИЗМ |  |  |  |  |
| 89 | Принять участие в: |  | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  | - «#Приглашает КОЧЕЛАЕВО…» Событийно-творческий проект самодеятельных народных традиций; | 24 мая |  | Депцова Т.В. |
|  | - «ШУМБРАТ» IV Республиканский национально-фольклорный праздник с участием национально-культурных автономий субъектов Российской Федерации; | 12 июня |  |  |
|  | - XII Всероссийский сельский Сабантуй-2022; | 9 июля |  |  |
|  | - Республиканский национально-фольклорный праздник «Велень Озкс»; |  |  |  |
|  | - фестиваль искусств «ЭрьзяФест»; | август |  |  |
|  | - «Кургоня» Межрегиональный фестиваль народной культуры. | сентябрь |  |  |
|  | Провести на территории Дубенского муниципального района: |  |  |  |
|  | - Межрайонный фестиваль эрзянских фольклорных обрядов «Ош Пандо – легенда моего родного края» | октябрь |  |  |
|  | - Гастрономический фестиваль «Каштом курго» | сентябрь |  |  |
| 90 | Обеспечить формирование | до 1 февраля | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е. Г. |
|  | и регулярную актуализацию событийного календаря Республики Мордовия с учетом предложений исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного самоуправления | в течение года | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе | Депцова Т.В. |
|  |  |  |  | руководители структурных подразделений администрации Дубенского муниципального района |
| 91 | Разработать 1 туристическо-экскурсионный маршрут по Дубенскому району для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой и выдающимися личностями региона | I квартал | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 92 | Организовать посещение экскурсионных маршрутов по достопримечательностям Республики Мордовия в рамках организации отдыха и оздоровления детей учреждений образования Дубенского муниципального районе (не менее 30% детей) | в течение года | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | Отдел образования управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 93 | Принять участие в реализации проекта «Поделись своим Знанием» с участием представителей Российского общества «Знание» | в течение года | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | Отдел образования управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Ликина Т.Н. |
| КУЛЬТУРА |  |  |  |  |
| 94 | Направить заявки для участия в конкурсных отборах Министерства культуры Российской Федерации по капитальному ремонту Кочкуровского СК в рамках федеральных проектов «Культурная среда» и «Цифровая культура» национального проекта «Культура» на 2023 год | по мере объявления конкурсных отборов в течение года | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г |
|  |  |  |  | Депцова Т.В. |
| 95 | Увеличить количество посещений учреждений культуры Республики Мордовия по программе «Пушкинская карта» на 20% к уровню 2021 года | до 31 декабря | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Ликина Т.Н. |
|  |  |  | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
|  |  |  | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 96 | Организовать участие в программе «Пушкинская карта» не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Дубенского муниципального района | в течение года | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 97 | Переформатировать деятельность учреждений культуры Дубенского муниципального района в рамках проекта «Перезагрузка 2022» (создание актуального контента для программы «Пушкинская карта») | в течение года | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 98 | Разработать афиши мероприятий с акцентом на молодёжную аудиторию с учётом изучения общественного мнения | февраль | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 99 | Разработать и внедрить медиаплан по продвижению и популяризации мероприятий программы «Пушкинская карта» в средствах СМИ и в цифровом пространстве | в течение года | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 100 | Принять участие в конкурсе среди учреждений культуры Республики Мордовия с присвоением премий в следующих номинациях: | в течение года | Отдел культуры и туризма управления администрации по социальной работе Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
|  | - самое посещаемое учреждение культуры по «Пушкинской карте»; |  |  |  |
|  | - самый посещаемый концерт по «Пушкинской карте». |  |  |  |
| 101 | В рамках программы «Пушкинская карта» привлечь в бюджет Дубенского муниципального района средства федерального бюджета в объеме не менее 300 000, 00 тыс. руб. | в течение года | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  |  | Депцова Т.В. |
| 102 | Актуализировать реестр мастеров народных художественных промыслов Дубенского муниципального района | январь | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 103 | Принять участие в Республиканском смотр-конкурсе этнокультурных брендов муниципальных районов Республики Мордовия «Бренд – 2022» | IV квартал | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 104 | Начать реализацию Программы сохранения и развития государственных языков Республики Мордовия и языков народов Республики Мордовия на 2022 – 2027 гг., в том числе провести: |  | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района , | Ликина Т.Н. |
|  | – провести Дни мордовских языков; | март - сентябрь | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
|  | – республиканский конкурс «Лучший учитель мордовского (мокшанского, эрзянского) языка Республики Мордовия»; | сентябрь |  |  |
|  | – республиканский конкурс «Лучший кабинет мордовского (мокшанского, эрзянского) языка Республики Мордовия» | ноябрь |  |  |
| ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОЛОНТЕРСТВО |  |  |  |  |
| 105 | Реализовать проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Мордовия)», в том числе провести: | в течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  | - мероприятия (в соответствии с утвержденным планом), направленные на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи в возрасте до 35 лет, с охватом не менее 900 человек, |  |  | Дементьева Т.В. |
|  | - конкурсы, направленные на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, с охватом не менее 155 человек |  | во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями | Ликина Т.Н. |
| 106 | 1. Участие юнармейцев в проекте «Дорога памяти» по размещению фотографий родственников – участников Великой Отечественной войны в видеогалерее ВППКиО; | в течение года | МО ВДВПОД «ЮНАРМИЯ» Дубенского муниципального района совместно ОО Дубенского муниципального района | Грохина Т.А. |
|  | 2. Участие юнармейцев в «Уроках мужества» в юнармейских отрядах и школах с участием ветеранов и военнослужащих; |  |  |  |
|  | 3.Юнармейские конкурсы рисунка: посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне; «ЮНАРМИЯ шагает по стране»; |  |  | Руководители юнармейских отделений (по согласованию) |
|  | 4.Детско-юношеская военно-спортивная игра «Зарница», муниципальный этап; |  |  |  |
|  | 5.Участие в проекте «Забота о ветеранах»; |  |  |  |
|  | 6.Всероссийский проект «Верни герою имя»; |  |  |  |
|  | 7.Районный конкурс «Лучший юнармеец»; |  |  |  |
|  | 8.Участие юнармейцев в мероприятиях, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; |  |  |  |
|  | 9.Участие в мероприятиях, посвященных 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Участие юнармейцев в Всероссийской акции «Письмо Победы»; |  |  |  |
|  | 10.«Всероссийский исторический диктант»; |  |  |  |
|  | 11.Юнармейские мероприятия, посвященные 80-летию подвига легендарного летчика А.И. Маресьева (апрель 1942 года); |  |  |  |
|  | 12.Республиканская акция «Дорога к обелиску»; |  |  |  |
|  | 13.Участие юнармейцев во Всероссийской акции «Диктант Победы»; |  |  |  |
|  | 14.Участие юнармейцев в народном шествии «Бессмертный полк»; |  |  |  |
|  | 15.Участие юнармейцев в военных парадах и торжественных прохождениях войск, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; |  |  |  |
|  | 16.Участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню России |  |  |  |
|  | 17.Участие юнармейцев Республики Мордовия во Всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны; |  |  |  |
|  | 18.Участие в мероприятиях, посвященных Дню Государственного Флага Российской Федерации; |  |  |  |
|  | 19.Патриотическая акция «День солидарности в борьбе с терроризмом»; |  |  |  |
|  | 20. Республиканский фотоконкурс «ЯвЮнармии13регион» |  |  |  |
|  | 21.Участие в мероприятиях , посвященных Дню народного единства; |  |  |  |
|  | 22.Патриотическая акция «День неизвестного солдата». |  |  |  |
| 107 | Обеспечить максимальное участие детей и подростков в реализации общественных проектов, мероприятий и акций патриотической направленности, в том числе организовать акции: | в течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями | Дементьева Т.В. |
|  | «Георгиевская лента» - раздача 300 лент; |  |  | Ликина Т.Н. |
|  | «Блокадный хлеб» - охват 100 человек; |  |  |  |
|  | «Свеча памяти» - охват 300 человек |  |  |  |
| 108 | Принять участие в мероприятиях Всероссийского конкурса «Большая перемена» обучающихся 5 - 10 классов (не менее 500 чел.) | I - III кварталы | Управление по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | Отдел образования управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального во взаимодействии с учреждениями образования | Ликина Т.Н. |
|  |  |  |  | Руководители учреждений образования. |
| 109 | Провести муниципальную олимпиаду обучающихся по татарскому языку и литературе; | I квартал | МКУ «ЦИМ ТО МУ ОО Дубенского муниципального района» | Лизунова Е.М. |
| 110 | К празднованию 77 годовщины Победы в Великой отечественной войне организовать работу по оказанию тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, солдатским вдовам и ветеранам труда, не менее чем 20 человек | в течение года | Отдел по делам молодежи физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями | Дементьева Т.В. |
|  |  |  |  | Ликина Т.Н. |
| 111 | Реализовать региональный проект «Социальная активность», направленный на развитие талантов и способностей у детей и молодежи: | в течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями | Дементьева Т.В. |
|  | вовлечь не менее 30 граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  |  | Ликина Т.Н. |
| 112 | Провести 5 тематических уроков, посвященных подвигам исторических личностей Республики Мордовия | ежеквартально | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями | Дементьева Т.В. |
|  |  |  |  | Ликина Т.Н. |
| 113 | Обеспечить проведение следующих мероприятий: | в течение года | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  | -организовать и провести конкурс рисунков «Блокада Ленинграда»; |  | во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями | Дементьева Т.В. |
|  | -конкурс сочинений «Герой моей семьи»; |  |  | Ликина Т.Н. |
|  | - Всероссийская акция «ЭКОуборка»; |  |  |  |
|  | - Всероссийская акция «Письмо Победы»; |  |  |  |
|  | - Всероссийская акция «Дерево Победы»; |  |  |  |
|  | - Всероссийский молодежный исторический квест «Битва за Севастополь»; |  |  |  |
|  | - Всероссийскую акцию «День неизвестного солдата»; |  |  |  |
|  | - Всероссийский молодежный исторический квест «Битва за Москву»; |  |  |  |
|  | - Всероссийскую акцию «День Героев Отечества»; |  |  |  |
|  | - благоустройство аллей славы, памятных мест и воинских захоронений; |  |  |  |
|  | - проведение просветительских «Уроков Победы» в школах; |  |  |  |
|  | - мероприятия ко Дню космонавтики; |  |  |  |
|  | - Международный квест, посвященный вкладу народов бывшего СССР в Великую Победу; |  |  |  |
|  | - Всероссийская акция-конкурс «Природа Родины». |  |  |  |
| 114 | Актуализировать базы данных «Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и документах» | постоянно | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  |  |  | во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями | Дементьева Т.В. |
|  |  |  |  | Ликина Т.Н. |
| 115 | Провести следующие мероприятия с волонтерами района: |  | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  | акции «Теплые окна»; |  | во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями | Дементьева Т.В. |
|  | -«Добро. Единство. Молодежь»; |  |  | Ликина Т.Н. |
|  | -«Все на футбол»; |  |  |  |
|  | -«Спешите делать добро». |  |  |  |
| 116 | Организовать интеллектуальные игры среди школьных команд: |  | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Маркова Е.Г. |
|  | -«Что? Где? Когда»; |  | во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями | Дементьева Т.В., |
|  | -«КВН». |  |  | Ликина Т.Н. |
| 117 | Провести на территории Дубенского муниципального района: |  | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
|  | - Проект «Мужество. Доблесть и честь», посвященный Дню защитника Отечества. | февраль |  |  |
|  | - Митинг «Свеча памяти», посвященный памяти погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 8 мая |  |  |
|  | - Митинг-реквием, посвященный Дню Победы советского народа над фашистской Германией. | 9 мая |  |  |
|  | - Праздничный концерт на летней сцене Парка культуры и отдыха Дубенского района, посвященный Дню России. | июнь |  |  |
|  | - Митинг, посвященный Дню памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | июнь |  |  |
|  | - Проект «День Государственного флага России». | август |  |  |
|  | - Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства «Единство…». | ноябрь |  |  |
|  | - Проект Дню героев «Во славу Отечества». | декабрь |  |  |
| 118 | Увеличить работу автоклуба МБУК «Дубенский районный Дом культуры», не менее 2 выездов в месяц | в течении года | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |
| 119 | Привлечь «Волонтеров культуры» к участию во Всероссийских, республиканских и районных акциях | в течении года | Отдел культуры и туризма управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | Депцова Т.В. |