Отчет по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе Республики Мордовия и г.о. Саранск» за 2022 год

| № п/п | Наименование товарного рынка | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | Отчет о достижении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | Рынок услуг образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 49,1 | 52,7 | 50 | 51 | 50,4 | 53 | Система дошкольного образования в Дубенском муниципальном районе на 01.01.2023 г. представлена 1 дошкольным образовательным учреждениям и 7 структурными подразделениями. Конкурентная среда в сфере дошкольного образования характеризуется доминированием муниципальных образовательных организаций. Численность детей, посещающих образовательные организации, реализующих программы дошкольного образования, составляет 211 детей, в том числе 10 детей ГКП. Доля детей в возрасте от 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет 53,2%. С 2023 года все дети определены в дошкольные учреждения и в группы кратковременного пребывания при образовательных учреждениях. Все дошкольные учреждения отремонтированы. |
|  | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории муниципального района, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей данной возрастной группы | 93,95 | 71,4 | 94,1 | 75,0 | 94,45 | 75,68 | В 2021-2022 учебном году на базе МБУДО «Дубенская ДЮСШ» проведено более 20 соревнований по различным видам спорта. Из них 2 республиканских: по легкой атлетике, футболу, 6 зональных и 10 районных, в том числе в рамках Всероссийских проектов «КЭС-баскет», «Мини-футбол в школу», «Президентские спортивные игры» и «Президентские спортивные состязания» а также, согласно Федерального календарного плана поэтапного внедрения комплекса ГТО проведен летний Фестивали ГТО среди школьников I-IV ступеней. Совместно с республиканским центром тестирования ГТО в начале октября 2022 г. проведено тестирование учащихся 11 классов Дубенского, Атяшевского, Ардатовского районов. МБУДО «Дубенская ДЮСШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с этапами многолетней подготовки обучающихся. Воспитанники ДЮСШ на протяжении года успешно выступали на соревнованиях различного уровня. Проблема: Негосударственный сектор услуг дополнительного образования в районе не развивается. Проблема выхода частного бизнеса на рынок услуг дополнительного образования определена нестабильностью спроса на данные услуги (сезонность предоставления, кризисные моменты в экономике); высокий уровень затрат на востребованные направления деятельности (техническое творчество) и, как следствие, высокая цена услуги для потребителя. |
|  | Повышение охвата детей дополнительным образованием за счет открытия организаций, реализующих дополнительную образовательную программу |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) в общей численности детей этой категории, проживающих на территории муниципального района | 370 | 0 | 375 | 99 | 380 | 455 | В районе имеется оздоровительный детский лагерь «Сосновый бор» (вместимость 45 мест), функционирующий ежегодно в 3 смены. В 2022 году ДОЛ «Сосновый бор» принял 3 смены по 40 детей. В 2022 году работа проводилась согласно методических рекомендаций внеурочной деятельности, программы воспитания, социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, разработанные в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Использованы онлайн – ресурсы для организации дополнительного образования детей в летний период. |
|  | Содействие в проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), получающих услуги диагностики, социализации и реабилитации, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3х до 18 лет), процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | В целях обеспечения качественного и доступного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью утвержден состав и порядок территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, (далее ПМПК). На ПМПК в 2022 году обратилось 22 человека. В соответствии с рекомендациями ПМПК на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 2022 году 14 детей продолжили обучение. В соответствии с этими рекомендациями школами разработаны адаптированные программы и закуплены специальные учебники для обучения этих детей. На базе каждого детского сада открыты и действуют консультационные центры, обеспечивающие получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, и консультативной помощи, а также на базах общеобразовательных организаций района работают педагоги-психологи. Консультативные центры открыты на основании приказов «О функционировании консультационного центра на базе ДОУ». Утверждены графики и планы работы Консультационного центра. |
|  | Оказание методической, консультативной помощи организациям оказывающим услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рынок медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования 2022 год 2 ед., что на уровне 2021 года. |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг |  |  |  |  |  |  | Рынок медицинских услуг Дубенского муниципального района представлен ГБУЗ Республики Мордовия «Дубенская РБ», имеет в своем составе структурные подразделения: стационар на 40 коек, поликлиника на 150 посещений, детской консультацией в составе поликлиники, 20 ФАП, а также частными учреждениями: филиал ООО «Мастер Дент», медицинский центр «Вера». Охват населения медицинскими услугами осуществляется в полном объеме, в том числе частными медицинскими учреждениями, которые могут создавать конкуренцию устоявшимся государственным учреждениям здравоохранения. Однако, к факторам, сдерживающим конкуренцию, можно отнести дефицит медицинских кадров, а также низкий уровень доходов населения, с учетом которого жителям приходится прибегать к бесплатному обслуживанию в государственных учреждениях. В связи с этим и наблюдается снижение количества стоматологических услуг оказанных индивидуальным предпринимателями. |
| 6 | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | В 2022 году Количество организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами увеличилось на одну единицу и составило 4 аптечные организации. Увеличение произошло за счет открытия аптеки ООО «Апрель». Процент выполнения показателя составляет 100%. |
|  | Расширение рынка в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |  |  | Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами представлен 5 аптечными организациями, это ГУП РМ «Фармация», аптека «Вита», аптека «Имплозия», аптека ООО «Аннушка», ООО «Апрель». Доля государственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций составляет 20%. |
| 7 | Рынок социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процент | 20 | 67 | 20 | 67 | 20 | 67 | Доля негосударственных организаций социального обслуживания от общего числа организаций составляет 67%. Наблюдается перевыполнение плана. |
|  | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  | В районе созданы условия для развития конкуренции в сфере социального обслуживания. Помимо трех государственных учреждений района по социальному обслуживанию населения, социальные услуги в 2022 году оказывали частные немуниципальные организации (АНО СОГ «Границы добра», ООО «Рука помощи»). Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, основанных на иных формах собственности (кроме муниципальной), в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Дубенском муниципальном районе составил за 2022 год 40 процентов. |
| 8 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все работы по благоустройству городской среды проводились частными организациями. Процент выполнения показателя составляет 100 %. |
|  | Развитие системы организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  | В 2022 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» выполнены следующие работы: Построена детская площадка в с.Дубенки на сумму 502,1 тыс.руб., в с. Пуркаево на 643,9 тыс.руб. На 2023 год подана заявка на получение финансирования для строительства объектов в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий». На отбор заявлено: 1. Водоснабжение с. Поводимово (2 этап) протяженностью 7,652 км, (требуется установить 22 емкости), стоимостью в ценах на 2023 г. – 54 479,810 тыс. руб.; 2. Организация бесплатного доступа в сеть Интернет с использованием точек доступа, подключенных по волоконно-оптическим линиям связи на территории детской игровой площадки, совмещенной со спортивной площадкой, стоимость в ценах на 2023 г. – 562,44 тыс. руб. (протяженностью 0,2м.) |
| 9 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом на территории муниципального образования | 13 | 12 | 13 | 14 | 28 | 29 | Процент выполнения показателя составляет 103,6 %. |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |  |  | На территории Дубенского муниципального района перевозки по 6 автобусным маршрутам осуществляет ООО «ГИГ» по установленному графику. Согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района зарегистрированы и ведут свою деятельность 29 ИП в сфере перевозок пассажиров наземным транспортом. |
| 10 | Рынок услуг связи, в том числе по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Доля домохозяйств, имеющих доступ к информационно- телекоммуникационной сети Интернет | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100%. Несмотря на достаточно развитую телекоммуникационную инфраструктуру, в районе остается актуальной проблема о повышении доступности услуг телевидения и интернет в населенных пунктах Дубенского района. Задачей развития конкуренции на рынке связи будет строительство пунктов волоконно-оптических линий связи. |
|  | Проведение мониторинга охвата населения информационно-телекоммуникационной сетью Интернет |  |  |  |  |  |  | Рынок связи Дубенского района характеризуется значительным количеством участников и высоким уровнем развития конкуренции. Телекоммуникационная инфраструктура активно развивается на основе формирования современных высокоскоростных сетей и современных технологий мобильной связи. В 2022 году были установлены 3 станции сотового оператора Tele 2 в с.Енгалычево, с.Турдаково, с.Николаевка. Был проведен высокоскоростной интернет в с.Дубенки по ул.Юбилейная, ул.Бурнаева, ул.Садовая, ул.Аэропортная, ул.Жадейкина. Несмотря на достаточно развитую телекоммуникационную инфраструктуру, в районе остается актуальной проблема о повышении доступности услуг телевидения и интернет в населенных пунктах Дубенского района. Задачей развития конкуренции на рынке связи будет строительство пунктов волоконно-оптических линий связи. |
| 11 | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100%. |
|  | Содействие в создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на рынке услуг строительства |  |  |  |  |  |  | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства на территории Дубенского муниципального района представлен 2-мя строительными организациями. Это ООО «СМП Дубенское», ООО и «Строинвест и К» Основным видом деятельности данных организаций является «Строительство жилых и нежилых зданий». Рынок строительных услуг представлен 100% организациями частной формы собственности. Объем подрядных работ за 2022 год составил 305 190,0 тыс.руб. Численность работников составляет 64 человека. |
| 12 | Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 % |
|  | Содействие в создании благоприятных условий функционирования субъектам МСП для развития рынка кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |  |  | В 2022 году проводилось мероприятия по межеванию границ населенных пунктов Ломатского сельского поселения. По Ардатовскому сельскому поселению разработан генеральный план территории. Также, по всем сельским поселениям проведены кадастровые работы по земельным участкам. |
| 13 | Рынок производства и переработки молока |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Количество сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность по производству молока | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 19 | Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено молока 37,03 тыс. тонн, темп к уровню 2021 г. – 117,8%, в расчете на 1 жителя район занимает 1 место среди районов– 3551,5 кг. Объем производства скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 5,49 тыс. тонн, темп роста к уровню 2021 г. – 109,6 %,в расчете на 1 жителя Дубенский район по объемам производства скота и птицы занимает 7 место среди других районов – 527 кг. В 2022 г. продолжается строительство молочного комплекса на 6 450 голов коров. Построено 3 коровника и родильное отделение, ведутся работы по строительству еще 2х коровников и двух площадок для размещения телят на открытом воздухе. Планируется построить еще 2 коровника 7 телятников. Всего по комплексу освоено инвестиций 3,5 млрд. рублей, Создано 170 новых рабочих мест. |
|  | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Производство молока в общественном секторе | 15546 | 16242 | 15575 | 23354 | 31300 | 370245 |  |
|  | Рост потребления населением молочных продуктов при одновременном их импортозамещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Рынок услуг общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Обеспечение населения муниципального района посадочными местами в местах общественного питания, количество на 1000 жителей | 190 | 141 | 190 | 138 | 190 | 133 | На территории Дубенского района на 1 января 2022 года находятся 7 стационарных объектов открытой сети: кафе – 7 единиц. Общая площадь стационарных объектов открытой сети – 1081 кв.м., общая площадь зала обслуживания посетителей 845 кв.м. Общее количество посадочных мест – 610 шт. Также на территории Дубенского района действуют 14 объектов общественного питания закрытой сети: в учреждениях системы образования – 11ед., в учреждениях системы здравоохранения – 2 ед., на предприятиях и в организациях – 1 ед. Общая площадь объектов общественного питания закрытой сети – 1507 кв.м., общая площадь зала обслуживания посетителей – 758 кв.м. Общее количество посадочных мест – 776 шт. |
|  | Содействие в создании благоприятных условий функционирования субъектов МСП, осуществляющих деятельность на рынке общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Оборот общественного питания | 5630 | 5640 | 5640 | 3130 | 5640 | 2622,4 | Оборот общественного питания в 2022 год составляет 2622,4 тыс. руб., что на 16 % меньше прошлого года (в 2021 г. -3130 руб.). Показатель выполнен на 46,4%. Невыполнение связано с инфляцией и с последствиями после введения санкций против России. Снижение оборота общественного питания вызвано уменьшением количества посетителей, что напрямую связано с невысоким уровнем доходов населения, также из-за увеличения цен на блюда. |
|  | Увеличение количества посетителей объектов общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, всего | 242 | 225 | 242 | 217 | 245 | 263 | За 2022 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 7,3% |
|  | Содействие в создание условий для развития конкуренции малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), получившими государственную «муниципальную» поддержку | 6 | 7 | 6 | 12 | 8 | 8 | В 2022 году 3 индивидуальных предпринимателя получили микрозаймы от МКК Фонд поддержки предпринимательства РМ в размере 6082,0 тыс. руб., 4 предпринимателя и 8 самозанятых граждан заключили социальный контракт на развитие бизнеса через ГКУ «Социальная защита населения по Дубенскому району». Также муниципальная поддержка оказывается посредством имущественной, консультационной поддержки. Перечень муниципального имущества предоставляемый субъектам МСП размещен на сайте. За 2022 год предоставлено ноль объектов из этого списка. Объем консультационной поддержки за 2022 год составляет 7 ед. |
|  | Содействие в создании условий для развития предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество субъектов малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) обратившихся за имущественной поддержкой | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | Муниципальная поддержка оказывается посредством имущественной, консультационной поддержки. Перечень муниципального имущества предоставляемый субъектам МСП размещен на сайте. За 2022 год предоставлено ноль объектов из этого списка |
|  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Рост количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в соответствии с графиком | 55 | 52 | 55 | 56 | 55 | 55 | В 2022 году было проведено 55 универсальных ярмарок. График проведения еженедельных, праздничных и других ярмарок на 2023 год утвержден Постановлением администрации Дубенского муниципального района №635 от 06.12.2022 г. Организаторами ярмарки являются ИП Девяткина О.В. и МБУ «Служба обеспечения администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия». |
|  | Создание условий для проведения ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя | 0.111 | 0,112 | 0.111 | 0,112 | 0,111 | 0,112 | Инфраструктура торговой сети Дубенского района на 1 января 2023 года имеет 122 стационарных торговых объекта. Из них – 17 продовольственных, 57 непродовольственных, 48 смешанных магазинов и 5 нестационарных торговых объектов, 11 автолавок. Общая площадь торговых объектов за 2023 год увеличилась на 240 кв.м. и к концу года составила 12344 кв.м. Также увеличилась и торговая площадь на 194 кв.м. Обеспеченность торговой площадью стационарных торговых объектов в расчете на 1000 человек на 1 января 2023 года составляет 719.72 кв. м., что на 33,08 кв.м. больше прошлого года. Показатель оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя составляет 0,112 тыс.руб. |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок, товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процент | 85 | 86,1 | 85 | 93,4 | 85 | 85 | В 2022 году всего было объявлено 61 закупочная процедура. Объем закупок осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет около 136 млн.руб. Общий стоимостной объем закупок осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составляет более 159 млн.руб. |
|  | Содействие увеличению доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Доля совместных закупок (торгов) в общем объеме закупок для муниципальных нужд, процент | 10 | 22 | 10 | 4 | 3 | 4 | За 2022 год было проведено 61 конкурентных способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), путем проведения аукциона в электронной форме. По результатам которых заключены 51 контрактов. Из них 2 закупки являются совместными на сумму 1,3 млн. руб. или 4% об общего количества проведенных аукционов. Показатель выполнен на 133,3%. |
|  | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг указанными хозяйствующими субъектами, в том числе устранение случаев (снижение количества) применения способа закупки "у единственного поставщика", а также применение конкурентных процедур закупок (конкурс, аукцион и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | За 2022 год. поступили 4 обращения от бизнес сообщества . |
|  | Необходимость оптимизации процессов предоставления государственных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Количество положительных экспертных заключений на проекты НПА по воздействию на состояние конкуренции | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | Все проекты нормативно правовых актов администрации Дубенского муниципального района подлежат оценке регулирующего воздействия. Показатель Количество положительных экспертных заключений на проекты НПА по воздействию на состояние конкуренции в 2022 году выполнен на 100%. |
|  | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Система электронного управления очередью отсутствует. При обращении заявителей очередь не создается |
|  | Осуществление мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших «муниципальную» государственную поддержку | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | В 2022 году 3 индивидуальных предпринимателя получили микрозаймы от МКК Фонд поддержки предпринимательства РМ в размере 6082,0 тыс. руб., 4 предпринимателя заключили социальный контракт на развитие бизнеса через ГКУ «Социальная защита населения по Дубенскому району». Администрацией Дубенского муниципального района оказывалась консультационная поддержка. |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Количество проведенных мероприятий по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | В течении года проводились мероприятия по развитию субъектов мсп в разных форматах: - встречи в актовом зале администрации с представителями фонда поддержки предпринимательства РМ и центра «Мой бизнес». - семинары в режиме ВКС с министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ, с представителями «Честный знак» по вопросам реализации маркированной продукции, обучение «Рост продаж на маркетплейсах, с центром «Мой бизнес» и Гарантийного фонда предпринимательства по вопросам мер поддержки реализуемых на территории РМ. Всего в 2022 году состоялись 5 мероприятий по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  | Проведение круглых столов, совещаний и иных мероприятий по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Количество субъектов мсп обратившихся за информационно-консультативной поддержки | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | За 2022 год обратилось 10 субъектов МСП за консультационно-информационной поддержкой. |
|  | Оказание информационно-консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Количество проводимых семинаров | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | В 2022 г по вопросам предпринимательской деятельности проводилось 5 семинаров разных форматов. Это и семинары с выездом предпринимателей в г.Саранск, и участие в форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях проводимых через ВКС представителями министерств РМ и центра поддержки предпринимательства. |
|  | Участие предпринимателей района в республиканских семинарах, форумах, круглых столах, тренингах и прочих мероприятиях по вопросам предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Недопущение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом, процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2022 году в нарушений антимонопольного законодательства отсутствуют. Было проведено обучающее мероприятие и рассмотрены рекомендации органам местного самоуправления о применении комплекса мер, направленных на предотвращение и профилактику нарушений антимонопольного законодательства. |
|  | Реализация мероприятий, связанных с нарушением антимонопольного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Наличие утвержденных внутренних актов об антимонопольном комплаенсе, дорожной карты, плана мероприятий, доклада об антимонопольном комплаенсе | да | да | да | да | да | да | Утвержденные нормативно-правовые акты имеются. Все НПА размещены на официальном сайте администрации Дубенского муниципального района в разделе «Антимонопольный комплаенс» https://dubenki-rm.ru/newsline/view/6041 |
|  | Разработка и утверждение внутренних актов муниципального образования об антимонопольном комплаенсе и их размещение на официальном сайте администрации Дубенского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Дополнительные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля выполненных мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных стратегическими документами, в том числе по развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 91,2 | Выполнение мероприятий, обеспечивающих достижение установленных результатов, предусмотренных стратегическими документами, в том числе по развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата составляет 90%. Всего 18 системных мероприятий. Процент выполнения составляет 100%. По товарным рынка всего 16 мероприятий, из них выполнено 13 мероприятий, процент выполнения составляет 81,3%. Общий процент выполнения равен 91,2%. |
|  | Реализация мероприятий, предусмотренных стратегическими документами |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Мониторинг состояния конкурентной среды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Мониторинг состояния конкурентной среды проводится. Показатель исполнен на 100%. |
|  | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках |  |  |  |  |  |  |  |