АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2014                                                                                                                    №289

с.Дубенки

##### Об утверждении плана основных мероприятий  Дубенского муниципального района Республики Мордовия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2014 год

Руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28–ФЗ «О гражданской обороне», пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от    21 декабря 1994 г.  № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в соответствии с Организационно-методическими указаниями по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы, комплексным планом основных мероприятий МЧС России по Республики Мордовия на 2014 год, администрация Дубенского муниципального района постановляет:

- Утвердить прилагаемый  план основных мероприятий  Дубенского муниципального района Республики Мордовия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2014 г. (Приложение №1)

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Дубенского муниципального района по  вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности Святкина В.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дубенского муниципального района http:\\dubenki.e-mordovia.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу в порядке и в сроки установленные действующим законодательством.

Глава администрации

Дубёнского муниципального района                                                             В.Г.Прокин

| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Мордовия генерал-майор внутренней службы ______________ А.Г.Наумов «_____ » __________ 20__ г. |  | Приложение №1 УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации Дубенского муниципального района Республики Мордовия от 23.05.2014 №289 |
| --- | --- | --- |

##### ПЛАН

# основных мероприятий  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

# в Дубенском  муниципальном районе

# на 2014 год

с. Дубенки

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Соисполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия проводимые под руководством Главы Республики Мордовия, председателя КЧС Республики Мордовия и ГУ МЧС России по Республике Мордовия в части касающейся Дубенского муниципального района 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Участие учебно - методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РМ единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, выполнения мероприятий ГО в 2013 г и постановке задач на 2014 год | январь | Председатель КЧС и ОПБ при Правительстве РМ, Главное Управление МЧС России по Республике Мордовия, руководители ФП и ТП республиканской подсистемы РС ЧС | Глава администрации Дубенского муниципального района, председатель КЧС и ОПБ, Начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» |  |
|  | Участие в комплексной проверке готовности к применению территориальной АСЦО Республики Мордовия с задействованием уличной звукофикации и телерадиокомпаний | февраль | Председатель КЧС и ОПБ РМ, ГУ МЧС РФ по РМ. ОАО « Ростелеком | Органы управления, силы и средства ГО и РСЧС Дубенского муниципального района |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
|  | Участие в учебно – методических сборах с начальниками МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» | ежеквартально | Председатель КЧС и ОПБ Республики Мордовия, ГУ МЧС России по РМ | Начальник МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» |  |
|  | Участие в заседаниях КЧС и ОПБ Республики Мордовия | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ Республики Мордовия, ГУ МЧС России по РМ | Председатель КЧС и ОПБ Дубенского муниципального района |  |
|  | Участие в тренировках и совещаниях с использованием систем видеоконферецсвязи с районами Республики Мордовия | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ Республики Мордовия, ГУ МЧС России по РМ, ЦУКС | Председатель КЧС и ОПБ Дубенского муниципального района, Начальник МКУ « Центр ГО, ЧС и ЕДДС» |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
|  | Участие во Всероссийской тренировке по Гражданской обороне. | октябрь | ДГЗ, ПРЦ, ГУ МЧС России по Республике Мордовия | Гл. специалист по ГО, ЧС администрации района |  |
|  | Участие в тренировках с дежурными сменами единой дежурно – диспетчерской службы | Еженедельно ( по отдельному плану) | УОП, ГУ МЧС по Республике Мордовия | МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» |  |
|  | Участие в проведении смотров - конкурсов: - на лучшее содержание и использование ЗС ГО; - на звание « Лучшее ЕДДС муниципального образования» - на звание « Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» - на звание « Лучший паспорт территории» | июнь - октябрь сентябрь октябрь ноябрь | УГЗ, ГУ МЧС РФ по РМ УОП, ЦУКС РМ ГУ МЧС РФ ПО РМ УГЗ, ГУ МЧС РФ ПО РМ УОП, ЦУКС РМ. ГУ МЧС РФ ПО РМ | Гл. специалист по ГО и ЧС, руководители объектов экономики, ответственные за содержание ЗС ГО МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» Глава администрации, Председатель КЧС и ОПБ, МКУ « Центр ГО, ЧС и вопросам ЕДДС», главы с/п КЧС и ОПБ, МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» |  |
| II.Мероприятия проводимые под руководством Главы администрации и председателя КЧС и ОПБ Дубенского муниципального района 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения Дубенского муниципального района | До 1 февраля | Глава администрации района, начальник МКУ , « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» | Глава администрации района, МКУ « Центр ГО, ЧС и вопросам ЕДДС», Главный специалист по ГО и ЧС |  |
|  | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в Дубенском муниципальном районе | До 1 февраля | Председатель КЧС,ОПБ, Начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС, ЕДДС» | МКУ « Центр ГО, ЧС и вопросам ЕДДС», Главный специалист по ГО и ЧС |  |
|  | Разработка и реализация плана предупреждения и ликвидации ЧС в летний пожароопасный период во время возможного возникновения лесных пожаров | март | КЧС и ОПБ, МКУ « Центр по делам ГО, ЧС вопросам и ЕДДС» | Главы с/п Участковые лесничества, силы и средства муниципального района |  |
| 4. | Проверка состояния противопожарного водоснабжения на территории района | март-апрель, сентябрь-октябрь | Председатель КЧС и ОПБ района | Главы сельских поселений, руководители предприятий, организаций |  |
| 5. | Участие в проведении профилактической операции «Жилище – 2014» | по плану операции | Члены КЧС и ОПБ ОНД, ГПС, ОП -17 | Главы администраций сельских поселений |  |
| 6. | Проверки систем оповещения РАСЦО ОАО « РосТелеком» и оповещения населения с помощью автомобилей с СГУ и других звуковых и иных сигналов | ежеквартально | Председатель КЧС и ОПБ, МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС | Члены КЧС и ОПБ района |  |
| 7. | Разработка плана основных мероприятий Дубенского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год | до 10 декабря 2014 года | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» | Начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС Главный специалист по ГО и ЧС администрации района |  |
| 8. | Проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при администрации района | По отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» | Начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС Главный специалист по ГО и ЧС администрации района |  |
| 2.Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО района, должностных лиц, специалистов населения |  |  |  |  |  |
|  | Учебно-методический сбор руководящего состава ГО и районного звена территориальной подсистемы РСЧС по подведению итогов за 2013 год и постановке задач на 2014 год. | январь | Глава администрации муниципального района, Начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» | Главы администраций сельских поселений, руководители предприятий, организаций района |  |
|  | Организация и проведение учебно-методического сбора с начальниками спасательных служб районного звена территориальной подсистемы РСЧС | 1 раз в полугодие | Руководители ФП и ТП РСЧС муниципального района, начальники спасательных служб | Руководители ФП и ТП РСЧС муниципального района, начальники спасательных служб |  |
|  | Тренировка с комиссией по ЧС и ОПБ района по теме: «Оповещение и сбор КЧС и ОПБ района. Отработка вариантов возможных действий с подчинёнными и взаимодействующими комиссиями по ЧС и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС» | ежеквартально | Председатель КЧС и ОПБ района, члены КЧС и ОПБ, силы и средства района | члены КЧС и ОПБ, силы и средства района, МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» |  |
|  | Организация и проведение районного слета-соревнования «Школа безопасности». | апрель | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» | Главы администраций сельских поселений, образовательные учреждения |  |
|  | Тренировка по теме: «Действия органов местного самоуправления, сил и средств Дубенского муниципального образования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | апрель | Председатель КЧС и ОПБ района, органы местного самоуправления, члены КЧС и ОПБ | члены КЧС и ОПБ, силы и средства района |  |
|  | Проведение «Дня защиты детей» | апрель-май | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС | Главы администраций сельских поселений, образовательные учреждения |  |
|  | Специальное учение с медицинской службой по теме: «Действия формирований медицинской службы при возникновении ЧС муниципального характера» | май | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела по вопросам ГО, ЧС района | МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС», силы и средства медицинской службы района |  |
|  | Пожарно-тактические учения с отработкой планов эвакуации при пожаре | по плану ГПО и ПЧ -12 | Начальник ГПО, Начальник ПЧ-12 | Силы и средства объекта, дежурные службы |  |
|  | Проведение «Месячника безопасности детей» | август-сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ района, начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» | Главы администраций сельских поселений, образовательные учреждения |  |
| 21. | Проведение «Месячника гражданской защиты» | сентябрь | Глава администрации муниципального района, начальник МКУ « Центр по делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» | Главы администрации сельских поселений, руководители предприятий, организаций района |  |
| 3.Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная проверка Пуркаевского сельского поселения по вопросам пожарной безопасности территорий, граничащих с лесным массивом | май | Глава администрации района | Администрация Пуркаевского сельского поселения, главный специалист по ГО и ЧС администрации муниципального района |  |
| 4.Отчетные мероприятия согласно табеля срочных донесений |  |  |  |  |  |
|  | Доклад о состоянии гражданской обороны | до 10 января | Глава администрации района, председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела по вопросам ГО, ЧС Дубенского муниципального района | председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела по вопросам ГО, ЧС Дубенского муниципального района |  |
|  | Ежемесячный отчет в ГУ МЧС России по Республике Мордовия по выполнению Плана основных мероприятий района | ежемесячно к 28 числу | Председатель КЧС и ОПБ района | начальник отдела по вопросам ГО, ЧС администрации Дубенского муниципального района |  |
|  | Доклад об организации и итогах подготовки населения в области защиты от ЧС | до 10 января | Председатель КЧС и ОПБ Дубенского муниципального района, | начальник отдела по вопросам ГО, ЧС администрации Дубенского муниципального района |  |
|  | Отчет об инвентаризации защитных сооружений | до 31 марта | Председатель КЧС и ОПБ Дубенского муниципального района | начальник отдела по вопросам ГО, ЧС администрации Дубенского муниципального района |  |
|  | Отчеты о проведенных мероприятиях | постоянно | Председатель КЧС и ОПБ Дубенского муниципального района, | начальник отдела по вопросам ГО, ЧС администрации Дубенского муниципального района |  |
|  | Оказание помощи руководителям объектов экономики в оформлении документов по факту чрезвычайной ситуации | постоянно | Председатель КЧС и ОПБ района | начальник отдела по вопросам ГО, ЧС администрации Дубенского муниципального района |  |

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Дубенского муниципального района В.П. Святкин «_____» _______________ 20__ г.

Заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности администрации Дубенского муниципального района - начальник Дубенского гарнизона пожарной охраны А.Н. Исламкин «_____» _______________ 20__ г.

Начальник отдела ГО, ЧС администрации Дубенского муниципального района Н.И. Волгушев «_____» _______________ 20__ г.