Проект

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДУБЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

на 2015 – 2020гг.

с. Дубенки

2014 г.

Содержание

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

2. Социально-экономическое положение  Дубенского сельского поселения

2.1. Общая информация о муниципальном образовании

2.2. Анализ социально-экономического положения муниципального образования

2.2.1. Человеческие ресурсы

2.2.2. Природные условия и  ресурсы

2.2.3. Экономика поселения

2.2.4. Финансы поселения

3. SWOT – анализ Дубенского сельского поселения

4.    Цели, задачи, содержание и сроки реализации программы социально-экономического развития Дубенского сельского поселения  по приоритетным направлениям

4.1.  Подпрограмма комплексной компактной застройки и благоустройства Дубенского сельского поселения

4.2.  Адресная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда Дубенского сельского поселения»

4.3. Устойчивое развитие территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

4.4. Подпрограмма муниципальной поддержки и развития малого       
предпринимательства на территории Дубенского сельского поселения

4.5. Подпрограмма повышения доходности бюджета за счет налоговых поступлений

5. Механизм реализации программы

5.1. Организация управлением и программы и контроль над её реализацией.

5.2. Механизм финансирования программных мероприятий

6.   Оценка эффективности мероприятий Программы

7. Заключение

III. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ

Приложение А  «Информация о потребности в субсидиях на поддержку комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов на территории Дубенского сельского поселения»

Приложение Б «Объемы и источники финансирования программы «Капитальный ремонт жилищного фонда Дубенского сельского поселения»

Приложение В «Информация об объектах благоустройства Дубенского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа социально-экономического развития Дубенского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение главы поселения от |  |
| Государственный заказчик | Администрация Дубенского сельского поселения |  |
| Основные разработчики Программы | Администрация Дубенского сельского поселения |  |
| Цели Программы | Главная цель: Содействие социально-экономическому развитию поселения и создание условий для превращения их в устойчивые саморазвивающиеся системы для обеспечения высокого качества жизни населения села Цели программы: - улучшение условий жизни населения поселения. - оптимизация работы жилищно-коммунального комплекса. - устойчивое развитие территории поселения, повышение занятости и уровня жизни населения; - развитие сельского хозяйства, повышение заинтересованности населения в увеличении личного подворного хозяйства; - развитие малого бизнеса; - благоустройство территории поселения. |  |
| Сроки реализации Программы | 2015 - 2020 |  |
| Перечень основных мероприятий | - Комплексная застройка по ул. Бурнаева (ясли-сад, Центр досуга, Стадион, дорога) - Капитальный ремонт многоквартирных домов - Переселение граждан из аварийногожилищного фонда Дубенского сельского поселения - Поддержка субъектов малого бизнеса - Помощь ЛПХ |  |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Дубенского сельского поселения - Строительные организации |  |
| Объемы и источники финансирования | Всего, млн.руб. |  |
|  | Федеральный бюджет. млн.руб | 118,9 |
|  | Республиканский бюджет. млн.руб. | 44,31 |
|  | Местный бюджет, тыс. руб. | 1,69 |
|  | Внебюджетные средства | 1,9 |

| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Диверсификация экономики муниципального образования. - Создание новых видов экономической деятельности. - Рост объемов выпуска сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) - Рост доходов муниципального бюджета на - Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. - Улучшение условий жизни населения |
| --- | --- |
| Механизм управления реализацией Программы | Общее управление реализацией Программы возлагается на главу Дубенского поселения. Текущее управление - на заместителя главы поселения. |

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Дубенского сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного социально-экономического развития Дубенского сельского поселения (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социально-экономического развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения.

Цели развития Дубенского поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социально-экономического развития сельского поселения.

2. Социально-экономическое положение  Дубенского сельского поселения

2.1. Общая информация о муниципальном образовании

Муниципальное образование – Дубенское сельское поселение расположено в центральной части Дубенского муниципального района Республики Мордовия. Общая площадь сельского поселения составляет 3564 га.

Границы муниципального образования утверждены Законом Республики Мордовия  «Об установлении границ муниципальных образований Дубенского района, муниципального образования Дубенский район и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района» от 28 декабря 2004 г. № 118-З.

Территория сельского поселения состоит из единого массива и граничит с  Поводимовским, Ардатовским, Березовским, Кочкуровским сельскими поселениями  Дубенского муниципального района Республики Мордовия и лесами фонда.

На территории Дубенского сельского поселения находятся один населенный пункт: село Дубенки, которое является  административным центром.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в  р.п. Атяшево на расстоянии 25 км от села Дубенки, расстояние до Республиканского центра  г. Саранск –  101 км.

2.2. Анализ социально-экономического положения муниципального образования

2.2.1. Человеческие ресурсы

Общая численность населения Дубенского сельского поселения составляет 3363человек.

Рисунок 1. Численность постоянного населения поселения.

Как видно из рисунка 1, в поселении наблюдается рост численности населения. За исследуемый период с 2006 по 2007 год она возросла на 116 человек ( в 2006 - 3690 чел., а в 2007 году – 3806 чел.). Положительно на этот фактор влияли  миграционные процессы, так как естественный прирост на протяжении двух лет отрицательный.  За период с 2011 года по 2013 год наблюдается незначительное повышение демографического показателя  численности постоянного населения.

Основные демографические показатели представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные демографические показатели

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел. | 3690 | 3806 | 3324 | 3219 | 3289 | 3341 | 3346 | 3363 |
| Число домохозяйств | 1291 | 1303 | 1345 | 1495 | 1594 | 1637 | 1658 | 1664 |
| Родившихся, чел. | 37 | 52 | 44 | 36 | 40 | 27 | 30 | 43 |
| Умерших, чел. | 47 | 52 | 57 | 43 | 45 | 52 | 57 | 50 |
| Естественный прирост, чел. | -10 | 0 | -13 | -7 | -5 | -25 | -27 | -7 |
| Численность прибывших, чел. | 292 | 273 | 301 | 96 | 88 | 139 | 93 | 51 |
| Численность выбывших, чел. | 80 | 88 | 84 | 58 | 51 | 62 | 61 | 27 |
| Миграционный прирост, (убыль) чел. | 212 | 185 | 217 | 38 | 37 | 77 | 32 | 24 |

В половозрастной структуре населения преобладает  женское. В 2013 году  оно превысило мужское на 1,4%. Это связано с высокой смертностью мужского населения и их выездом на работу за пределы поселения. В Дубенском сельском поселении население трудоспособного возраста за 2011г. в сравнениии с 2013г. снизилось на 1,3%.

Данные о составе и структуре населения представлены в таблице 2.

Таблица 2. Состав и структура населения, чел.

| Показатели | 2006 | %* | 2007 | %* | 2008 | %* |  | 2009 |  | %* |  | 2010 | %* |  | 2011 |  | %* |  | 2012 |  | %* |  | 2013 |  | %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По половому признаку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мужчины | 1675 | 45,4 | 1698 | 44,6 | 1367 | 41,1 |  | 1194 |  | 37,1 |  | 1386 | 42,1 |  | 1409 |  | 42,2 |  | 1406 |  | 42,1 |  | 1414 |  | 42,0 |
| Женщины | 2015 | 54,6 | 2108 | 55,4 | 1957 | 58,9 |  | 2025 |  | 62,9 |  | 1903 | 57,9 |  | 1932 |  | 57,8 |  | 1940 |  | 57,9 |  | 1949 |  | 58,0 |
| По возрастному признаку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население трудоспособного возраста | 2504 | 67,8 | 2547 | 66,9 | 2382 | 71,7 |  | 2186 |  | 67,9 |  | 2037 | 61,9 |  | 2060 |  | 61,7 |  | 2074 |  | 61,2 |  | 2030 |  | 60,4 |
| Старше трудоспособного возраста – пенсионеры | 606 | 16,4 | 562 | 14,8 | 573 | 17,2 | 579 |  | 17,9 |  | 585 |  | 17,8 | 640 |  | 19,1 |  | 663 |  | 19,8 |  | 702 |  | 20,9 |  |
| Моложе трудоспособного возраста – до 18 лет | 580 | 15,7 | 697 | 18,3 | 678 | 21,1 | 662 |  | 20,1 |  | 667 |  | 20,3 | 641 |  | 19,2 |  | 609 |  | 18,2 |  | 631 |  | 18,7 |  |
| -из них дошкольного возраста | 93 | 2,5 | 168 | 4,4 | 227 | 7,1 | 230 |  | 7,1 |  | 235 |  | 7,1 | 258 |  | 7,7 |  | 269 |  | 8,1 |  | 228 |  | 6,8 |  |
| Школьного возраста | 450 | 12,2 | 477 | 12,5 | 416 | 12,9 | 427 |  | 13,3 |  | 432 |  | 13,1 | 360 |  | 10,8 |  | 340 |  | 10,2 |  | 402 |  | 11,9 |  |

(* - % к общей численности населения)

Для  Дубенского сельского поселения в период с 2011г по 2013г наблюдается снижение роста экономически активного населения. Его доля в 2013 году от его общей численности  составляет 60,4%. Население занятое в экономике (по отношению к экономически активному населению) с каждым годом понижается и в 2013 году по сравнению с 2011 годом составил  -1,3%.

В отношении безработных наблюдается положительная тенденция, хотя этот показатель не имеет высоких значений. Если в 2011 году их численность составляла 45 человека, то в 2013 снизилась до 32 человек. Однако следует отметить, что в последние года данный показатель сохраняет свое значение, что можно рассматривать  как отсутствие тенденции к ухудшению.

Основные данные по занятости и безработице представлены в таблице 3.

Основные показатели структуры занятости населения Дубенского сельского поселения представлены в таблице 4. Анализ показателей позволяет сделать следующие выводы. В отраслях социальной сферы занято 12,4% (258 чел.) экономически активного населения, относительно предыдущих двух лет это значение сократилось, в 2011 году оно составляло 12,3% или 256 чел. Численность населения, занятого в промышленном производстве в течение исследуемого периода, превышает свое значение и составляет  13,8% от экономического активного населения. Важным является показатель, характеризующий население, выезжающее на работу за пределы поселения. В исследуемый период данный показатель сохраняет достаточно высокий уровень. На  2013 год составил 104 человека или 5,1% от уровня экономически активного населения. Это связанно с отсутствием работы и достойного уровня оплаты труда. Поэтому политика в области трудовых ресурсов должна быть направлена на создание новых  рабочих мест и жилья.

Таблица 3. Занятость и безработица

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. человек | 3690 | 3806 | 3324 | 3219 | 3289 | 3341 | 3346 | 3363 |
| Численность экономически активного населения, человек | 2504 | 2547 | 2545 | 2395 | 2037 | 2060 | 2074 | 2030 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| занято в экономике, чел. | 1466 | 1572 | 1681 | - | - | - | - | - |
| в % к экономически активному населению | 58,5 | 61,7 | 76,5 | 74,4 | 63,3 | 61,7 | 61,9 | 60,4 |
| Безработные, чел. | 33 | 36 | 36 | 39 | 36 | 45 | 34 | 32 |
| в % к экономически активному населению | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,8 | 1,6 | 1,6 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 3 | 3 | 3 | 19 | 23 | 26 | 29 | 21 |

Таблица 4. Структура занятости населения

| Показатели | 2006 | %* | 2007 | %* | 2008 | %* | 2009 | %* | 2010 | %* | 2011 | %* | 2012 | %* | 2013 | %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сельскохозяйственном производстве | 20 | 0,8 | 25 | 0,98 | 17 | 0,7 | 18 | 0,8 | 17 | 0,8 | 53 | 2,6 | 57 | 2,7 | 57 | 2,8 |
| в отраслях социальной сферы | 265 | 10,6 | 272 | 10,7 | 256 | 10,1 | 256 | 10,7 | 256 | 12,6 | 256 | 12,5 | 258 | 12,4 | 258 | 12,7 |
| В промышленности | 233 | 9,3 | 237 | 9,3 | 233 | 9,2 | 235 | 9,8 | 230 | 11,3 | 272 | 13,2 | 279 | 13,5 | 281 | 13,8 |
| В других отраслях | 1788 | 71,4 | 1789 | 70,2 | 1879 | 73,8 | 1476 | 61,6 | 1320 | 64,8 | 1298 | 63,0 | 1286 | 62,0 | 1240 | 61,0 |
| Выехали на работу за пределы поселения | 198 | 7,9 | 224 | 8,8 | 160 | 6,3 | 208 | 8,7 | 214 | 10,5 | 94 | 4,6 | 98 | 4,7 | 104 | 5,1 |

(* - % к экономически активному населению)

Уровень доходов населения Дубенского сельского поселения находится на уровне среднереспубликанского. По состоянию на 01.01.2013 года по ряду предприятий среднемесячная  заработная плата на одного работника по Дубенскому сельскому поселению составила 14364,2рубля. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в сфере экономической деятельности: транспорт (28599 руб.); строительство (14396 руб.); промышленность (14010 руб.);образование (14816 руб.).

Данная тенденция просматривается на протяжении всего анализируемого периода. В целом по поселению наблюдается рост среднемесячной заработной платы по всем отраслям. По отношению к 2011 году в 2013 году увеличение составило 74,1%. При этом прожиточный минимум также увеличился от 6209руб. в 2011 году до 7326 руб. в 2013 году. Но средняя заработная плата по всем отраслям превышает данные значения. Основные данные по доходам населения Дубенского сельского поселения представлены в таблице 5.

Таблица 5. Доходы  населения.

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная начисленная заработная плата по отраслям, руб. по МО |  |  |  |
| Промышленность | 11011,0 | 12073,0 | 14010,0 |
| Сельское хозяйство | - | - | - |
| Транспорт | 19677,0 | 24998,0 | 28599,0 |
| Строительство | 11804,0 | 13786,0 | 14396,0 |
| Образование | 10643,0 | 8226,0 | 14816,0 |
| Фонд начисленной заработной платы | 106485,7 | 128543,0 | 143680,2 |
| Прожиточный минимум в среднем на душу населения, руб. в месяц | 6209 | 6705 | 7326 |

Немаловажное значение в жизни любого поселения занимает семья и воспитываемые  в ней дети. В Дубенском сельском поселении количество семей, имеющих детей до 18 лет на 2013 год составляет 474. Этот показатель имеет устойчивую тенденцию к снижению. Так, если в 2011 году  численность составляла 489 семей, в 2012 году 481, то в 2013 году всего лишь 474, то есть по сравнению с 2011 годом таких семей стало на 15 меньше. Однако, с каждым годом растет количество многодетных семей. В 2008 году этот показатель достиг 17 семей, в то время как в 2011 году он составлял всего 19. Такая же положительная тенденция наблюдается в неполных семьях, их число с каждым годом становится меньше. Кроме того в поселении  увеличивается количество семей, которые берут на воспитание детей-сирот (в 2011г. 4 семьи, а в 2013г  5семей). Основные данные, характеризующие семьи Дубенского сельского поселения, представлены в   таблице 6

Таблица 6. Характеристика семей

|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во семей с детьми 0-18лет | 489 | 481 | 474 |
| Неполные семьи (из общего кол-ва семей) | 33 | 35 | 38 |
| Семьи с детьми находящимися под опекой | 4 | 4 | 5 |
| Многодетные семьи (из общего числа семей) | 19 | 22 | 27 |

Таблица 5. Основные показатели здравоохранения по фельдшерским пунктам сельского поселения Дубенки

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие медицинских учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность врачей. чел | 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 32 | 35 | 40 |
| Численность среднего медицинского персонала | 135 | 129 | 131 | 129 | 131 | 120 | 124 | 137 |
| Число больничных коек, шт. | 100 | 100 | 100 | 84 | 80 | 77 | 72 | 80 |

Состояние здоровья населения является информационным показателем, аккумулирующим влияние генетических, социальных, экологических, производственных факторов и отражающим качество системы жизнеобеспечения. По основным показателям, характеризующим здоровье населения, сохраняются некоторые негативные тенденции предыдущих лет: естественная убыль населения; рост заболеваний органов кровообращения, пищеварения и онкологических заболеваний.

Учреждения здравоохранения представлены Дубенской центральной районной больницей. Оно рассчитано на 80 больничных коек. В отношении данного показателя наблюдается негативная тенденция, так  как в прошлые года больница была рассчитана на 100 коек. Это связанно с процессами модернизации и оптимизации в сфере здравохранения.

Таблица 6. Основные показатели образования.

| Показатели | 2006-2007 уч. год | 2007-2008 уч.год | 2008-2009 уч.год | 2009-2010 уч.год |  | 2010-2011 уч.год |  | 2011-2012 уч.год | 2012-2013 уч.год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число детских дошкольных учреждений, ед. | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Число детей в дошкольных учреждениях, чел. | 95 | 113 | 125 |  | 145 | 147 | 25 |  | 142 |
| Число общеобразовательных учреждений, ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, чел. | 413 | 393 | 384 |  | 384 | 390 | 398 |  | 402 |
| Численность учителей общеобразовательных учреждениях, чел | 49 | 42 | 41 |  | 32 | 33 | 33 |  | 39 |

В структуру образовательных учреждений поселения входят: 1 средняя общеобразовательная школа; 2 дошкольных образовательных учреждения; 1 учреждение дополнительного образования детей; 1 учреждение среднего профессионального образования.

В 2008 году была закончена полная реконструкция школы. Теперь это современное, отвечающее всем требованием образовательное учреждение, оснащенное по последнему слову техники.

В общеобразовательной школе  обучается  402 учащихся. За исследуемые три года наблюдается повышение численности учеников, так если в 2011-2012 учебном году обучалось 398 человек, то в 2012-2013 она составила 402 человека. Численность учителей, за три года возросла на 6 человек.

В детских дошкольных учреждениях с каждым годом численность детей  увеличивается. Из этого можно сделать вывод о том, что президентская программа повышения рождаемости даёт положительные результаты.

Деятельность в сфере культуры и досуга Дубенского сельского поселения разнообразна и интересна и может рассматриваться как потенциальное конкурентное преимущество поселения по сравнению с соседними. Сеть муниципальных учреждений культуры и спорта представлена МБУК «Дубенский РДК»,  МБУК «Дубенская централизованная библиотека», МБУК «Дубенский краеведческий музей», физкультурно-оздоровительный комплекс им. В. Борчина, детской спортивной школой и школой искусств.

В 2008 был закончен капитальный ремонт Дубенского дома культуры. Был обновлен состав работников, на смену пришли молодые, креативные, инициативные работники. Все это способствует формированию новой прочной базы развития  культуры и творчества .

Таблица 7. Основные показатели культуры. Учреждения культуры и искусства

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество сотрудников библиотек | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество домов культуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| количество работников культуры | 26 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Количество спортивных сооружений | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ДЮСШ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность занимающихся в ДЮСШ | 537 | 540 | 523 | 484 | 569 | 546 | 577 | 554 |
| Количество музеев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность сотрудников музея | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Количество парков культуры и отдыха | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество детских школ искусств | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников детских школ искусств | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |

В качестве положительных тенденций, наметившихся в сфере культуры за последние годы, следует отметить: формирование устойчивой системы праздников, конкурсов и фестивалей в поселении; открытие общественных центров организаций

Значимой формой укрепления здоровья и проведения досуга является занятие спортом и физкультурой. Спортивная специализация по видам спорта в поселении достаточно обширна: футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, лыжные гонки, шахматы, аэробика, хоккей с шайбой. На территории поселения находится 1 стадион, 3 спортзала. В 2008 году был открыт новый физкультурно – оздоровительный комплекс. В Дубенском ДЮСШ работают квалифицированные специалисты, под руководством которых воспитаны известные на весь мир ходоки, такие как В. Борчин и А.Рузавин. Спортсмены поселения принимают активное участие  в городских, районных, республиканских спортивных соревнованиях. Завершено строительство стадиона.Таким образом, проанализировав социальную составляющую Дубенского сельского поселения, можно сделать вывод о том, что социальному развитию уделяется достаточно большое внимание. Работа ведется по всем направлениям, хотя существует место для дальнейшего улучшения.

2.2.2. Природные условия и  ресурсы

Климат

Территория Дубенского сельского поселения расположена в лесостепной почвенно-климатической зоне на Приволжской возвышенности.

Климат на территории сельского поселения умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно-жарким летом. Средняя температура июня +19,5С; января –11,7С.  От зимы к лету температура повышается постепенно, но иногда наблюдаются резкие колебания: в отдельные годы минимальные температуры доходят до – 43С, а максимальные до + 38С.

Почвы

По природно-сельскохозяйственному районированию территория сельсовета находится в лесостепной зоне Среднерусской почвенной провинции. Черноземные и темно-серые, лесные почвы наиболее плодородны и интенсивно используются под пашню.

Таблица 8. Наличие земельных ресурсов Дубенского сельского поселения

| Категория земель | Площадь, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | %* | 2012 | %* | 2013 | %* |
| Земли сельскохозяйственного назначения, га | 2295 | 64,7 | 2295 | 64,7 | 2295 | 64,7 |
| Земли населенных пунктов, га | 1078 | 30,4 | 1078 | 30,4 | 1078 | 30,4 |
| Земли промышленности, транспорта, связи радиовещания и иного назначения, га | 28 | 0,8 | 28 | 0,8 | 28 | 0,8 |
| Земли запаса, га | 146 | 4,1 | 146 | 4,1 | 146 | 4,1 |
| Всего земель в границах, га | 3547 | - | 3547 | - | 3547 | - |

(* - % от общего количества земель)

Из таблицы 8 видно, что земельный фонд Дубенского сельского поселения в течение последних лет остается на одном уровне и составляет 3547 гектар.

Рисунок 2. Структура земельного фонда поселения

Наибольшую часть земельных ресурсов составляют земли сельскохозяйственного назначения 2295 га или 64,7%. Это достаточно большой показатель, учитывая то, что на территории поселения нет сельскохозяйственных предприятий. Земли распределены на паи, которые принадлежат местному населению.

Оценка сельскохозяйственных угодий по Дубенскому сельскому поселению составляет 127,0 баллов, в среднем по Дубенскому муниципальному району - 120,7 баллов.

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое соблюдение агротехнических норм.

Полезные ископаемые

Дубенское сельское поселение нельзя назвать богатым полезными ископаемыми. Они представлены: мергели, песчаники, глины, пески, торф. В границах сельского поселения кирпичным заводом  эксплуатируется  глиняный карьер.

2.2.3. Экономика поселения

Экономика сельского поселения не имеет широкого спектра. Наибольший вес имеют следующие отрасли: торговля, транспорт и строительство.

Промышленность.

Промышленность в Дубенском сельском поселении представлена двумя предприятиями – агрофирма «Юбилейная», кирпичный завод.

В одном из крупнейших производственных предприятий  ООО «Кирпичный завод», установлено оборудование немецкой фирмы «Келлер» с производственной мощностью  40 млн. условных кирпичей в год, на реконструкцию данного предприятия было инвестировано 395000,0 тыс.руб.

Динамика объемов промышленного производства за последние три года характеризуется стремлением к стабилизации и наращиванию объемов выпуска продукции.

Рисунок 3. Динамика объемов производства промышленных предприятий Дубенского сельского поселения (млн. руб)

Промышленно-производственный потенциал Дубенского сельского поселения ориентирован, главным образом, на использование и переработку сырья, производимого и добываемого в районе.

Основная номенклатура выпускаемой продукции: цельномолочная продукция, масло животное, хлеб и хлебобулочные изделия, кирпичи.

Сельское хозяйство.

На территории поселения отсутствуют сельскохозяйственные предприятия, поэтому сельское хозяйство представлено только личными подворными хозяйствами.

Таблица 9. Количество сельских подворий поселения

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сельских подворий из них: | 1291 | 1300 | 1345 | 1478 | 1594 | 1637 | 1658 | 1664 |
| Количество действующих сельских подворий | 1091 | 1098 | 1135 | 1258 | 1374 | 1422 | 1443 | 1441 |
| Количество пустующих сельских подворий | 200 | 202 | 210 | 220 | 220 | 215 | 215 | 223 |

Из таблицы 9 видно, что ежегодно происходит увеличение количества личных подворий, однако эти увеличения не существенны и варьируют от 0,9 до 1 %.

Таблица 10. Поголовье скота  в ЛПХ Дубенского сельского поселения.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота, всего (усл. гол.) | 3192 | 2997 | 3269 | 2862 | 2889 | 2998 | 3032 | 2374 |
| КРС | 1100 | 1432 | 1307 | 1258 | 1259 | 1270 | 1300 | 828 |
| в том числе коровы | 371 | 220 | 147 | 97 | 97 | 97 | 91 | 74 |
| Свиньи | 1664 | 1270 | 1678 | 1365 | 1363 | 1400 | 1410 | 1285 |
| Овцы и козы | 57 | 75 | 137 | 142 | 170 | 231 | 231 | 187 |

Таблица 11. Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства, в натуральном выражении.

| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мясо, тонн | 374,0 | 462,0 | 426,0 |
| Молоко, тонн | 614,0 | 560,0 | 518,0 |

В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном секторе.

Причиной, сдерживающей развитие личных подсобных хозяйств, является трудности с обеспечением кормами (стоимость). Также, сокращение численности  КРС связанно с возрастной структурой населения, что приводит к  тому, что население начинает заводить овец и коз вместо КРС.  Кроме того, фактором способствующим сокращению поголовья скота является низкая закупочная стоимость производимой сельскохозяйственной продукции. В связи наблюдается резка устойчивая тенденция сокращения поголовья коров, что отражается на количестве молока, сдаваемого населением на переработку. Так, если в 2012 году данный показатель составлял 560,0 тонны, то в 2013 году - 518,0 тонн в процентном измерении сокращение составило 92,5%. Противоположная ситуация складывается с КРС и свиньями. В 2012 году их численность увеличивалась, что так же отразилось на объеме сдаваемого мяса.

Таблица 12. Привлечение кредитных ресурсов в ЛПХ

| Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ЛПХ граждан, получивших кредиты в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» | 431 | 255 | 101 | 110 | 62 | 50 | 20 | 22 |
| Привлечено кредитных ресурсов ЛПХ граждан- всего (тыс. руб) | 9615,5 | 24325 | 14245 | 12917 | 7870 | 7061 | 4089 | 4789 |

Из таблицы видно, что в 2011 году число граждан, взявших сельскохозяйственные кредиты в 2  раза больше, чем в 2013 году. Это связано с тем, что до 2009 года денежные средства заимствовались на развитие ЛПХ, а с 2010 года на создание КФХ.

Торговля и услуги.

Сфера торговли занимает наибольший удельный вес в структуре экономики Дубенского сельского поселения. С каждым годом увеличивается число предприятий, занимающихся данным видом деятельности. Растет и оборот розничной торговли.

Таблица 13. Потребительский рынок

| Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 136,6 | 172,2 | 220,6 | 252,9 | 302 | 350,8 | 399,4 | 457,5 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 40038 | 50906 | 66365 | 78558 | 91809 | 104993 | 119375 | 136027 |
| Индексы оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 107 | 106,8 | 112,8 | 105,1 | 105,4 | 106,2 | 106,8 | 107 |

Рисунок 4. Оборот розничной торговли, млн. руб.

Количество объектов бытового обслуживания в течение многих лет остается прежним, с каждым годом на территории поселения увеличивается число магазинов.

Таблица 14. Предприятия потребительского рынка Дубенского сельского поселения

| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество специализированных предприятий бытового обслуживания - всего | 1 | 1 | 1 |
| Количество специализированных организаций, оказывающих ритуальные услуги | 1 | 1 | 1 |
| Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов связи и т.п.) по обслуживанию клиентов) | 1 | 1 | 1 |
| Число стационарных отделений почтовой связи (включая кустовые, укрупненные, сезонные) | 1 | 1 | 1 |
| Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования | 1374 | 1134 | 985 |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования: | 37 | 41 | 44 |
| Магазины | 26 | 30 | 36 |
| Павильоны | - | - | - |
| Палатки, киоски | - | - | - |
| Аптеки и аптечные магазины | 1 | 1 | 1 |
| Аптечные киоски и пункты | 2 | 2 | 2 |
| Столовые, закусочные | 1 | 1 | 1 |
| Рестораны, кафе, бары | 4 | 4 | 4 |
| Автозаправочные станции | 2 | 2 | 2 |
| Рынки | 1 | 1 | 1 |

Малый бизнес.

Состояние развития малого бизнеса  в Дубенском сельском поселении в настоящее время можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата.

Количество субъектов малого предпринимательства с каждым годом возрастает.

Структура деятельности предприятий малого бизнеса охватывает различные отрасли. Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий принадлежит предприятиям торговли.

Рисунок 5. Отраслевая структура предприятий малого бизнеса, количество предприятий

Дороги, транспорт, связь.

Общая протяженность дорог общего пользования составляет 27,9 км, протяженность дорог с твердым покрытием – 14,9 км.

Налажено регулярное автобусное сообщение всех населённых пунктов с районным центром. По территории муниципального образования  проходит автодорога «г. Саранск-г. Ульяновск» (5 техническая категория), которая относится к РУ автодорог протяженностью 5,2 км, по ней осуществляется связь с Республиканским и районными  центрами. По территории сельского поселения проходят  автодороги: «Саранск-Бол.Березники-Дубенки» (5 техническая категория) протяженностью 0,8 км, автодорога «Дубенки-Атяшево» (5 техническая категория) протяженностью 0,8 км.

Подъезд к селу Дубенки осуществляется по дороге с твердым покрытием. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу сельскохозяйственной продукции, обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности необходимыми ресурсами. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

На основании «Схемы территориального планирования Республики Мордовия» (ФГУП РосНИПИУрбанистики, Санкт-Петербург, 2008г.) и участия в «Программе модернизации транспортной системы России» проектом предусмотрено, на перспективу, провести реконструкцию 11-и мостов.

Пассажирскими перевозками занимается ГУП РМ Объединение автовокзалов и автостанций. Ежедневно отправляются автобусные рейсы, как в Саранск, так и по селам района. Кроме того, в сельском поселении функционируют 2 службы такси, которые обслуживают все население района.

Оказанием услуг связи в районе занимается  ЛТЦ Чамзинского МУЭС филиала в РМ ОАО «Росттелеком»

Дубенский районный узел электросвязи на территории района предоставляет весь спектр услуг электросвязи, необходимые в настоящее время  для полного и качественного информационного обеспечения населения.

Основная сфера деятельности узла связи – это создание и эксплуатация районной междугородной телефонной связи, предоставление документальной связи (телеграфная, факсимильная сеть передачи данных), радиотрансляционной сети и УКВ-ЧМ вещания.

В 2003 году в сельском поселении был введен в эксплуатацию сельско -пригородный узел «ЭЛКОМ». СПУ «ЭЛКОМ» представляет собой цифровую автоматическую телефонную станцию, разработанную с учетом последних достижений и не требующую в процессе своей работы постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В 2004 году была введена в эксплуатацию волоконно – оптическая линия связи с заменой оконечного оборудования на цифровое. Введение в эксплуатацию ВОЛС позволило использовать в нашем районе такую технологию связи, как ISDN. Это высококачественная цифровая связь, позволяющая использовать обычную линию в новом качестве. Так же жителям Дубенок предоставляется выход в Интернет.

За исследуемые годы в Дубенском сельском поселении наблюдается снижение количества установленных телефонных аппаратов. Что свидетельствует о постоянно растущем интересе населения к средствам связи и современным технологиям.

Рисунок 5. Динамика установленных квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Для жилищно-коммунального комплекса района характерны высокая доля частного индивидуального жилья и слабая обеспеченность населения коммунальными услугами.

Жилищно-коммунальный комплекс поселения обслуживается ООО «РЭП». В 2007 году было образовано товарищество собственников жилья «Уверенность». Оно создано с целью управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном  доме, обеспечение эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. Благодаря ТСЖ проводился капитальный ремонт домов по улице Бровцева. В 2012 году было отремонтированно 2 дома на сумму 4809,5 тыс. руб,в 2013 - году 2110,4 тыс.руб

На эти нужды выделяются средства как федеральные, так и средства республики, сельского поселения, а также средства собственников помещения. А наблюдаемое уменьшение связанно с сокращением финансирования.

Таблица 15. Источники финансирования капитального ремонта многоквартирных домов.

| Источники средств | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 3206,5 | 1126,3 |
| Республиканский бюджет | 1158,1 | 567,5 |
| Бюджет поселения | 204,4 | 100,0 |
| Средства населения | 240,5 | 316,6 |

Жилищный фонд Дубенского сельского поселения характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда – 96,4 тыс. м2, обеспеченность жильем – 34,9 м2. общей площади на одного жителя. Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения существует.  Ежегодно увеличивается количество семей, которые смогли улучшить  свои жилищные условия  за счет программы «Социальное развитие села до 2013года», «Доступное и комфортное жильё гражданам России». Средства по программе поступают из федерального и областного и местного бюджета.

К услугам  ЖКХ предоставляемым  в поселении  относится водоснабжение, канализация и вывоз мусора. На 2013 год длина водопровода составляет 18,1км. а канализации 4,3 км.

Рисунок 6. Обеспеченность коммунальными услугами

Инвестиции и строительство.

Таблица 16. Строительные организации Дубенского сельского поселения.

| Название | ООО РЭП «Дубенское | ООО «Сельстрой» | ООО «Строинвест и К» | ООО СМП «Дубенское» | ООО «МАПО-ТРАНС» | ДРСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность сотрудников (чел.) | 12 | 26 | 45 | 43 | 30 | 30 |

По состоянию на 01.01.2013г в Дубенском сельском поселении зарегистрировано 6 строительных организаций.

Было закончено строительство многофункционального спортивного комплекса (ФОК), открыт  стадион с искусственным покрытием, стоимость которого составила 6251,7 тыс.руб., реконструкция Дубенской средней школы, реконструкция мемориального комплекса павшим воинам ремонт здания администрации Дубенского муниципального района ,  реконструкция части здания типографии под ЗАГС.

В связи с ростом количества автотранспортных средств у населения, для удобства водителей и пешеходов сооружаются парковочные места, общей стоимостью 1039,4 тыс. руб. Строятся и обновляются дороги. Планируется и ведется строительство дорог с твердым покрытием. Источником финансирования станет как местный, так и федеральный и республиканский бюджет, общие планируемые затраты составят 27691,45 тыс. руб.

На территории Дубенского сельского поселения находится одно из крупнейших производственных предприятий  ООО «Кирпичный завод», на котором установлено оборудование немецкой фирмы «Келлер» с производственной мощностью  40 млн. условных кирпичей в год, на реконструкцию данного предприятия было затрачено 395000,0 тыс.руб.

Помимо жилых объектов в поселении происходит постепенное обновление объектов социальной инфраструктуры. Так, в 2013 году было построено здание хирургического отделения Дубенской ЦРБ, общая сумма затрат составила более – 20021,2 тыс.руб.

Реализация приоритетных национальных проектов.

Используются все возможности, которые дают намеченные на федеральном уровне меры по решению проблем в сфере жилищного строительства, обеспечить максимальное участие района в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        года». Одной из приоритетных задач развития Дубенского сельского поселения является постоянное наращивание объемов строительства жилья, как одноэтажного, так и многоквартирных домов, и увеличение его доступности для семей с различным уровнем доходов, а также его стимулирования путем предоставления государственной поддержки населению в улучшении жилищных условий.

В период с 2011 года по 2013 год по программе  «Социальное развитие села до 2013 года» было построено 23 дома, общая сумма затрат  на строительство составила 29563,3 тыс.руб. Продолжается строительство улицы Сергея Бурнаева и Юбилейная. За счет средств РМ на данной улице проведены инженерные коммуникации: водопровод  (1,2 млн. руб.), газопровод (1,2 млн.

руб.), линия электроснабжения (798 тыс. руб). В 2012 году была проведена линия электроснабжения по улице Сергея Бурнаева (2-я очередь строительства)  (592,98 тыс.руб).  В 2013 году по улице Сергея Бурнаева (2-я очередь строительства) были проведены инженерные  коммуникации: водопровод (1412,47 тыс.руб), газопровод (1799,11 тыс.руб).По улице Юбилейная  газопровод (2044,890 тыс.руб), линии электроснабжения по улице Юнаева , Наумкина, протяженностью 2,01 км (2921,21 тыс.руб).

Ведется  строительство 4-ого Микрорайона. Предположительно он будет представлять собой 4-улицы, 100  отдельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, газопровод протяженностью 3900 м, водопровод-3500 м., электрические сети протяженностью 3800 м, асфальтированная дорога -2000 м.

В соответствии с программой развития Дубенского сельского поселения и переходом земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов планируется строительство 5-го Микрорайона.

Кроме того реализуется программа реформирования ЖКХ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Проводился капитальный ремонт домов по улице Бровцева .В 2012 году -2 дома на сумму 4809,5 тыс. руб,в 2013-году-2110,4 тыс.руб. На 2015г – 2017г планируется капитальный ремонт еще двух домов по улице Бровцева.

2.2.4. Финансы поселения

Доходы Дубенского сельского поселения увеличиваются с каждым годом. В 2013 году эта цифра составила 100% от общего числа доходов. В целом, судя по динамике доходов за 3 последних года можно сделать вывод, что все показатели возросли, однако по ряду факторов сократилась их доля в общем объеме.

Таблица 15. Структура доходов поселения.

| Показатели | 2011 | %* | 2012 | %* | 2013 | %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы, всего | 36326,5 | 100 | 39858,6 | 100 | 17254,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Дотации и субвенции из республиканского бюджета | 31367,3 | 87,8 | 33761,1 | 84,7 | 10066,3 | 58,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 3234,7 | 8,9 | 3503,9 | 8,8 | 4417,5 | 25,6 |
| Земельный налог | 1419,1 | 2,4 | 1812,3 | 4,5 | 1652,1 | 9,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 15,3 | 0,1 | 258 | 0,6 | 243,5 | 1,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1,3 | 0,0 | 5,1 | 0,1 | 362,9 | 2,1 |
| Аренда земли | 211,3 | 0,6 | 398,8 | 1,0 | 432,4 | 2,5 |
| Прочие доходы | 77,5 | 0,2 | 119,4 | 0,3 | 79,3 | 0,5 |

(* - % от общего количества дохода)

Рисунок 7. Структура доходов поселения

Как видно из таблицы 16, налоговые доходы поселения значительно превышают неналоговые, что является вопросом, который необходимо решать в дальнейшем.

Таблица 16. Доходы поселения (в зависимости от источников)

|  | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Налоговые доходы (тыс. руб) | 5579,9 | 7187,7 |
| Неналоговые доходы (тыс. руб) | 500,1 | 790,4 |

Рисунок 8. Диаграмма доходов поселения (в зависимости от источников)

Безвозмездные поступления в бюджет поселения поступают  на различные направления, что свидетельствует о заинтересованности правительства республики в развитии села. Так, в 2013 году в распоряжение поселения поступили (руб.):

Таблица 17. Структура расходов

| Показатели | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| РАСХОДЫ, в т.ч.: | 36341,5 | 100 | 38799,2 | 100 | 18417,7 | 100 |
| Государственное управление | 3374,2 | 8,4 | 3971,1 | 9,2 | 4066,6 | 17,8 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 29,7 | 0,1 | 23,1 | 0,1 | - | - |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5862,4 | 11,4 | 10196,6 | 26,3 | 8429,4 | 45,8 |
| Образование | 17586,2 | 6,2 | 21986,6 | 57,5 | - | - |
| Благоустройство | 8827,6 |  | 2191,1 |  | 5470,6 |  |
| Социальная политика | 146,3 | 0,4 | 154,3 | 0,4 | 178,6 | 0,9 |
| Прочие расходы | 515,1 | 32,9 | 276,4 | 6,6 | 272,5 | 35,5 |

Структура расходов бюджета Дубенского сельского поселения не имеет широкого разброса. Рассматривая динамику за последние три года можно сделать вывод о том, что происходит их увеличение, которое объясняется увеличением доходов.

Рисунок 8. Структура расходов Дубенского сельского поселения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что как доходы, так и расходы бюджета Дубенского сельского поселения с каждым годом возрастают. Так же следует отметить, что доходы поселения не имеют большого количества источников своего пополнения, и наибольший вес здесь имеют поступления из республиканского бюджета.  То же самое можно сказать и о расходах бюджета. Можно выделить несколько направлений, куда направляются значительные средства, к ним относятся ЖКХ, государственное управление, остальные направления не имеют весомого значения в общем объеме расходов.

SWOT-АНАЛИЗ Дубенского Сельского поселения

Для проведения качественной интегральной оценки развития экономики и социальной сферы муниципального образования использован такой распространенный инструмент бизнес – планирования как  SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон территории, возможностей и угроз, их позитивное и негативное влияние на ситуацию в поселении).

SWOT-анализ проведен по основным факторам, влияющим на ситуацию в поселении, указан характер их влияния на текущее и перспективное развитие территории.

Результат SWOT-анализа представлен в таблице.

SWOT-АНАЛИЗ Дубенского сельского поселения

| Факторы | Влияние фактора на социально-экономическое развитие поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Позитивное (сильные позиции) |  | Негативное (слабые позиции) |
| 1. Качество жизни |  |  |  |
| 1.1. Уровень материального обеспечения |  |  |  |
| Уровень доходов населения | Снижение объема задолженности по выплате заработной платы Рост доли средств, направляемых населением на сбережение Наблюдается тенденция увеличения доходов населения |  | Отставание размера среднедушевых денежных доходов от средних по республики и средних по районам области |
| Распределение населения по уровню доходов | Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума |  | Высокая дифференциация по уровню заработной платы Высокая доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума |
| 1.2. Уровень жилищно-коммунального и культурного обеспечения населения |  |  |  |  |
| Обеспеченность жильем | Рост объемов строительства жилья Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |
| Обеспеченность жилищно-коммунальными услугами | Ремонт многоквартирных домов |  | Невысокий уровень благоустройства жилищного фонда |
| Обеспеченность объектами культуры и отдыха | Проведен капитальный ремонт здания дома культуры, школы и дворца бракосочетаний. Строительство физкультурно-оздоровительного центра |  |  |
| 1.3. Уровень охраны здоровья |  |  |  |
| Рождаемость, смертность |  | Уровень рождаемости приобретает тенденцию роста Рост количества многодетных семей | Рост смертности по причине новообразований и от несчастных случаев, отравлений и травм |
| Обеспеченность медперсоналом и медучреждениями |  | Наличие на территории поселения поликлиники и больницы. Постоянное обновление оборудования. | Сокращение числа больничных коек. |
| Обеспеченность спортивно-оздоровительными сооружениями |  | Действует ФОК Достаточная материально-техническая оснащенность спортивных учреждений | Не все спортивные залы поселения работают на полную мощность. Низкая посещаемость. |
| 1.4. Уровень социального обеспечения |  |  |  |
| Пенсионное обеспечение, наличие учреждений социального обслуживания | Средний размер пенсии выше величины прожиточного минимума. Все нуждающиеся граждане получают уход на дому. В период каникул на базе учреждения социальной защиты населения организуется лагерь для детей из малообеспеченых семей. |  | Отсутствует Дом сестринского ухода одиноких престарелых граждан, а также отделение дневного пребывания для пожилых людей с программами поддержки здоровья, культурно – досуговой. |
| 1.5. Уровень личной безопасности |  |  |  |
| Уровень преступности | Динамичное снижение числа зарегистрированных преступлений Однородная национальная структура населения, исключающая причины межэтнической розни |  | Рост числа преступлений, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя |
| 1.6. Уровень экологической безопасности |  |  |  |
| Уровень загрязненности вредными веществами воздуха, почвы, водоемов | Отсутствие крупных предприятий выбрасывающих вредные вещества. |  | Несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Сжигание отходов в неположенном месте. Слив отходов молочного завода в реку П. Сельме |
| 2. Экономико-географическое положение |  |  |  |
| Географическое положение | Незначительная отдаленность от столицы республики, г. Саранска Отсутствие серьезных стихийных бедствий (землетрясение, наводнение и т.д.) |  | Отсутствие крупных рек, протекающих по территории поселения. Отсутствие месторождений полезных ископаемых. |
| Наличие и значимость транспортной инфраструктуры | Прохождение через территорию поселения автомобильной дороги федерального значения. |  | Отсутствие магистральных железнодорожных путей |
| 3. Природный потенциал |  |  |  |
| Природные ресурсы |  |  | Отсутствие полезных ископаемых |
| Земельные ресурсы | Около двух третей земель района – ценные в хозяйственном отношении почвы |  | Неразвитость рынка земли |
| 4. Население и трудовые ресурсы |  |  |  |
| Возрастная структура населения | Рост населения дошкольного возраста |  | Большое количество населения пенсионного возраста |
| Структура населения по уровню образования и квалификации | Подавляющее большинство населения имеет образование основное общее и высшее |  | Менее половины населения имеют профессиональное образование |
| Уровень занятости населения | Увеличение числа работающих на малых предприятиях |  | Значительное число уволенных по причине сокращения штатов Рост уровня безработицы Повышение уровня внутренней трудовой миграции |
| Трудовой потенциал | Наличие свободной рабочей силы |  | Недостаток вакансий, соответствующих профессиональному образовательному уровню населения Трудовая миграция мужского населения и молодежи, вызванная отсутствием рабочих мест. |
| Деловой климат | Наличие благоприятных условий для ведения бизнеса |  | Недостаток инфраструктуры, способствующей развитию деловой активности |
| 5. Экономический потенциал |  |  |  |
| 5.1. Промышленный потенциал |  |  |  |
| Промышленное производство | Наличие свободных промышленных площадей Наличие собственной ресурсной базы для деятельности предприятий промышленности строительных материалов и пищевой промышленности |  | Неразвитость промышленного сектора. Небольшое количество промышленных предприятий. Низкая конкурентоспособность производимой продукции Низкий уровень загрузки существующих производственных мощностей Сокращение доли промышленных видов деятельности, альтернативным производствам АПК |
| 5.2. Сельскохозяйственный потенциал |  |  |  |
| Личные подсобные хозяйства | Оказание поддержки личным подсобным хозяйствам за счет сельскохозяйственных кредитов. |  | Низкие цены на молоко, мясо, зерно. Уменьшение поголовья скота в ЛПХ. Отсутствие бюджетной финансовой поддержки ЛПХ. |
| 5.3. Торговый потенциал |  |  |  |
| Розничная торговля | Развитие сети торгующих организаций Развитие современных видов обслуживания и социально ориентированной торговли |  |  |
| Общественное питание | Развитие сети предприятий общественного питания |  |  |
| Бытовое обслуживание | Наличии всех основных видов бытовых услуг |  |  |
| 5.4 Строительство |  |  |  |
| Жилищное строительство | Рост объемов вводимого жилья Наличие у населения возможности для строительства жилья Значительная доля бюджетных источников финансирования для строительства жилья. |  | Высокий процент ипотечного кредитования. Уменьшение финансирования ипотечного кредитования. |
| Строительство объектов социальной сферы | Обновление объектов образования, здравоохранения, культуры путем проведения капитального ремонта, что удешевляет работу и сокращает сроки строительства. Введен в действие ФОК. Ввведен в действие стадион. Строительство хирургического отделения Введен в действие кирпичный завод |  | Практически отсутствует новое строительство объектов социального назначения Низкая посещаемость физкультурно-оздоровительного комплекса |
| Дорожное строительство | Наличие в районе специализированной дорожной ремонтно-строительной организации |  | Небольшие объемы выполняемых работ по строительству и ремонту дорог из-за недостаточного финансирования |
| Возможность размещения новых объектов жилья, производства | Наличие территорий, пригодных для эффективной жилой застройки Наличие свободных производственных площадей с имеющейся инженерной инфраструктурой |  | Отсутствие генеральных планов застройки территорий поселений Отсутствие опережающего развития инженерной инфраструктуры для развития жилищного строительства |
| 6. Инвестиционный потенциал |  |  |  |
| Наличие и направленность инвестиционных проектов | Реализованы крупные инвестиционные проекты ремонта здания школы, дома культуры, ЗАГСа и строительства ФОКа. Планируется комплексная застройка по ул. Юбилейная Строительство 5-го микрорайона Создание специализированной промышленной площадки для производства |  | Отсутствие проектов пищевой промышленности |
| 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| Транспортная инфраструктура | Прохождение через территорию поселения автомобильной дороги федерального значения. Надежное всепогодное автомобильное сообщение со всеми населенными пунктами района |  | Отсутствие магистральных железнодорожных путей Плохое техническое состояние ряда внутренних автомобильных дорог |
| Пассажирский транспорт | Наличие автобусного сообщения всех населенных пунктов с районным центром |  | Высокий износ автобусного парка |
| Связь и телекоммуникации | Обеспечен доступ посредством телефонной связи ко всем постоянно населенным местам проживания Неограниченная возможность подключения к сети Интернет Действие цифрового телевидения |  |  |
| 8. Бюджетный потенциал | Возможность развития налогооблагаемых видов деятельности |  | Централизация средств в бюджетах вышестоящих уровней |
| 9.Социальная инфраструктура | Достаточная обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры |  |  |
| 10. Социально-политическая готовность населения к социальному реформированию | Отсутствие на протяжении длительного времени акций протеста по отношению к органам государственной власти и местного самоуправления Своевременность получения заработной платы, в первую очередь работниками бюджетных организаций, пенсий и социальных пособий Активное участие в социологических опросах по проблемам и перспективам развития муниципального образования |  | Низкая социально-политическая активность населения относительно реализации возможности фактического участия в управлении развитием муниципального образования Наличие значительного количества субъективных оценок качества жизни |

БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Дубенского сельского поселения

| Фактор | Благоприятные возможности | Неблагоприятные возможности (угрозы) |
| --- | --- | --- |
| 1.Демографические процессы | Миграционный прирост населения, обусловленный созданием новых рабочих мест, формированием благоприятных условий для ведения бизнеса и проживания | Отток населения, в основном трудоспособного возраста, из-за невозможности реализации своего трудового потенциала |
| 2. Экономика | Рост потребления энергоресурсов Рост потребления продуктов питания | Рост цен и тарифов, в первую очередь на электроэнергию и транспортные услуги. |
| 4. Социальная политика | Достаточность доходных источников для реализации социальных полномочий и приоритетов | Передача дополнительных полномочий без соответствующего финансового обеспечения |
| 5.Экономическая политика | Стабильные условия ведения бизнеса | Непредсказуемые неблагоприятные изменения действующего законодательства |
| 6.Политика реформирования жилищно-коммунальной сферы | Создание ТСЖ Создание фонда капитального ремонта | Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе реализуемые населению |

Таким образом, проанализировав проблемы Дубенского сельского поселения можно сделать вывод о том, что существуют как сильные, так и слабые стороны, существуют проблемы по некоторым направлениям. Однако имеющиеся возможности и внешняя помощь способствует их частичному

решению в ближайшем будущем. А в долгосрочной перспективе и дальнейшее их разрешение.

4.  Цели, задачи, содержание и сроки реализации программы социально – экономического развития Дубенского сельского поселения по приоритетным направлениям.

Дубенское сельское поселение, как муниципальное образование разрабатывает и реализует местную социально-экономическую политику, главной и конечной целью которой является улучшение жизни населения.

Анализ существующих тенденций развития и оценка конкурентных преимуществ и недостатков поселения, представленные  в предыдущих разделах, свидетельствуют о существовании определенных направлений развития, которые, однако, требуют расширения, корректировки и формирования взвешенных, комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и социальной сферы.

В связи с этим, одной из важнейших задач становится определение направлений развития поселения, выработка эффективных методов и механизмов выхода экономики на качественно новый уровень.

Программа развития является согласованной системой взглядов на функции и роль органов местного самоуправления,  субъектов хозяйствования, общественных организаций и населения в поступательном и сбалансированном развитии муниципального образования.

В основу данной программы были положены следующие принципы:

- всесторонний учет общероссийских и республиканских направлений развития экономики и социальной сферы на долгосрочную и среднесрочную перспективы, программные документы Правительства Российской Федерации, Администрации Республики Мордовия и Дубенского района;

- закономерность изменения социально-экономического положения внутри поселения;

- максимальная ориентация на внутренние источники развития.

Анализ внутреннего потенциала показал, что Дубенское сельское поселение обладает рядом сильных конкурентных преимуществ, относительно других поселений района, которые  в ряду потенциальных «точек экономического роста» должны стать основополагающими.

Целями Программы  являются:

- устойчивое развитие территории поселения, повышение занятости и уровня жизни населения;

- развитие сельского хозяйства, повышение заинтересованности населения в увеличении личного подворного хозяйства;

- улучшение жилищных условий населения, проживающего в многоквартирных домах;

-   повышение качества услуг образования, здравоохранения,  культуры и спорта;

-    развитие малого бизнеса;

-    увеличение налоговой доходной базы бюджета;

-    благоустройство территории поселения.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в рамках следующих подпрограмм (направлений):

1. Подпрограмма комплексной компактной застройки и благоустройства Дубенского сельского поселения.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда Дубенского сельского поселения».

3. Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

4.Подпрограмма муниципальной поддержки и развития малого       
предпринимательства на территории Дубенского сельского поселения.

5. Подпрограмма повышения доходности бюджета за счет налоговых поступлений

  - Подпрограмма комплексной компактной застройки и благоустройства Дубенского сельского поселения.

Цель проекта – Максимальное приближение условий проживания сельского жителя к городским, закрепление молодежи, постоянно проживать в сельской местности, улучшение демографической ситуации поселения.

Генеральный план развития территории Дубенского сельского поселения предусматривает следующие мероприятия:

- Изменение границы села Дубенки на 77,0 га  в связи с включением в черту села  проектируемой индивидуальной жилой застройки (юго-восточнее села, район улиц Бурнаева и Юбилейной). Проектируемое индивидуальное жилищное строительство на площади 25,0 га - за счет земель сельхозназначения.

- Строительство объектов культурно - досугового назначения:

- строительство детского сада;

- строительство 5-и магазинов.

- строительство объектов специального назначения:

- расширение производственной территории кирпичного завода на восток   площадью 2,2 га за счет земель сельхозназначения:

- Выделение площадки рядом с автодорогой «Саранск-Ульяновск» для размещения  объектов придорожного сервиса, строительство придорожного многофункционального  комплекса площадью 2,7 га   на землях сельхозназначения.

- Благоустроить улицы (асфальтовое покрытие) в с. Дубенки: Сергея Бурнаева, Юбилейная, ул.Советская.

- Строительство 5-го Микрорайона

- Строительство АЗС и АГРС.

- Расширение производственной зоны, в соответствии со «Схемой территориального планирования Республики Мордовия» (ФГУП РосНИПИУрбанистики,  Санкт-Петербург, 2008г.):

- создание специализированной промышленной площадки для производства

- строительство мусоронакопительных пунктов для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающий завод в Чамзинский район (выделение площадок).

- строительство очистных сооружений

Срок реализации проекта: 2015 – 2020 гг.

Средства, выделяемые на реализацию подпрограммы будут поступать как из республиканского, так и из местного бюджета и из внебюджетных фондов.

Село Дубенки расположено на холмистой местности, на территории много садов, разных зеленых насаждений.

Архитектурно – планировочное решение благоустройства будет связанно с историческими корнями села, современными технологиями строительной индустрии.

Строительство домов и зданий будет вестись с применением новых технологий и новых строительных материалов производимых на территории Республики Мордовия. Благоустройство будет производиться  из материалов производимых на территории Дубенского муниципального района.

  - Адресная подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда Дубенского сельского поселения».

Цели подпрограммы:

-  проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

- улучшение качества жилищно- коммунальных услуг с одновременным снижением затрат на текущее содержание жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- развитие инициативы собственников жилья;

- развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов;

- увеличение срока службы жилых домов и их конструктивных элементов.

К основным задачам относится:

- улучшение жилищных условий граждан;

- повышение надежности работы внутридомовых инженерных систем и безопасности условий проживания населения;

- снижение износа жилищного фонда;

- создание условий для снижения социальной напряженности среди населения;

Участие в региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Сроки реализации – 2015г - 2017г.

Реализация подпрограммы будет обеспечена за счет федерального, республиканского, местного бюджета, средств ТСЖ и собственников жилья. Всего финансовые средства, выделенные на осуществление ремонта указанны в (Приложение №Б)

Реализация подпрограммы является частью реформы жилищно-коммунального хозяйства, провозглашенной одним из основных направлений социально-экономического развития района. Она содержит основные принципы решения проблем, реализация которых обеспечивает повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения, проживающего в жилищном фонде, на предоставление качественных жилищно - коммунальных услуг. Капитальный ремонт предполагает проведение комплекса строительных работ и организационно - технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и функционального назначения, предусматривающих восстановление его ресурса с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования,  а также улучшение эксплуатационных показателей.

4.3.Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Цель подпрограммы:

- улучшение услови йжизнедеятельности  на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района за счет реализации инфраструктурных  мероприятий в рамках программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района;

- активизация участия граждан, проживающих на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района;

-  формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района.

К основным задачам относят:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

-  повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры территории Дубенского сельского поселения Дубенскогомуниципального района;

-  реализация общественно значимых проектов в интересах жителей Дубенского сельского поселения  Дубенского муниципального района с помощью грантовой поддержки;

-  проведение мероприятий по поощерению и популяризации достижений в сельском развитии Дубенского сельского поселения Дубенского тмуниципального района.

Сроки реализации –  (I этап) 2014 – 2017гг; (II этап) 2018-2020гг.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджета и за счет средств внебюджетного фонда.

4.4. Подпрограмма «Муниципальная поддержка и развитие малого       
предпринимательства на территории Дубенского сельского поселения».

Основной целью подпрограммы является создание условий для поддержки и стимулирования развития субъектов малого предпринимательства на территории Дубенского сельского поселения. Развитие малого предпринимательства позволит обеспечить рост реальных доходов и уровня занятости населения, а также активизировать предпринимательскую деятельность в приоритетных сферах.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- мониторинг существующей нормативно-правовой базы государственной поддержки субъектов малого предпринимательства для выработки рекомендаций по ее совершенствованию на республиканском и федеральном уровнях, разработка и принятие нормативно-правовых актов в части поддержки малого предпринимательства на территории муниципального района;

- создание и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне;

- создание системы информационного и учебно-методического обеспечения по основам предпринимательской деятельности для начинающих и действующих предпринимателей;

- развитие системы микрокредитования, в том числе для начинающих предпринимателей;

- развитие малого предпринимательства в приоритетных сферах деятельности на территории сельского поселения, привлечение предпринимателей в сферу производства, переработки сельхозпродукции, фермерства, народных промыслов и другое.

Сроки реализации – 2014-2020 гг.

Предполагаемые объемы ассигнований от всех источников финансирования по статьям расходов представлены в таблице 18.

Таблица 18. Объем ассигнований от всех источников финансирования по статьям расходов.

| N п/п | Статьи расходов | Финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства на муниципальном уровне | Финансирование не требуется |  |  |
| 2 | Развитие микрокредитных механизмов и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства на муниципальном уровне | По итогам участия субъектов малого предпринимательства в конкурсе на предоставление субсидий на проведение мероприятий |  |  |
| 3 | Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на муниципальном уровне | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

Развитие малого предпринимательства направлено на увеличение плотности действующих субъектов малого предпринимательства с увеличением общего числа занятых на них, увеличение объемов выпущенных субъектами малого предпринимательства товаров и оказанных услуг; увеличение объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от субъектов малого предпринимательства.

Повышение эффективности малого предпринимательства по этим параметрам предполагается осуществить за счет:

- обеспечения устойчивого развития малого предпринимательства в муниципальном районе;

- увеличения числа реально действующих субъектов малого предпринимательства в приоритетных отраслях или территориях развития;

- создания структур микрофинансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, начинающих предпринимателей в муниципальном районе;

- обеспечения доступности на муниципальном уровне к качественной и актуальной учебно-методической, информационной, консультационной поддержке субъектов малого предпринимательства;

- содействия участию субъектов малого предпринимательства в муниципальных, региональных, межрегиональных выставках.

4.5.Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дубенском сельском поселении Дубенского  муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 гг.»

Цели:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных домах на территории Дубенского  сельского поселения Дубенского  муниципального района, признанных в установленном порядке аварийными;

- снижение объёмов аварийного жилья, расположенного на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района;

- обеспечение роста темпов жилищного строительства;

- развитие малоэтажного строительства на территории Дубенского  сельского поселения Дубенского  муниципального района.

Задачи:

- строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки;

- нормативно – правовое и методологическое обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- информационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Источниками финансирования Программы являются:

федеральный бюджет –   9021144,20 руб.

республиканский бюджет – 9131734,29 руб.

средства местного бюджета – 1634686,51 руб.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 19787565,00 рублей:

Сроки реализации – 2014-2017гг.

4.6. Подпрограмма повышение доходности бюджета за счет налоговых поступлений

Цели:

- усиление финансовой устойчивости местного бюджета – повышение сбалансированности доходов и расходов. Обеспечение объема бюджетных доходов в размере, необходимом для выполнения обязательств;

- дальнейшее стимулирование динамичного и равномерного социально-экономического развития (налогового потенциала) муниципального образования;

- обеспечение устойчивого роста налоговых доходов местных бюджетов.

Основные задачи:

- повышение эффективности и нейтральности налоговой системы;

- повышение качества налогового администрирования;

- стимулирование развития налогового потенциала муниципального образования - увеличения количества налогоплательщиков, объектов налогообложения и налогооблагаемой базы.

Приоритетные направления:

- своевременный и полноценный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков на основе межведомственного взаимодействия налоговых органов с органами (организациями), осуществляющими регистрационные действия, органами муниципальных образований, включая своевременное и полное представление сведений о них в налоговые органы, своевременная постановка налоговыми органами объектов на налоговый учет (обработка сведений о них); своевременное начисление и предъявление налогов по таким объектам;

- организация работы по выявлению имущества, незарегистрированного в установленном порядке (инвентаризация объектов), его регистрации; привлечение к уплате налогов лиц, уклоняющихся от их уплаты;

контроль за оплатой физическими лицами сумм налогов на основании налоговых уведомлений;

3)	развитие налогового потенциала:

- создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса - инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов; вовлечение сельскохозяйственных земель и земель поселений в оборот, прежде всего заброшенных и бесхозных; организация работ по формированию земельных участков, в том числе под многоквартирными домами, и их кадастровому учёту.

5. Механизм реализации программы

5.1. Организация управлением и программы и контроль за её реализацией.

Достижение поставленных в программе целей и приоритетов социально-экономического развития Дубенского поселения возможно лишь при слаженном взаимодействии администрации сельского Совета, Совета депутатов поселения, субъектов хозяйствования и общественности.

В этой связи принципиальную схему взаимодействия участников ее реализации можно представить следующим образом:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хозяйствующие субъекты

Общественные организации

Население

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой администрации Дубенского поселения.

Текущее руководство возлагается на заместителя главы поселения. В его функции входит:

- контроль за выполнением программных мероприятий;

- мониторинг реализации Программы;

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

- координация действий всех участников Программы;

- обеспечение представительства программных мероприятий в составе федеральных и республиканских целевых программ, приоритетных национальных проектах;

- информационное сопровождение реализации программы.

Главным инструментом  управления реализацией программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов социально-экономического развития района.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий.  Корректировка может  состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации,    объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются коллегиальным органом администрации поселения и утверждаются советом депутатов ежегодно.

Реализация Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

В случае необходимости она может быть обновлена:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению членов Совета поселения, иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

5.2. Механизм финансирования программных мероприятий.

Для реализации программных  мероприятий предполагается привлечение средств из различных источников финансирования.

Бюджетные средства:

- из республиканского бюджета – 44,31 млн. руб.

- Средства, выделяемые  на реализацию республиканских целевых программ, утвержденных законом Республики Мордивия “Об республиканском бюджете” на текущий финансовый год на безвозвратной и возвратной основе. Перечень  объектов и мероприятий Дубенского поселения, включаемых в данные целевые программы, и объем их финансирования, выделяемый из республиканского бюджета, согласовывается с директором каждой программы.

- Средства, выделяемые на реализацию приоритетных национальных проектов.

- Средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований.

- Средства, передаваемые муниципальным образованиям, на реализацию отдельных государственных полномочий.

- из федерального бюджет – 118,9млн.руб.

- Средства на реализацию федеральных целевых программ, утвержденных федеральным законом “О федеральном бюджете” на текущий финансовый год. Объем средств для Дубенского поселения определяется отраслевыми департаментами по принадлежности.

- Средства, выделяемые на реализацию приоритетных национальных проектов.

3.    Средства на реализацию федеральных законов. Объем средств для Дубенского поселения определяется отраслевыми департаментами АКО по принадлежности.

- из  местного бюджета – 1,69 тыс. руб

1. Средства на реализацию программных мероприятий определяются  отраслевыми отделами и управлениями органа местного самоуправления  при рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год и утверждаются главой Дубенского сельского поселения.

Внебюджетные средства:

- Собственные средства предприятий – прибыль от основной деятельности предприятий и амортизационные отчисления. Объем средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, определяется руководством предприятий и организаций в соответствии с финансовыми возможностями.

-  Внебюджетные средства 1,9 тыс.руб.

- Привлеченные  и заемные средства:

1. Средства, получаемые от кредитных учреждений на возвратной основе.

2. Средства сторонних инвесторов, заинтересованных в развитии субъектов экономики и социальной сферы, расположенных на территории Дубенского поселения, выделяемые на безвозвратной и возвратной основе.

6.   Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь следующих показателей социально-экономического развития Дубенского сельского.

Реализация в полном объеме всех мероприятий и проектов программы позволит:

- повысить качество предоставляемых услуг ЖКХ.

- увеличить количество субъектов малого предпринимательства;

- создать новые рабочие места;

- увеличить собственные доходы бюджета;

- улучшить жилищные условия сельчан;

- выделять земли для строительства частного сектора

- увеличить число ЛПХ

- повысить продуктивность ЛПХ

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных

приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории (Приложение Г).

Заключение

Экономика Дубенского сельского поселения находится в настоящее время в состоянии «ожидания преобразований», связанных с необходимостью реализации закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с разработкой стратегической программы социально-экономического развития поселения. Положительным можно считать то, что к настоящему времени  пришло осознание муниципальными служащими того факта, что экономика поселения не может успешно функционировать, если она прямо или косвенно не направлена на удовлетворение потребностей и интересов людей.

Для управленцев муниципального уровня  стало очевидным, что социальная стабильность и экономический рост в сельских поселениях в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, экономической стабильности и безопасности, наполнены конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  развитие поселения.

Разработка и принятие  долгосрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

Приложение А

Информация о потребности в субсидиях на поддержку комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов на территории Дубенского сельского поселения

| № п/п | Наименование пилотного проекта | Срок реализации проекта | Планируемый ввод жилья (домов/тыс. кв. метров) | Наименование мощностей в составе проекта | Общая стоимость проекта (млн. рублей) | Объем запрашиваемых субсидий из федераль- ного бюджета (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Объем долевого участия в финансовом обеспечении пилотного проекта (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РМ |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2015год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | Дубенское сельское поселение | 2015-2020 2011 | 100/9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ясли-сад | 2015-2016 | 20154-2016 | 50 мест | 48,9 | 17,1 | 17,1 |  |  |  | 7,09 | 7,09 |  |  |  | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортплощадка | 2017 | 2017 | 20м 2 40м2 | 6,0 |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магазин | 2016 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  | Дорога(асфальт)ул.С.Бурнаева, ул.Юбилейная | 2015-2016 | 2015-2016 |  | 20,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  | 2,9 | 2,9 |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети 5-й микрорайон | 2015-2019 | 2015-2019 | 12км | 20,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Дорога(асфальт) 5-й микрорайон | 2015-2019 | 2015-2019 | 7км | 70,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 166,8 | 27,6 | 27,6 | 17,5 | 13,3 | 13,3 | 26,9 | 26,9 | 5,51 | 7,21 | 5,51 | 0,53 | 0,53 | 0,25 | 0,19 | 0,19 |  | 1,9 |  |  |  |

Приложение Б

Информация по многоквартирным жилым домам подлежащим ремонту

по Дубенскому сельскому поселению

| № п/п | Адрес местонахождения дома, подлежащего капитальному ремонту | Необходимый объем средств, всего, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | Обоснование объема средств (наличие ПСД, дата разработки, наименование организации - разработчика ПСД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | республиканс кий бюджет | местный бюджет | средства собственников жилья |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Бровцева дом № 22 | 997,5 | 532,4 | 315,5 | - | 149,6 |  |
| 2 | ул. Бровцева дом № 24 | 381,6 | 203,6 | 120,7 | - | 57,3 |  |

Приложение В

Информация об объектах благоустройства Дубенского сельского поселения

| Наименование объекта | Планируемая сумма,тыс. руб | Источник финансирования,бюд | Сроки,г |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство парковой зоны | 400,0 | Фед ,регин.,местн. | 2015-2020 |
| Благоустройство части ул. Денисова | 24000,0 | Фед ,регин.,местн. | 2015-2020 |
| Строительство дорог с твердым покрытием ул.Сергея Бурнаева, Садовая,Советская | 40000 | Фед ,регин.,местн. | 2015-2020 |
| Реконструкция эл. линии ул.Волгушева,Юртова | 1350 | местн.,регин.,внебюджет. источ. | 2015 |
| Реконструкция эл. линии уличного освещения | 5000 | Фед ,регин.,местн. | 2015 |
| Водоснабжение ул Первомайская,Советская, Манина,Набережная, Комсомольская,Коммунистическая,Луговая | 26000 | Фед ,регин.,местн. | 2015-2020 |
| Реконструкция канализационных сетей | 12000 | Фед ,регин.,местн. | 2015 |
| Строительство очистных сооружений | 100 000 | Фед ,регин.,местн. | 2011-2014 |
| Ремонт дорог уличной сети: Луговая | 300 | мест | 2015 |
| Ремонт дорог уличной сети: ул. Пионерская | 300 | мест | 2016 |
| Ремонт дорог уличной сети:ул.Первомайская | 300 | мест | 2016 |
| Ремонт дороги 30 лет Победы,Аэропортная | 300 | мест | 2015-2017 |
| Ремонт дворовых территорий | 300 | мест | 2017 |
| Строительство инженерных сетей 5-й Микрорайон | 20 000 | Фед ,регин.,местн. | 2015-2020 |
| Строительство дорог (асф.) 5-й Микрорайон | 50 000 | Фед ,регин.,местн. | 2015-2020 |
| Строительство кемпинга | 32 000 | внебюджет. источ. | 2015-2020 |
| Создание специализированной площадки для производства | 10 000 | Фед ,регин.,местн. | 2015-2020 |