                                                                                                             ПРОЕКТ

  АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___.___.2015 г.                                                                                                   № ____        
с.Дубенки

Об утверждении  муниципальной программы (дорожной карты) 

«Доступная среда» на 2015-2018годы 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Мордовия от 19.01.2015г. №18, на основании  Устава Дубенского муниципального района Республики Мордовия, администрация Дубенского муниципального района постановляет:

      1. Утвердить  муниципальную программу (дорожную карту) «Доступная среда» на 2015-2018годы (Приложение №1).
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дубенского муниципального района, начальника управления по социальной работе Карасева Н.В.

      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
      4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Дубенского муниципального района Республики Мордовия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Дубенского муниципального района http:\\dubenki.e-mordovia.ru.
Глава администрации 

Дубенского муниципального района                                                   В.Г. Прокин
                                                                        Утверждена Постановлением 

                                                                        Главы администрации

                                                                        Дубенского муниципального 

                                                                         района  от ___.___.2015г. №_____

                   Муниципальная  программа (дорожная карта)

                        «Доступная среда»   на  2015-2018 годы

                                                      с.Дубенки, 2015г. 
                                                       Структура 

                        Муниципальной  программы (дорожная карта)

                               «Доступная среда»   на  2015-2018 годы

Раздел № 1 - Основные цели и задачи Программы

Раздел № 2  - Сроки и этапы реализации Программы

Раздел № 3 - Ресурсное обеспечение Программы

Раздел № 4 -  Реализация Программы  

Раздел № 5 -  Ожидаемые результаты Программы

Раздел № 6 - Перечень мероприятий по повышению значений 

                     показателей  доступности для инвалидов и других 
                     маломобильных групп населения объектов и услуг 

                     Дубенского муниципального района

     Раздел № 7 - Адаптирование   объектов  негосударственной 

                            и  муниципальной  собственности  для  

                           маломобильных групп населения и инвалидов

ПАСПОРТ

                            Муниципальной  программы (дорожная карта)

                               «Доступная среда»   на  2015-2018 годы

	Наименование Программы

(далее – Программа)


	 Муниципальная  программа

 (дорожная карта)

 «Доступная среда»   на  2015 - 2018 годы                                                     



	Основание для разработки

Программы


	 Федеральный закон  от 24.11.1995 г. 

№181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Постановление Правительства Республики Мордовия  №18 от 19.01.2015г.



	Заказчик Программы


	Администрация   Дубенского муниципального    района  

	Разработчик 

Программы


	Администрация   Дубенского муниципального    района 



	Исполнители 

Программы


	Администрация   Дубенского муниципального   района,

администрации сельских  поселений, собственники и балансосодержатели  объектов

торговли, учреждения транспорта и связи, организации по перевозке пассажиров,  собственники жилья, 

Управление социальной защиты, 

Центр занятости населения и другие организации



	Цель и задачи

Программы
	Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа  к приоритетным объектам и услугам

в  приоритетных сферах                                                                жизнедеятельности инвалидов                                                                и других маломобильных групп                                                                населения  (здравоохранение, 

культура,транспорт, информация

и связь, спорт, торговля); 

Задачи Программы:

совершенствование нормативно-                                                                правовой и организационной                                                                основы формирования доступной                                                                среды жизнедеятельности                                                         инвалидов и других                                                                 маломобильных  групп  населения;  формирование и обновление карты

доступности объектов и услуг;

оснащение действующих объектов социальной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально- техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учётом их потребностей;

формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями     

     

	Сроки и этапы 

реализации

Программы
	1-ый этап – до 25.12.2016г.

2-ой  этап – до  25.12.2018г.        

                                            

	Ожидаемые 

результаты

реализации 

Программы


	Увеличение доступности объектов социальной инфраструктуры

муниципального образования,

улучшение качества жизни

инвалидов и других маломобильных групп населения



	Управление

Программой  и контроль

за её реализацией


	Координацию и контроль за реализацией

Программы осуществляет

Администрация   Дубенского муниципального   района




                Раздел № 1      Основные цели и задачи  Программы

      В  соответствии    со   статьёй   5  Федерального   закона от 24 ноября 1995г. № 181 – ФЗ  «О   социальной   защите    инвалидов    в Российской Федерации»  органы   государственной   власти   субъектов   Российской Федерации   имеют   право   на   участие   в реализации  государственной политики в отношении инвалидов на территориях субъектов Российской  Федерации. 
      Формирование    доступной   для инвалидов  среды жизнедеятельности
является    одной   из    приоритетных   задач   социально-экономического 
развития   муниципального образования.
       Муниципальная    программа   (дорожная карта)   «Доступная среда» Дубенского муниципального района на 2015-2018 годы (далее - Программа)  направлена     на  совершенствование     социальной     адаптации   лиц   с ограниченными    возможностями, проживающих  на территории  района.
       На   август  2015 года  численность  инвалидов,  проживающих    на   территории   Дубенского  муниципального  района составила около …….человека, из них ……  дети - инвалиды.

      В   настоящее   время   не   все  объекты социальной  инфраструктуры, расположенные  в  границах муниципального образования, удовлетворяют требованиям   нормативных   документов  Российской Федерации  в части касающейся их доступности для инвалидов и  других маломобильных групп населения. 
        Реализация   мероприятий   Программы  позволит повысить доступность организаций   социальной   инфраструктуры,  расположенных   в   границах Дубенского  муниципального   района, для    инвалидов   и   других групп населения   с  ограниченными  возможностями, к  которым относятся люди преклонного возраста, с временными и длительными нарушениями здоровья, беременные женщины и люди с детскими колясками (далее - маломобильное население), повысить качество их жизни.
      Исполнение  программных  мероприятий   планируется  осуществлять   совместно  с  органами  исполнительной    власти  Республики   Мордовия, администрациями сельских поселений района, организациями торговли, транспорта и связи, Управлением социальной защиты, Центром

   занятости населения по Дубенскому муниципальному району. 

     Важнейшими  целевыми индикаторами  Программы является привлечение инвалидов  к  общественной  и  бытовой  деятельности, в  том числе за счёт оснащения    объектов     социальной     инфраструктуры    муниципального образования        необходимым      оборудованием      для        обеспечения беспрепятственного  доступа  инвалидов.
      Система  мероприятий  по  преобразованию социальной, транспортной и инженерной     инфраструктур     под     потребности   инвалидов    и  других маломобильных   групп   населения, доступность  приоритетных объектов и услуг, расширение    возможности   доступа    к    связи   и   коммуникациям предоставит   возможность   в    преодолении    самоизоляции,   повышении индивидуальной мобильности и социальной активности, создании условий для ведения независимого образа жизни.
Раздел № 2      Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия программы будут реализованы в два этапа в период       2015-2018 годы

1 этап - до 25.12.2016г. 

На первом этапе предполагается выявить и определить степень соответствия требованиям доступности муниципальных бюджетных учреждений культуры, спорта и отдыха.

На основе полученных сведений для обеспечения доступности объектов социальной значимости муниципального образования для инвалидов и маломобильных групп населения планируется сооружение пандусов и перил.

2 этап - до 25.12.2018г. 

Второй этап Программы предполагает реализацию мероприятий по оснащению объектов социальной значимости муниципального образования  необходимым оборудованием. 
Система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить качественно новый уровень социальной интеграции инвалидов в общество на принципах равных прав и возможностей.

В целях повышения доступности транспортного обслуживания для инвалидов и  маломобильных групп населения необходимо приспособить действующие объекты для использования инвалидами  и другими  маломобильными  группами  населения.
В дополнение к указанным выше мероприятиям предусмотрено привлечение собственников дорожно-транспортной инфраструктуры, расположенной в границах муниципального образования, к мероприятиям по организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к транспортным услугам. 

Раздел № 3   

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объём бюджетных средств Дубенского муниципального района, направляемых на реализацию мероприятий Программы –                                                                     300тыс.руб.

В том числе по годам:   2016год -  100 тыс.руб;

                                         2017год -  100 тыс.руб.

                         2018год -  100 тыс.руб.  

Раздел № 4  

 Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

- паспортизация объектов социальной значимости муниципального образования;

- повышение доступности объектов социальной значимости для инвалидов и маломобильных групп населения, расположенных в границах Дубенского муниципального района.
Раздел № 5  

Ожидаемые результаты Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- повысить качество жизни, эффективность их реабилитации за счёт повышения доступности объектов социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также торговли, транспорта, информации и связи;

- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвалидов и добиться нового, качественно более высокого уровня их интеграции в общество;

- повысить эффективность и результативность расходов бюджетных средств на решение проблем инвалидности и инвалидов посредством внедрения унифицированных подходов и стандартов обеспечения доступной среды;

- увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях;

К числу других непосредственных результатов реализации Программы относятся:

- увеличение количества зданий и сооружений социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, оборудованных с учётом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения;

- увеличение жилищного фонда, оборудованных с учётом потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения;

- увеличение числа инвалидов, получающих доступ к информации в учебных заведениях, учреждениях культуры;

- увеличение числа инвалидов, получающих доступ к спортивным сооружениям и объектам.

Раздел № 6

Перечень мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг

Дубенского муниципального района
	№
	Наименование мероприятия
	Нормативно-правовой акт(программа),

иной документ,

которым предусмотрено проведение мероприятия


	Ответственные исполнители,

соисполнители
	Срок реализации
	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг

	Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы



	 1


	Приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с федеральным и республиканским законодательством


	Постановление Правительства Республики Мордовия от 3 августа 2015 г. №462 «О некоторых мерах социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»


	Администрация Дубенского муниципального района,

 администрации сельских поселений   (по согласованию)
	до 1    декабря

2015г.
	Актуализация  законодательной и нормативной

правовой основы регулирования правоотношений

по вопросам социальной защиты инвалидов

	 2


	Мониторинг приведения нормативных правовых актов Дубенского муниципального района в соответствие с действующим законодательством по вопросам социальной защиты инвалидов
	Федеральный закон от 1 декабря 2014г. № 419-3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам  социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»
	Администрация Дубенского муниципального района


	Постоянно
	Координация деятельности органов местного самоуправления

	

	Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг с учётом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами



	1
	Паспортизация объектов во всех сферах жизнедеятельности


	Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.

№452 «Об  утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы»,


	Администрация

Дубенского муниципального района и администрации городских  и сельских поселений


	2015-2017
годы


	Оценка состояния доступности объектов



	 2
	Определение приоритетных

объектов, подлежащих адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения по итогам паспортизации


	Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.

№452 «Об  утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы»,


	Администрация

Дубенского муниципального района и общественные организации


	2015-2017 годы


	Оценка состояния доступности  приоритетных объектов



	 3
	Формирование

реестра объектов, подлежащих адаптации


	Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.

№452 «Об  утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы»,


	Администрация

Дубенского муниципального района и общественные организации


	2015-2017

   годы


	Включение в программу объектов, подлежащих   адаптации для инвалидов и других маломобильных групп



	4
	Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка о необходимости выполнения требований действующего законодательства в сфере социальной защиты маломобильных групп населения через средства массовой информации


	Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.

№452 «Об  утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы»,


	Администрация Дубенского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений


	2015-2018
годы


	Адаптация объектов малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка для инвалидов и других маломобильных групп

	5
	Обеспечение проведения инвентаризации объектов жилого фонда на предмет их доступности для инвалидов

и других маломобильных групп населения 
	Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.

№452 «Об  утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы»,

Распоряжение администрации Дубенского муниципального района


	Администрация Дубенского муниципального района во взаимодействии с администрациями сельских поселений


	2015-2018 годы


	Проведение инвентаризации объектов жилого фонда на предмет их доступности для инвалидов

и других маломобильных групп населения 



	6
	Подготовка

задания и проведение конкурсной процедуры на проведение адаптации объектов


	Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.

№452 «Об  утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы»


	Администрации

 сельских поселений 

( по согласованию)
	2015-2018 годы


	Составление технического задания на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации адаптации приоритетных объектов 



	7
	Разработка проектно- сметной документации, проведение конкурсной процедуры, заключение контракта на проектирование и прохождение экспертизы проекта


	Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.

№452 «Об  утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы»,


	Администрации

сельских поселений 

(по согласованию)
	2015-2018

годы


	Разработка проектно- сметной документации



	 8
	Проведение конкурсной процедуры и заключение контракта с подрядной организацией


	Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.

№452 «Об  утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы»,


	Администрации

сельских поселений 

(по согласованию)
	2015-2018

годы


	Определение подрядной организации



	 9
	Организация и проведение

строительно-монтажных работ по адаптации объектов 

для инвалидов

и других маломобильных групп населения 


	Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.

№452 «Об  утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы»,


	Администрации

сельских поселений 

(по согласованию)
	2015-2018

годы


	Адаптация территории, прилегающей к зданию; путей движения; автостоянки и парковки; входной группы; путей движения внутри здания; путей эвакуации;

санитарно-гигиенических помещений; мест предоставления услуги

	

	Раздел 3 Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов муниципальных служб  по вопросам связанным с обеспечением инвалидам доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)



	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовка и проведение семинаров, конференций,  иных форумов по вопросам создания  доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
	Постановление

Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г.

№452 «Об  утверждении государственной программы Республики Мордовия «Доступная среда» на 2014-2018 годы»,


	Администрация

Дубенского муниципального района


	2015-2018 годы


	Обучение

специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности  для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)



Таблица №1


 Раздел № 7

Адаптирование  объектов негосударственной   и муниципальной собственности для маломобильных групп населения и инвалидов











Таблица №2

	Объекты муниципальной собственности

	Сферы
	Количество объектов
	Количество объектов, которые будут адаптированы для инвалидов и других маломобильных групп населения

	
	
	на 31.12.2016 года
	на 31.12.2017 года
	на 31.12.2018 года

	
	всего
	которые адаптированы для инвалидов

01.08.2015г.
	всего
	которые

адаптированы для инвалидов
	всего
	которые адаптированы для инвалидов
	всего
	которые адаптирова-

ны для инвалидов

	культуры
	22
	3
	22
	6
	22
	7
	22
	8

	спорта и физической культуры
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2

	образования
	19
	3
	19
	5
	17
	6
	17
	8

	транспорта
	
	
	
	
	
	
	
	

	торговли
	
	
	
	
	
	
	
	

	информации и связи
	
	
	
	
	
	
	
	

	жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	

	другие сферы
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1


	Объекты негосударственной собственности, расположенные на территории муниципального района

	Сферы
	Количество объектов
	Количество объектов, которые будут адаптированы для инвалидов и других маломобильных групп населения

	
	
	на 31.12.2016 года
	на 31.12.2017 года
	на 31.12.2018 года

	
	всего
	которые адаптированы для инвалидов

01.08.2015г.
	всего
	которые

адаптированы для инвалидов
	всего
	которые адаптированы для инвалидов
	всего
	которые адаптирова

ны для инвалидов

	культуры
	
	
	
	
	
	
	
	

	транспорта
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	торговли
	245
	98
	108
	10
	113
	15
	118
	20

	информации и связи
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	

	другие сферы
	
	
	
	
	
	
	
	


