Приложение

к муниципальной целевой Программе

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту

в Дубенском муниципальном районе" на 2016-2020 годы

Комплекс мероприятий муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Дубенском муниципальном районе" на 2016-2020 годы

| № | мероприятия | исполнители | Срок исполнения | Источники и объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| Раздел 1. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализ эффективности деятельности межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | Администрация Дубенского муниципального района | 2016-2020 годы, не реже 1 раз в год | Не предусматривается финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе |
| 1.2 | Рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту хода выполнения Программы | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | ежеквартально | Не предусматривается финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ эффективности проводимых мероприятий |
| 1.3 | Развивать и укреплять систему взаимодействия и координации учреждений по вопросам борьбы с наркотиками и их незаконному обороту среди несовершеннолетних. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дубенского муниципального района, ОП № 17 ММО МВД РФ «Чамзинский»; ( по согласованию), муниципальные образовательные учреждения Дубенского муниципального района, ГБУЗ «Дубенская Центральная районная больница», Государственное учреждение «Социальная защита населения по Дубенскому муниципальному району» (по согласованию) | постоянно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности антинаркотической деятельности среди несовершеннолетних |
| Раздел 2. Профилактика злоупотребления наркотиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение своевременного выявления, постановки на учет семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении, принятие мер по оказанию им социальной поддержки | Государственное учреждение «Социальная защита населения» по Дубенскому району ( по согласованию), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дубенского муниципального района | постоянно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение объективной информации о количестве детей, находящихся в социально опасном положении, оказание им социальной помощи |
| 2.2 | Осуществление постоянно социального патронажа семей, находящихся в социально опасном положении | Государственное учреждение «Социальная защита населения» по Дубенскому району ( по согласованию) | 2016-2020 годы | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание социальной поддержки населения |
| 2.3 | Проведение межведомственных рейдов по выявлению несовершеннолетних, пропускающих по неуважительным причинам занятия, находящихся в социально опасном положении, в ночное время (во время проведения массовых мероприятий), злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем. | ОП № 17 ММО МВД РФ «Чамзинский» (по согласованию), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | еженедельно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение объективной информации о количестве детей, находящихся в социально опасном положении |
| 2.4 | Проведение молодежных акций по профилактике наркотизации и пропаганде здорового образа жизни | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту | ежегодно | 65,0 | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  | 13,0 | Формирование у подрастающего поколения навыков противодействия наркосреде, решения жизненных проблем. |
| 2.5 | Организация Молодежной акции «Безопасная зона»: 26 июня- Международный день борьбы против наркотиков. | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту; отдел образования Управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района, отдел культуры администрации Дубенского муниципального района, ГБУЗ «Дубенская Центральная районная больница»» | 26 июня каждого года | 25,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Проведение целенаправленной антинаркотической пропаганды |
| 2,6 | Проведение семинаров, «круглых столов», форумов, направленных на профилактику асоциальных явлений в подростково - молодежной среде, наркозависимости. | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Дубенского муниципального района | ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профилактика употребления наркотиков |
| 2.7 | Организация и проведение республиканской акции «Сообщи, где торгуют смертью» | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | ежегодно | 15,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | Организация работы «телефона доверия» по оказанию информационной, психологической помощи лицам, связанным с незаконным оборотом наркотиков |
| 2.8 | Организация и проведение республиканской акции «Без наркотиков» на муниципальном уровне | Отдел образования Управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района , Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | ежегодно | 5,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | Проведение целенаправленной антинаркотической пропаганды |
| 2.9 | Организация курсовой переподготовки педагогических и медицинских работников муниципальных образовательных учреждений Дубенского муниципального района по профилактической работе с несовершеннолетними, склонными к противоправным действиям, злоупотреблению психоактивными веществами и алкоголем | Отдел образования Управления по социальной работе администрации Дубенского муниципального района | ежегодно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации педагогических и медицинских работников образовательных учреждений |
| 2.10 | Проводить опрос общественного мнения по степени распространенности наркомании, токсикомании и алкоголизма среди молодежи района и с целью изучения интересов и спросов подростков, а так же выработку предложений и рекомендаций по развитию социальных услуг молодежи в каждом населенном пункте | Администрации сельских поселений Дубенского муниципального района ( по согласованию) | 2016-2020 раз в год | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получение информации об основных тенденциях развития наркоситуации в районе |
| 2.11 | Проводить мероприятия по профилактике наркомании в подростковой среде (концерты, конкурсы, агитбригады и т.д.) | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дубенского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Дубенского муниципального района, муниципальное учреждение культуры «Дубенский районный Дом культуры», Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | Не реже 2 раз в год | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение целенаправленной антинаркотической пропаганды |
| 2.12 | Освещать работу межведомственной Комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в средствах массовой информации | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | ежеквартально | 5,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 | Инфомирование населения о проводимой в районе антинаркотической работе |
| 2.13 | Проводить координационные совещания по проблемным вопросам профилактики наркомании и правонарушений совместно со службами системы профилактики | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дубенского муниципального района, ОП № 17 ММО МВД РФ «Чамзинский»( по согласованию) | 2016-2020 1 раз в полугодие | Не предусматривается финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ эффективности проводимых мероприятий |
| 2.14 | Изучать, обобщать опыт работы межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в соседних регионах и районах | Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | постоянно | Не предусматривается финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе |
| 2.15 | Проведение семинара с заместителями директоров школ по ВР школ по проблемам борьбы с наркоманией и незаконным распространением наркотиков, безнадзорностью и правонарушениями среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дубенского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения Дубенского муниципального района, ГБУЗ «Дубенская Центральная районная больница» | Не реже 2 раз в год | Не предусматривается финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение эффективности антинаркотической деятельности в районе |
| 2.16 | Привлечение несовершеннолетних к участию в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях, определенных окружной программой «Спорт для всех»: - участие в Зимних и Летних Юношеских играх, Спартакиадах; - участие в спортивных соревнованиях по месту жительства в рамках республиканских и районных программ | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Дубенского муниципального района, отдел по делам молодежи , физической культуре и спорту администрации Дубенского муниципального района | постоянно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризация занятий физической культурой и спортом среди несовершеннолетних |
| 2.17 | Организация районной агитбригады «Нет наркомании». | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Дубенского муниципального района | ежегодно | 10,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |
| 2.18 | Привлечение населения района к участию в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях, проводимых в районе | отдел по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Дубенского муниципального района | постоянно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Популяризация занятий физической культурой и спортом среди населения района |
| Раздел 3. Лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечить последипломную подготовку медицинского персонала ,оказывающего наркологическую помощь, современными методиками выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией. | ГБУЗ «Дубенская Центральная районная больница» | постоянно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества оказания медицинской помощи |
| 3.2 | Приобретение имунно-хроматографических экспресс-тестов (для определения содержания наркотических средств в организме) в целях проведения медицинского освидетельствования молодых людей при первоначальной постановки на воинский учет | ГБУЗ «Дубенская Центральная районная больница» | постоянно | Средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление реального количества молодежи допризывного возраста, допускающей немедицинское потреблений наркотиков |