Утверждаю:

Глава администрации Дубенского 

муниципального района

В.Г.Прокин

План мероприятий «дорожная карта» по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до2020 года»  на 2016 год

	№№

пп
	Мероприятие
	Сроки

проведения
	Ответственные

за проведение

	1
	Предоставление отчета в  Минсельхоз  о выполнении показателей эффективности использования бюджетных средств за 2015 год по вводу жилых домов
	январь
	Вачаева Н.В. - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района

	2
	Предоставление в  Минсельхоз  списка граждан и молодых семей,  изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках программы в 2016 году
	январь
	Вачаева Н.В. - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района

	3
	Предоставление в  Минсельхоз  пакетов документов граждан и молодых семей  на получение социальных выплат под выделенные средства на 2016 год.
	март-апрель
	Вачаева Н.В. - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района

	4
	Контроль  за  ходом строительства жилых домов участников программы
	2-4 квартал
	Вачаева Н.В. - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района

	5
	Контроль  за  ходом оформления в собственность жилых домов участников программы, получивших социальные выплаты в 2015 году. 
	в течение года
	Вачаева Н.В. - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района

	6
	Контроль за ходом строительства  линии водопровода в с.Пуркаево
	в течение года
	Чинаева И.В. – зам. начальника  отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района

	7
	Контроль за ходом строительства линии водопровода в с.Чиндяново
	в течение срока действия контракта на проведение работ
	Чинаева И.В. – зам. начальника  отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района

	8
	Контроль за ходом строительства линии водопровода в с.Ардатово  (4-я очередь строительства)
	в течение срока действия контракта на проведение работ
	Чинаева И.В. – зам. начальника  отдела строительства, архитектуры и ЖКХ  администрации Дубенского муниципального района

	9
	Контроль за ходом строительства плоскостного сооружения в с.Кочкурово
	в течение срока действия контракта на проведение работ
	В.П.Святкин – зам. главы  администрации Дубенского муниципального

	10
	Контроль за ходом строительства ФАП в с.Ардатово
	в течение срока действия контракта на проведение работ
	В.П.Святкин – зам. главы  администрации Дубенского муниципального

	11
	Контроль за ходом строительства  детской спортивной площадки  в с.Поводимово в рамках реализации   грантовой поддержки инициатив граждан
	в течение срока действия контракта на проведение работ
	В.П.Святкин – зам. главы  администрации Дубенского муниципального

	12
	Контроль за ходом проведения работ по капитальному ремонту административного здания под Культурно-развлекательный центр  в с. Кабаево
	в течение срока действия контракта на проведение работ
	В.П.Святкин – зам. главы  администрации Дубенского муниципального


Заместитель главы администрации

Дубенского муниципального района

По строительству, архитектуре и ЖКХ                                    В.П.Святкин
